## Slide 1
해외 네트워크 경쟁력 강화 활동 보고(5월)
해외CC&S담당 해외CC&S네트워크운영팀｜ 2026. 5. 12
1. 글로벌 생산성 향상을 위한 이관 프로세스 개선 활동
- 해외向 지능형 T/T 적용
2. 수리 T-NPS 개선 활동
3. 전략도시 RTAT 3일 달성 현황
4. 장기미처리 개선 활동

## Slide 2
1. 글로벌 생산성 향상을 위한 이관 프로세스 개선 활동
1 / 4
미국 DMS 지능형 T/T 적용을 시작으로 글로벌 직영운영 국가 대상 생산성 개선을 위한 시스템 개발 진행 중
단계별 일정
진행 현황
- 아시아, 중남미(일부) 등 LGC 운영국가 대상 현장활동 통해 글로벌 모델 도출
글로벌 적용을 위한 LGC 운영국가 현장활동
- 자동화 시스템 개발 전 Manual로 Pilot 실시 준비 중 : Ops Team에서 수리 이관 및 자재 주문을 위한 상담원 교육 진행 중
아틀란타 DMS 대상 Pilot 실시
- 이관 구조 상 발생 중인 생산성 Loss 영역 확인 : DMS 별 담당 권역이 세부적으로 구분되어 Time-table에서의 Fill 차이가 발생  구조 변경을 통한 건수 배분 및 이동 동선 최적화 과제 (지능형 T/T 도입) 착수
미국 현장 방문 / 생산성 개선 영역 발굴 (1월, 미국 현장방문)
- 건수, 평균 이동 거리/시간을 고려한 클러스터링을 통해 건수 배분 및 이동 동선 최적화
최적 라우팅을 위한 알고리즘 개발 및 아틀란타 Simulation
w / Data Analytics팀
- GSFS 이관 영역 시스템 개발 통해 자동화/생산성 최적화 구현
시스템 개발
‘26년 1월
미국 현장 방문 / 생산성 개선 영역 발굴
3월
라우팅 최적화 알고리즘 개발 & 아틀란타 Simulation
2월
과제 내용 구체화 및 유관 부서 논의 시작
CC&S Data Analytics팀, 업무혁신팀
4월
프로세스 구체화 & 아틀란타 Pilot 준비
TBD
글로벌 적용을 위한 직영 운영 국가 현장활동
5월
글로벌 이관 프로세스개선 시스템 개발 Task 착수(5/6~)
TBD
시스템 개발
아틀란타 DMS 대상 Pilot(5/8~)
- 자동화 전 Manual 운영
- 현장 방문 시 Manual 운영 확산 도시 협의 예정
- 글로벌 적용 시스템 개발을 목표로 Task 발족 - 미국 운영현황 점검 및 도시 확대를 위한 현장 활동 (5월)
글로벌 이관 프로세스개선 시스템 개발 Task 착수

## Slide 3
수리 T-NPS 설문지 개선
2. 수리 T-NPS 개선 활동
2 / 4
해외 수리 T-NPS 현황
개선 활동
해외 수리 T-NPS Visibility 확보
- 1분기 글로벌 N/W 컨퍼런스(4/15) 활용 데이터마트 분석 Tool 사용법 교육 및 f/b 청취 - 법인 분석 용이성 개선을 위한 데이터마트 내 수리 T-NPS DB 구조 개선
법인 T-NPS 분석 업무 효율화 지원
- 법인 그룹 구분에 따른 지원 전략 수립 및 D그룹 in-depth 분석 지원
- 고객 응답 편의성 및 핵심 개선 영역 발굴을 위한 Renewal 진행중​ - 상담 항목 설계 완료 (구조, 문항) 및 법인 Pilot 결과 반영을 통한 최종안 확정 (7월) ​
지역 | 법인 | 그룹 | ’25 4월 (누적) | ’26 |  |  |  |  | 전년비 (%p)
 |  |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 누적 | 
해외 Total |  |  | 72.4 | 70.9 | 71.0 | 71.7 | 72.1 | 71.5 | 0.9%p↓
북미 | 미국 | D | 45.5 | 45.3 | 49.7 | 49.4 | 49.9 | 48.5 | 3.0%p↑
 | 캐나다 | C | 70.8 | 67.6 | 68.2 | 67.7 | 69.0 | 68.1 | 2.7%p↓
 | Total |  | 47.6 | 47.2 | 51.5 | 50.9 | 51.4 | 50.2 | 2.6%p↑
유럽 | 독일 | B | 75.8 | 73.0 | 72.0 | 66.7 | 69.9 | 70.4 | 5.3%p↓
 | 스페인 | D | 59.9 | 54.5 | 52.5 | 57.5 | 61.1 | 56.4 | 3.5%p↓
 | 프랑스 | C | 73.9 | 67.6 | 71.3 | 58.7 | 73.7 | 67.7 | 6.2%p↓
 | 이탈리아 | C | 70.1 | 58.6 | 58.9 | 63.2 | 69.2 | 63.1 | 7.0%p↓
 | 헝가리 | A | 85.1 | 87.4 | 85.7 | 87.3 | 93.1 | 88.2 | 3.1%p↑
 | 폴란드 | A | 74.8 | 88.2 | 81.9 | 83.0 | 78.0 | 82.8 | 7.9%p↑
 | 영국 | D | 26.4 | 26.0 | 24.6 | 30.5 | 26.3 | 26.8 | 0.4%p↑
 | Sub Total |  | 62.9 | 58.9 | 58.7 | 62.4 | 65.1 | 61.3 | 1.6%p↓
이시아 | 호주 | D | 60.3 | 56.5 | 48.2 | 44.0 | 50.2 | 49.5 | 10.8%p↓
 | 중국 | A | 89.5 | 89.2 | 88.4 | 89.0 | 87.2 | 88.4 | 1.1%p↓
 | 인도네시아 | A | 86.6 | 84.5 | 85.4 | 85.4 | 80.4 | 83.9 | 2.7%p↓
 | 싱가포르 | B | 75.4 | 75.3 | 76.2 | 73.2 | 71.7 | 74.0 | 1.5%p↓
 | 태국 | B | 77.5 | 65.0 | 71.1 | 74.6 | 69.1 | 70.3 | 7.3%p↓
 | 대만 | A | 87.3 | 88.2 | 85.3 | 88.8 | 87.1 | 87.6 | 0.3%p↑
 | 베트남 | A | 89.6 | 88.1 | 89.3 | 89.5 | 89.2 | 89.1 | 0.6%p↓
 | Sub Total |  | 83.7 | 82.1 | 79.3 | 81.5 | 81.0 | 81.1 | 2.6%p↓
인도 | INDIA |  | 79.7 | 83.4 | 84.0 | 79.6 | 78.3 | 80.8 | 1.1%p↑
중남미 | 콜롬비아 | D | 66.2 | 59.5 | 54.9 | 56.5 | 61.6 | 58.0 | 8.2%p↓
 | 칠레 | C | 62.9 | 65.4 | 57.3 | 71.8 | 66.9 | 65.7 | 2.7%p↑
 | 멕시코 | D | 56.4 | 50.8 | 51.4 | 54.1 | 56.6 | 53.4 | 3.1%p↓
 | 페루 | C | 58.8 | 59.0 | 70.0 | 68.3 | 67.1 | 66.4 | 7.6%p↑
 | 파나마 | C | 66.1 | 65.5 | 66.4 | 61.8 | 68.7 | 65.3 | 0.8%p↓
 | 브라질 | C | 62.0 | 66.4 | 64.5 | 64.3 | 63.5 | 64.7 | 2.7%p↑
 | Sub Total |  | 61.8 | 62.6 | 62.5 | 63.4 | 64.1 | 63.2 | 1.3%p↑
중아 | 알제리 | C | 63.6 | 66.7 | 66.9 | 78.7 | 77.0 | 72.5 | 8.9%p↑
 | 이집트 | B | 69.7 | 72.6 | 71.0 | 73.6 | 73.1 | 72.6 | 2.9%p↑
 | 모로코 | B | 64.1 | 73.0 | 73.3 | 71.8 | 81.0 | 74.6 | 10.5%p↑
 | 남아공 | C | 66.2 | 66.7 | 64.5 | 69.2 | 71.0 | 67.7 | 1.5%p↑
 | 튀르키예 | B | 78.8 | 67.5 | 68.9 | 80.9 | 60.9 | 70.8 | 8.0%p↓
 | Sub Total |  | 70.9 | 70.5 | 69.8 | 75.5 | 72.6 | 72.0 | 1.2%p↑
CIS | 러시아 | C | 67.1 | 71.3 | 59.2 | 65.6 | 73.9 | 68.0 | 0.8%p↑
 | Sub Total |  | 72.2 | 81.6 | 73.1 | 75.1 | 81.2 | 78.3 | 6.2%p↑
Group |  | 점수 |  |  | 
 |  | A (80↑) | B (70↑) | C (60↑) | D
비중 (응답건) | A (5%↑) | 인도 |  | 브라질 | 미국
 | B (2%↑) | 중국, 대만, 베트남 | 이집트 |  | 스페인
 | C (1%↑) | 인도네시아 | 싱가포르, 태국, 튀르키예, 필리핀 | 캐나다, 칠레, 페루, 파나마 | 호주, 콜롬비아, 멕시코
 | D | 카자흐스탄, 헝가리, 폴란드 | 독일, 그리스, 모로코, 포르투갈 | 아르헨티나, 알제리, 베네룩스, 체코, 프랑스, 홍콩, 이탈리아, 러시아, 남아공 | 일본, 라트비아, 말레이시아, 루마니아, 스웨덴, 영국
NPS랩 논의 (3/17, 3/31, 4/1, 4/28)

## Slide 4
지역/법인 | 도시수 (개) | 안정적 3일 | 3~4일대 | 4~5일대 | 5일 초과
해외 전체 | 180 | 112 | 51 | 9 | 8
아시아 | 54 | 50 | 1 | 1 | 2
호주 | 5 | 2 | 1 |  | 2
홍콩 | 1 | 1 |  |  | 
인니 | 7 | 7 |  |  | 
일본 | 1 | 1 |  |  | 
말련 | 3 | 3 |  |  | 
필리핀 | 10 | 10 |  |  | 
싱가포르 | 1 | 1 |  |  | 
태국 | 7 | 6 |  | 1 | 
대만 | 6 | 6 |  |  | 
베트남 | 13 | 13 |  |  | 
CIS | 4 | 3 | 1 |  | 
카작 | 3 | 2 | 1 |  | 
러시아 | 1 | 1 |  |  | 
유럽 | 48 | 22 | 21 | 5 | 
베네룩스 | 2 |  | 2 |  | 
독일 | 14 | 9 | 4 | 1 | 
스페인 | 9 | 3 | 5 | 1 | 
프랑스 | 5 | 5 |  |  | 
이태리 | 5 |  | 3 | 2 | 
헝가리 | 2 | 1 | 1 |  | 
폴란드 | 4 | 4 |  |  | 
영국 | 7 |  | 6 | 1 | 
인도 | 11 | 9 | 2 |  | 
중남미 | 22 | 11 | 11 |  | 
콜롬비아 | 3 | 2 | 1 |  | 
칠레 | 1 | 1 |  |  | 
멕시코 | 9 | 3 | 6 |  | 
페루 | 1 | 1 |  |  | 
파나마 | 2 | 2 |  |  | 
브라질 | 6 | 2 | 4 |  | 
중아 | 25 | 17 | 7 | 1 | 
나이지리아 | 2 | 1 | 1 |  | 
알제리 | 1 |  |  | 1 | 
케냐 | 2 |  | 2 |  | 
이집트 | 6 | 6 |  |  | 
걸프 | 3 |  | 3 |  | 
레반트 | 2 | 2 |  |  | 
모로코 | 2 | 2 |  |  | 
남아공 | 1 |  | 1 |  | 
사우디 | 3 | 3 |  |  | 
튀르키예 | 3 | 3 |  |  | 
북미 | 16 |  | 8 | 2 | 6
미국 | 10 |  | 2 | 2 | 6
캐나다 | 6 |  | 6 |  | 
안정적 3일 이하 (112개 도시)
3~5일대 (60개 도시)
5일 초과 (8개 도시)
- 연휴/성수기에도 지속 유지 가능한 준비 체계
- TV모듈 적극적 전진배치 위한 프로세스 혁신
(렌털,FOC등)
유첨. 국가별 도시별 RTAT Trend
지역 | 도시수 | 50%↓ | 50~70% | 70%↑
아시아 | 50 | 2 | 3 | 45
CIS | 3 | 1 |  | 2
유럽 | 22 | 2 | 9 | 11
인도 | 9 |  |  | 9
중남미 | 10 | 1 | 1 | 8
중아 | 17 |  | 1 | 16
총합계 | 111 | 6 | 14 | 91
【 안정적 3일 도시별 직/전용비중 】
3~5일대 도시 60개중 34개(60%)는 직/전용율 70% 이하
- N/W 최적화 완료 통한 직/전용 비중 높음
- 직영/메인 창고 위치 도시, 익일배송 가능한
지리적 이점
3. 전략도시 RTAT 현황 및 3일 달성 한계 돌파 방안
지역 | 도시수 | Main W/H | 직영 센터 | 밀크런 /익일배송 | 전진 배치
아시아 | 50 | 13 | 33 | 2 | 2
CIS | 3 | 1 | 1 |  | 1
유럽 | 22 | 1 | 8 | 4 | 9
인도 | 9 |  | 9 |  | 
중남미 | 11 |  | 6 |  | 5
중아 | 17 | 5 | 7 |  | 5
총합계 | 112 | 20 | 64 | 6 | 22
【 안정적 3일 도시별 부품공급 유형 】
3~5일대 도시 60개중 40개(70%)는 전진배치 운영 중
- Ref/WM 제품 안정화 되었으나 TV 출장수리 RTAT 저조
- 도시별 N/W 정예화 중 또는 센터 품질 개선 필요
【 3~5일대 도시 제품군별 RTAT Trend 】
【 지역별 현황 및 개선 활동 】
- NW 정예화 및 부품 공급 개선통한 HS(냉/세) RTAT 개선
- TV 부품(모듈) 전진 배치 한계로 RTAT 개선 지연(5일대)
82%
3 / 4
【 과제 】
안정적 3일 유지 중인 112개 도시 외, 68개 도시대상 상세 분석 통한 한계 돌파 과제 진행
20%
유럽
중남미
아시아
중아
HS는 3일대, 영국/스페인/이태리 TV RTAT 저조
▶ TV부품 추가 전진배치 및 Sub W/H 셋업(이태리)
【 과제 】
브라질/멕시코 2차 도시 RTAT 3일대 초반 지속 중
▶ 이슈 센터 선별 및 상황실 통한 관리 강화
호주 1개 도시, 태국 수해 도시 1개 도시 3일대
▶ 호주) TV부품 전진 배치, 태국) 수해 지역 기사 확대
전쟁 영향 부품 공급 이슈 후 급격히 악화 중
▶ 부품 수급 후, 장기건 우선 조속 처리
- 미국/호주 타 도시 대비 전용 N/W, 부품 공급 수준 저조
[ 미국 ] 동부 창고 즉납율 개선 답보 (목표 80%)
’25 누적 | ’26 누적 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | ’26.04 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | W18
69.0% | 73.0% | 68.0% | 73.1% | 75.5% | 75.2% | 74.4% | 74.8% | 75.6% | 74.2%
- 개선 과제 조속한 완료 및 개선 모니터링
【 과제 】
[ 호주 ]아델레이드 개선 중, 퍼스 개선 지연
- 퍼스 TV ASC 정예화 지연 → 업체 변경 및 부품 전진 배치(~5월)
국가 | 도시 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |  | 5월 | 
 |  |  |  |  | 예측 | 실적 | 예측 | 실적
미국 | Central Jersey | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 5.3
 | Dallas | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5
 | Philadelphia | 7.8 | 5.6 | 6.3 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.8
 | North Jersey | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 4.5 | 4.9 | 4.0 | 5.6
 | Washington,DC | 7.3 | 6.0 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 5.0
 | Tampa | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 4.3
호주 | Adelaide | 9.2 | 6.4 | 6.3 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.5
 | Perth | 9.6 | 9.3 | 5.9 | 5.2 | 6.5 | 4.5 | 6.9
- 4월부터 NERP영향 KR공급 지연/개선정체 → 조기 Catch up 중
▶ 11개 도시 중, 영국(2개), 스페인 (1개) 도시 4일 초반 유지
미국 동부 4개 도시, 호주 서부 1개 도시 예측대비 미달 중

## Slide 5
4. 장기미처리 개선 활동
■ 글로벌 장기미처리(30일이상) 현황 (한국 제외)
이태리
스페인
Chart: 
| WM | Ref | LTV | DW | Cooking | SAC | MNT signage | RAC | Commeriacl TV | VCC | others
IH | 67 | 27 | 35 | 17 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3
MS | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1
PD | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
DI | 2 | 1 | 2
Chart: 
| Ref | WM | DW | Cooking | SAC | MNT signage | RAC | Commerial TV
IH | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
MS | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
수리접수 ~ Accept
Accept ~ 부품주문
부품주문 ~ 수령
부품수령 ~ 완료
Ave. 2일
6일
38일
13일
Ave. 3일, 30건
Ave. 2일, 87건
6일, 16건
5일, 83건
21일, 12건
44일, 39건 *Not shipping(20건) - 52일 경과(5/1일 기준)
14일, 10건
11일, 6건
IH 39일
MS 62일
수리지연 사유
캐파/관리부족(IH 47%) - 수리접수 지연 - 부품주문 지연 - 수리/입력지연
수리 기술력부족(IH 17%)
부품 공급지연 (IH 36%, MS 99%) - BO, 단종
수리 L/T
8건 (평균 21일)
19건 (평균 20일) - IH 3(20일),MS 16(20일)
4건 (평균 17일) - IH 3(20일),MS 16(20일)
FRFT실패(IH) (부품 주문2회↑) *WM 누수 (2건), D/W (2건)
IH 11건 MS 1건 제외 all
구분 | 건수 | 비중 | 30일↑(%) | 지연사유 누락(%)
IH/PD/DI | 192 | 85% | 8% | 52%
MS | 35 | 15% | 1% | 
수리 L/T
Ave. 2일
12일
10일
22일
전체 57일
수리지연 사유
다수 소형 ASC의 관행적 Pending Reason 미입력으로 54% 입력 누락 발생
캐파/관리부족(44%) - 수리접수 지연 - 부품주문 지연 - 수리/입력지연
수리 기술력부족(10%)
부품 공급지연 (22%) - BO, 단종
6건 (평균 33일)
41건 (평균 25일)
68건 (평균 28일,75%) - 수리지연 31건(22일,54%) - 입력지연 44건(25일,49%)
- 수리 13일, 입력 14일
■ 수리여정별 수리 L/T 및 수리지연 사유
FRFT실패(22건) (부품 주문2회↑) *WM 소음,누수 (8건), D/W (8건)
OOW 수리취소지연(14%) - 고수리비용,Self수리,연락X
구분 | 건수 | 비중 | 30일↑(%) | 지연사유 누락(%)
IH | 30 | 26% | 4% | 0.6%
MS | 87 | 74% | 11% | 
50건
32건(평균52일)
4 / 4
Chart: 
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19
 | 3546 | 4040 | 3454 | 3014 | 2473 | 2146 | 2383 | 2598 | 2451 | 2697 | 2489 | 2067 | 2030 | 1856 | 1838 | 1915 | 1999 | 1990 | 1762
 | 0.045286 | 0.04617 | 0.041577 | 0.036731 | 0.026576 | 0.024468 | 0.023 | 0.021537 | 0.01759 | 0.025658 | 0.021634 | 0.018434 | 0.021245 | 0.019931 | 0.019856 | 0.019357 | 0.017449 | 0.015255 | 0.015374
WK | W1 | W2 | W6 | W7 | W9 | W10 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19
건수 | 3,546 | 4,040 | 2,146 | 2,383 | 2,451 | 2,697 | 1,838 | 1,915 | 1,999 | 1,990 | 1,762
점유율 | 4.5% | 4.6% | 2.4% | 2.3% | 1.8% | 2.6% | 2.0% | 1.9% | 1.7% | 1.5% | 1.5%
점유율
건수 (K)
미처리 Dash B’d 오픈
주요 활동
미처리 개선 To-Do List 배포 및 2Q 글로벌 컨퍼런스 공유
미처리코드 재정비( ~ 5월)
10개 법인의 장기 미처리가 전체 미처리의 70%를 점유함
글로벌 3,546 4.5% 1,838 2.0% 1,944 1.9% 1,999 1.7% 1,990 1.5% 1,762 1.5%
[ 제품 vs. 서비스타입 ]
[ 제품 vs. 서비스타입 ]
▶ 비기능성 부품(장기공급지연)의 본사 관점 정책 개선 필요
전체 46일
▶ WIP 관리 강화(전담 인원 지정, Daily Update) 및 ASC/고객 Comm. 강화로 개선 진행 중
법인별 개선 계획
No | 법인 | W1 |  | W15 |  | W16 |  | W17 |  | W18 |  | W19 | 
 |  | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중
1 | LGEAS | 78 | 20.4% | 112 | 24.3% | 120 | 23.8% | 126 | 27.1% | 172 | 29.0% | 208 | 31.4%
2 | LGEIS | 254 | 30.6% | 89 | 9.9% | 108 | 11.5% | 103 | 13.6% | 101 | 14.1% | 100 | 10.8%
3 | LGETH | 435 | 25.6% | 154 | 9.8% | 188 | 10.4% | 187 | 10.1% | 193 | 11.0% | 155 | 9.6%
4 | LGEES | 381 | 11.8% | 268 | 9.0% | 224 | 8.1% | 200 | 8.8% | 132 | 5.6% | 93 | 3.6%
5 | LGEAP | 125 | 10.0% | 106 | 6.1% | 110 | 6.5% | 113 | 7.1% | 97 | 6.3% | 58 | 3.9%
6 | LGESA | 19 | 8.6% | 12 | 4.2% | 12 | 4.4% | 11 | 5.0% | 11 | 4.1% | 8 | 2.8%
7 | LGETK | 11 | 2.6% | 27 | 4.4% | 32 | 5.6% | 15 | 4.7% | 18 | 3.8% | 22 | 4.8%
8 | LGEPR | 46 | 9.0% | 44 | 5.6% | 35 | 4.8% | 25 | 3.5% | 4 | 0.8% | 2 | 0.4%
9 | LGEAI | 1,102 | 8.0% | 366 | 3.9% | 358 | 3.4% | 380 | 3.4% | 362 | 3.4% | 370 | 3.5%
10 | LGECI | 208 | 7.9% | 68 | 3.6% | 60 | 3.1% | 59 | 3.2% | 64 | 3.5% | 56 | 3.0%
계/총비중 |  | 2,723 | 77% | 1,276 | 69.4% | 1,291 | 66.4% | 1,271 | 64% | 1,208 | 60.7% | 1,070 | 60.7%
※ 4/23일자 미처리 Data 기준

## Slide 6
【 변화 필요 영역 】
미국 시장에 맞는 지능형 T/T 운영을 통한 생산성 획기적 개선 제안
DMS 이관 Process 개선
- Bucket Dispatch 운영을 위한 건수 최적 라우팅 / 배분 / 입고 기능 개발
시스템
운영
【 기대 효과 】
이관 효율화를 통한 생산성 개선
- Bucket Dispatch를 통한 최적화된 라우팅으로 생산성 / 비용 개선
생산성
변화 필요 영역 및 기대 효과
아틀란타(예시)
To - Be
DMS Bucket Dispatch
As - Is
DMS 개별 Dispatch
채널 | '25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '26
 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월
전체 | 1,049 | 1,007 | 866 | 1,058 | 1,059 | 1,205 | 1,281 | 1,260 | 1,104 | 1,146 | 705 | 943 | 901
DMS | 782 | 810 | 699 | 854 | 786 | 890 | 888 | 950 | 862 | 909 | 521 | 770 | 755
DMS 외 | 267 | 197 | 167 | 204 | 273 | 315 | 393 | 310 | 242 | 237 | 184 | 173 | 146
[아틀란타 DMS 별 T/T Fill 1) 현황]
DMS 별 권역이 구분되어 있어 T/T Fill 차이 발생 → 생산성 개선 한계
[최적 Capa. 운영 시 기대 처리 건수]
14 (DMS 수) * 3.5 (생산성) * 21 (근무 일수) = 1,029건
엔지니어 | D 0 | D 1 | D 2 | D 3
Adolph Scarlett | 93% | 84% | 61% | 65%
Arthur Gloster | 88% | 76% | 50% | 42%
Frank Hooks | 100% | 100% | 100% | 100%
Gilbert Dupree | 96% | 93% | 79% | 68%
Total | 89% | 79% | 54% | 51%
HS / IH Only
’25 누적
권역 구분 없는 Dispatch를 통한 도시 전체 Capa 운영 → 가용 생산성 극대화
2,962 (’25 ASC 처리건) * 180$ (단가) = 533K$
Triaging Team 신설 / 운영
전략도시 별 DMS Hub Storage 확보
(GSFS) Bucket 이관 / 라우팅 기능 개발
- Pre-screening / 부품 주문 전담 역할의 Triaging Team 신설 / 운영
- 오전 DMS들이 Hub Storage에 모여 부품 및 차량 등 픽업
지능형 T/T Global 확산
- 미국 외 직영센터 운영 국가로 확산 / 적용 가능
확산
1) Fill Rate : DMS가 하루 8개 T/T 운영 중인데, 그 중 몇 개가 차 있는지를 법인에서 Fill Rate으로 관리 중
월요일(예시)
화요일(예시)
유첨. DMS Bucket Dispatch 도입 제안(3월 보고 내용)
1 / 1

## Slide 7
유첨. 애틀랜타 Pilot 운영 Findings
라우팅 시스템 : http://20.51.244.68:8501/
지능형 T/T 적용 결과 예시(5/8)
Pilot 운영 중 Findings
- 장거리 지역 교환/환불 save 및 기사 요청 등의 사유로 한 건당 3~5개의 block*을 설정한 건 발견 - Pilot 2일차 이후 5slot 건 개선 되었으나, 전미지역 대상 전수 점검 필요 ☞ 법인에 기 안내 하였으며, 운영 규칙 및 개선 책 관련 현장활동 중 점검 예정
■ 과도한 시간 배정 건 개선 필요
* Block : 장시간 소요 수리(중수리 등), 장거리 소요 건, 기사 요청 등에 의해 1 건에 1개 이상의 slot을 배정하는 프로세스
※ 5/8 이관 건 55건 중 8건(15%)이 3개 이상의 Block 설정
- DMS RTAT – 생산성 간 적정한 balancing point 발굴 및 GSFS 주말 인식 dynamic scheduling 개발 필요
■ 수/목/금 인입 건 대상 DMS 이관 극대화 방안 필요
 |  | 약속일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
수 리 인 입 일 | 월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 목 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 금 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
: 1차 상담원 DMS 고객 약속 가능일
: DMS 이관 실기 영역
- Pilot 기간 초반 ATL의 15명 기사 중 3명(20%)이 지속 휴가로 12명의DMS만 운영 - 직영기사 근태관리 및 Capa운영 최적안 도출필요
■ Capa 운영 관점의 DMS 근태 운영/관리체계 점검
: DMS 이관 건 과소 발생
해외의 경우 국가 별 노동법 및 세무이슈로 별도의 HR시스템을 사용하고 있어 GSFS와 연결되어 있지 않음
1 / 1
※ 5월 8일 close 결과
- 총 55건의 이관 건 중 고객 약속 변경 3건, 부품 주문실패 5건 제외 47건 중 36건 완료 → ATL 평균 FRFT 77%, 생산성 3.0건
기존 2.8건
Slots | 건수 | 소요시간 (Slot X 건수)
1 | 38 | 38
2 | 9 | 18
3 | 5 | 15
5 | 3 | 15
총 | 55 | 86
기사 당 | 4.58 | 7.17

## Slide 8
유첨. 글로벌 이관 프로세스개선 시스템 개발 Task
박영은 상무
(해외CC&S담당)
Owner
박지훈 책임
(해외CC&S네트워크운영팀장)
CS Data Analytics팀
해외CC&S네트워크운영팀
Task 리더
업무혁신팀
인원 | 황기연 책임 김보경 선임
R&R | 해외법인 프로세스 확인 및 적용/확산 시스템 개발 로드맵 구현
장소 : 마곡 W9동 3층 회의실
상근
상근
상근
인원 | 박용배 책임
R&R | 이동 최적화 알고리즘 개발
인원 | 백승찬 책임
R&R | GSFS 시스템 개발
비상근
비상근
해외 네트워크 경쟁력 강화 활동 보고(월 1회) - 활동 내용 상세 보고
고가혁 AX committee(월 1회) - 해외서비스 미래비전 과제 진척 간략 보고
[Steering committee]
1 / 1

## Slide 9
설문 각 영역에서 고객이 선택한 불만족 사유에 대한 주관식 (서술형) 응답을 AI Too을 활용하여 분류한 결과, ‘서비스 일정 및 Lead Time’과 ‘고객 커뮤니케이션’ 이 큰 비중을 차지함
Section | Answer Desc | Weigh (%)
Scheduling & Visit | Others | 47.4%
 | Connecting to the agent & waiting times | 28.4%
 | Difficult to set/adjust the appointment time | 9.3%
 | Changing or canceling the appointment | 4.9%
 | Arriving late or early to the appointment | 2.8%
 | Waiting times after registering the service | 2.3%
 | Visiting without prior contact | 2.1%
 | The appointment has been re-scheduled without asking me. | 1.5%
 | Accessibility of the service center (collection point) | 0.8%
 | Registering the service was too complicated. | 0.3%
 | Facility and atmosphere in the service center (collection point) | 0.3%
Repair Process & Results | Others | 25.5%
 | Repair time | 22.8%
 | Failure to repair the product in one go | 13.9%
 | Unable to repair the product | 12.1%
 | Exchange and refund policy (service policy) | 8.8%
 | The quality of the repaired product | 6.4%
 | Warranty period (service policy) | 5.6%
 | Repair cost | 4.3%
 | Delayed repair time | 0.5%
Service Technician Satisfaction | Others | 27.9%
 | The product wasn't repaired. | 26.3%
 | Unable to provide appropriate answers | 14.0%
 | No explanation about the service process and repair result | 12.3%
 | Unfriendly attitude | 8.4%
 | Wrap up | 5.0%
 | No prior explanation about the estimated repair cost | 4.5%
 | Attire and personal hygiene | 1.7%
Large Category | Middle Category | Small Category | Weigh (%)
Service Scheduling & Lead Time | Service Request Processing Delay | Excessive Waiting Time for Service | 44.3%
Customer Communication Management | Call Centre Follow-up Process | Callback Failure or Delayed Response | 34.0%
End-to-End Service Experience | Service Process Transparency & Control | Unclear Ownership or Process Gaps | 7.2%
Repair Quality & Effectiveness | Post-repair Performance | Recurring Issue After Repair | 5.2%
Digital Service Platform | Online Service Registration Process | System or Website Usability Issue | 3.1%
Warranty & Service Policy | Charges, Warranty, and Compensation Handling | Unexpected Charges or Warranty Dispute | 2.1%
Customer Interaction Quality | Agent Communication & Conduct | Language Barrier or Unprofessional Attitude | 1.0%
Spare Parts Supply Chain | Parts Ordering & Availability | Delay Due to Parts Unavailability | 1.0%
Field Service Execution | On-site Technician Performance | Technician Capability or Conduct Issue | 1.0%
Field Service Appointment Management | Appointment Scheduling & Changes | Unannounced Cancellation or No-show | 1.0%
Large Category | Middle Category | Small Category | Weigh (%)
Service Scheduling & Lead Time | Service Request Processing Delay | Excessive Waiting Time for Service | 52.6%
End-to-End Service Experience | Service Process Transparency & Control | Unclear Ownership or Process Gaps | 31.6%
Customer Communication Management | Call Centre Follow-up Process | Callback Failure or Delayed Response | 8.8%
Repair Quality & Effectiveness | Post-repair Performance | Recurring Issue After Repair | 3.5%
Warranty & Service Policy | Charges, Warranty, and Compensation Handling | Unexpected Charges or Warranty Dispute | 1.8%
Spare Parts Supply Chain | Parts Ordering & Availability | Delay Due to Parts Unavailability | 1.8%
Large Category | Middle Category | Small Category | Weigh (%)
End-to-End Service Experience | Service Process Transparency & Control | Unclear Ownership or Process Gaps | 55.6%
Customer Communication Management | Call Centre Follow-up Process | Callback Failure or Delayed Response | 13.9%
Repair Quality & Effectiveness | Post-repair Performance | Recurring Issue After Repair | 8.3%
Service Scheduling & Lead Time | Service Request Processing Delay | Excessive Waiting Time for Service | 8.3%
Field Service Execution | On-site Technician Performance | Technician Capability or Conduct Issue | 5.6%
Digital Service Platform | Online Service Registration Process | System or Website Usability Issue | 2.8%
【 설문 영역 별 고객이 선택한 불만 사유 】
【 AI Tool을 활용하여 분류한 주요 불만 Category 】
1 / 4
AI-based (copilot) Category Reclassification
유첨. 호주 분석 사례 (글로벌 N/W 컨퍼런스 시 공유)
T-NPS
‘26 Weight (%)
78%
11%
8%
2%
Center Type | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 Total | 2026 |  |  | 2026 Total
 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  | Jan | Feb | Mar | 
General ASC | 57.5 | 50.6 | 52.0 | 52.0 | 52.9 | 55.5 | 45.7 | 47.0 | 49.9 | 46.0 | 53.4 | 56.7 | 51.0 | 53.2 | 45.3 | 39.0 | 45.5
DMS | 70.8 | 78.8 | 82.7 | 83.0 | 79.0 | 81.5 | 83.3 | 80.8 | 77.8 | 83.8 | 68.3 | 71.0 | 78.6 | 75.0 | 56.1 | 72.0 | 68.1
Exclusive ASC | 75.0 | 54.5 | 62.5 | 85.7 | 55.6 | 75.0 | 51.7 | 64.1 | 44.1 | 46.9 | 51.2 | 65.0 | 56.8 | 70.3 | 54.2 | 54.9 | 58.5
Elite ASC | 75.0 | 42.9 | -66.7 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 71.4 | 55.6 | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 42.2 | 45.5 | 92.3 | 50.0 | 66.7
Total | 62.4 | 58.8 | 59.0 | 61.5 | 60.3 | 62.1 | 51.1 | 52.6 | 53.8 | 52.0 | 55.0 | 58.8 | 56.5 | 56.5 | 48.2 | 44.0 | 49.3
【 호주 채널 별 수리 T-NPS 현황 】

## Slide 10
【 비중 Top 5 ASC 분석 】
Section | 비중 Top 5 ASC | Category | Weigh (%)
Scheduling & Visit | WOOLLEY APPLIANCE SERV. P/L | Service scheduling and availability issues | 23.7%
 |  | Internal process and system issues | 21.1%
 |  | Customer service and communication issues | 10.5%
 |  | Cost, warranty, and compensation issues | 7.9%
 |  | Repair quality and technician issues | 7.9%
 |  | Customer impact and daily-life inconvenience | 7.9%
 |  | Overall evaluation and brand perception | 7.9%
 |  | Parts and supply chain issues | 5.3%
 |  | Product quality and defects | 2.6%
 |  | Accessibility issues for elderly or digitally vulnerable customers | 2.6%
 | ALL GENERAL WHITEGOODS SERVICE | Internal process and system issues | 26.1%
 |  | Repair quality and technician issues | 17.4%
 |  | Customer service and communication issues | 17.4%
 |  | Service scheduling and availability issues | 13.0%
 |  | Overall evaluation and brand perception | 13.0%
 |  | Product quality and defects | 4.3%
 |  | Parts and supply chain issues | 4.3%
 |  | Cost, warranty, and compensation issues | 4.3%
 | APS ELECTRICAL SERVICES WA | Service scheduling and availability issues | 39.1%
 |  | Overall evaluation and brand perception | 17.4%
 |  | Repair quality and technician issues | 8.7%
 |  | Cost, warranty, and compensation issues | 8.7%
 |  | Parts and supply chain issues | 8.7%
 |  | Accessibility issues for elderly or digitally vulnerable customers | 4.3%
 |  | Customer service and communication issues | 4.3%
 |  | Customer impact and daily-life inconvenience | 4.3%
 |  | Product quality and defects | 4.3%
 | SERVICE CASH SALE (CMSVC) | Customer service and communication issues | 45.0%
 |  | Service scheduling and availability issues | 20.0%
 |  | Overall evaluation and brand perception | 10.0%
 |  | Internal process and system issues | 10.0%
 |  | Customer impact and daily-life inconvenience | 5.0%
 |  | Cost, warranty, and compensation issues | 5.0%
 |  | Repair quality and technician issues | 5.0%
 | OTWO PTY LTD | Customer service and communication issues | 29.4%
 |  | Accessibility issues for elderly or digitally vulnerable customers | 23.5%
 |  | Service scheduling and availability issues | 17.6%
 |  | Repair quality and technician issues | 5.9%
 |  | Overall evaluation and brand perception | 5.9%
 |  | Customer impact and daily-life inconvenience | 5.9%
 |  | Cost, warranty, and compensation issues | 5.9%
 |  | Internal process and system issues | 5.9%
Category | Customer Narrative Summary
Service scheduling and availability issues | Repair delayed over one week
 | Limited service provider availability causing losses
 | Circular and repetitive booking experience
 | Delay in technician dispatch
 | Over four weeks from request to visit
 | Excessive delay from booking to visit
 | Technician arrived significantly later than promised
 | Excessively long service booking process
 | Extremely limited technician availability
Internal process and system issues | Unnecessary and inefficient procedures
 | Overcomplicated process (duplicate phone and text reporting)
 | Follow-up required to confirm service request receipt
 | Duplicate document requests and incorrect parts order
 | Repeated document requests and repair failure
 | Excessive coordination time with LG
 | Complex and unsatisfactory repair system
 | Excessive verification steps and waiting
Customer service and communication issues | Stress caused by advisor’s lack of understanding
 | Need to re-explain the issue every time
 | Customer requirements not met
 | Excessive call center wait time
Category | Customer Narrative Summary
Internal process and system issues | Repeated requests for the same information
 | System errors (document upload failure)
 | Requests for additional materials despite existing documentation
 | No follow-up after replacement recommendation
 | Internal process confusion (responsibility shifting for scheduling)
 | Poor information sharing between retailer and LG
Repair quality and technician issues | Unsafe repair practices
 | Proposed solution was unreasonable or unrealistic
 | Appliance failed again immediately after repair
 | Issue remains unresolved
Customer service and communication issues | Poor attitude from agents and technicians
 | Excessive time spent booking through call center
 | Burden of repeatedly explaining the same issue
 | Communication difficulties with overseas call center
2 / 4
Identified and resolved the root causes of internal processes of WOOLEY & ALL GENERAL causing customer pain points
【 (HQ) Customer Narrative Analysis Report Development 】
Our team, in collaboration with related departments at HQ, is currently developing a report where AI analyzes customer verbatim feedback from the repair T-NPS survey and feeds the text data into the CS DataMart.
Clarification of the causes for service request and on-site visit delays (contact center vs. engineer) and priority improvement of engineer-related issues
Customer Feedback
AI Analysis
Analysis Results
AI Virtual Machine
CS DataMart
유첨. 호주 분석 사례 (글로벌 N/W 컨퍼런스 시 공유)

## Slide 11
3 / 4
D Group 국가들의 경우 TV의 수리 T-NPS가 지속 높은 추이이며, 냉장고 / 세탁기에 집중한 개선 필요
【 D Group 제품 별 수리 T-NPS 현황 】
유첨. D Group 주요 법인 데이터 분석 지원 (제품 별)
법인 | 제품 | ‘23 Total | ‘24 Total | ‘25 Total | ‘26 |  |  |  | ‘26 Total
 |  |  |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 
호주 | Refrigerator | 58.2 | 58.4 | 58.1 | 59.0 | 51.9 | 46.0 | 55.9 | 53.0
 | TV | 59.4 | 64.6 | 65.3 | 59.1 | 50.0 | 58.3 | 52.7 | 54.9
 | Washing Machine | 57.8 | 56.1 | 52.8 | 51.6 | 44.0 | 36.5 | 42.6 | 43.3
Sub Total |  | 57.8 | 57.7 | 56.5 | 56.5 | 48.2 | 44.0 | 50.2 | 49.5
스페인 | Refrigerator | 30.4 | 47.4 | 53.1 | 58.2 | 56.6 | 49.8 | 61.8 | 56.6
 | TV | 59.2 | 61.9 | 66.9 | 65.0 | 67.9 | 67.7 | 71.4 | 67.8
 | Washing Machine | 44.2 | 49.2 | 54.7 | 44.8 | 43.0 | 58.6 | 54.6 | 50.3
Sub Total |  | 45.0 | 51.8 | 57.0 | 54.5 | 52.5 | 57.5 | 61.6 | 56.4
프랑스 | Refrigerator | 73.2 | 72.1 | 70.6 | 77.8 | 50.0 | 66.7 | 53.8 | 63.1
 | TV | 70.8 | 76.2 | 78.6 | 62.3 | 79.6 | 62.5 | 91.9 | 73.7
 | Washing Machine | 67.0 | 68.9 | 68.1 | 69.7 | 67.4 | 50.0 | 69.2 | 63.9
Sub Total |  | 68.9 | 71.8 | 72.1 | 67.6 | 71.3 | 58.7 | 77.2 | 68.4
이탈리아 | Refrigerator | 58.7 | 60.8 | 61.1 | 93.3 | 59.4 | 72.0 | 51.9 | 65.7
 | TV | 82.8 | 84.0 | 82.9 | 76.2 | 65.9 | 80.6 | 92.5 | 78.7
 | Washing Machine | 67.7 | 67.0 | 69.0 | 44.9 | 51.2 | 54.9 | 65.6 | 55.0
Sub Total |  | 71.3 | 69.7 | 70.4 | 58.6 | 58.9 | 63.2 | 69.6 | 63.1
영국 | Refrigerator | 7.3 | -7.1 | 9.5 | 16.7 | 4.5 | -5.9 | 24.0 | 11.4
 | TV | 22.4 | 17.2 | 34.7 | 42.3 | 27.8 | 33.3 | 53.8 | 40.7
 | Washing Machine | 15.6 | 14.2 | 31.5 | 25.9 | 27.1 | 34.0 | 24.6 | 28.0
Sub Total |  | 13.1 | 10.9 | 29.1 | 26.0 | 24.6 | 30.5 | 27.4 | 27.1
독일 | Refrigerator | 67.3 | 74.1 | 76.0 | 88.2 | 62.5 | 68.2 | 85.2 | 75.6
 | TV | 69.6 | 72.6 | 77.2 | 73.6 | 82.4 | 74.4 | 63.0 | 72.7
 | Washing Machine | 65.4 | 67.9 | 71.5 | 73.8 | 72.2 | 53.6 | 71.4 | 68.3
Sub Total |  | 67.1 | 71.2 | 74.8 | 73.7 | 72.7 | 65.2 | 70.9 | 70.7
법인 | 제품 | ‘23 Total | ‘24 Total | ‘25 Total | ‘26 |  |  |  | ‘26 Total
 |  |  |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 
일본 | TV | 46.4 | 58.9 | 63.9 | 64.7 | 72.2 | 54.9 | 60.0 | 60.3
 | Washing Machine | 100.0 | 100.0 | 75.0 |  |  | 100.0 |  | 100.0
Sub Total |  | 50.4 | 58.3 | 61.2 | 57.9 | 55.0 | 58.2 | 61.5 | 58.6
멕시코 | Refrigerator | 49.6 | 52.0 | 56.9 | 51.6 | 56.8 | 55.9 | 60.5 | 56.5
 | TV | 71.0 | 58.4 | 50.6 | 50.0 | 37.0 | 36.2 | 60.0 | 46.7
 | Washing Machine | 51.1 | 50.8 | 48.4 | 47.2 | 50.7 | 56.9 | 49.7 | 51.2
Sub Total |  | 52.1 | 51.4 | 53.0 | 50.8 | 51.4 | 54.1 | 56.8 | 53.4
콜롬비아 | Refrigerator | 18.5 | 48.7 | 67.2 | 61.4 | 51.9 | 54.9 | 62.2 | 57.5
 | TV | 53.3 | 63.4 | 70.4 | 61.8 | 62.8 | 77.0 | 76.6 | 69.8
 | Washing Machine | 41.9 | 55.9 | 60.2 | 57.0 | 52.3 | 52.0 | 53.8 | 53.6
Sub Total |  | 37.5 | 53.9 | 65.3 | 59.5 | 54.9 | 56.5 | 61.5 | 58.0
+ 유럽 5대 법인

## Slide 12
유첨. D Group 주요 법인 데이터 분석 지원 (고객 서술)
4 / 4
AI Tool을 활용하여 D Group 국가의 고객들이 남긴 불만 서술을 분석, 국가 별 최우선 개선 영역 발굴 - 국가 별 결과가 상이하며, Top 5 항목이 전체 중 평균 57% 차지
법인 | Small Category | 비중
호주 | Warranty processing took too long | 11.8%
 | Unable to reach call center after multiple attempts | 8.7%
 | Customer had to contact repeatedly for same issue | 8.7%
 | Appointment delayed more than X days | 8.4%
 | Issue still present after repair | 8.2%
스페인 | Appointment delayed more than X days | 19.3%
 | Issue still present after repair | 13.0%
 | Warranty processing took too long | 9.6%
 | Customer had to contact repeatedly for same issue | 6.5%
 | No status update or callback provided | 5.1%
독일 | Appointment delayed more than X days | 24.1%
 | Warranty processing took too long | 10.3%
 | Issue still present after repair | 6.9%
 | Customer had to contact repeatedly for same issue | 6.9%
 | Problem completely fixed | 6.9%
프랑스 | Customer had to contact repeatedly for same issue | 17.5%
 | Appointment delayed more than X days | 10.0%
 | New problem appeared after service | 10.0%
 | Issue still present after repair | 7.5%
 | Warranty processing took too long | 7.5%
영국 | Customer had to contact repeatedly for same issue | 14.7%
 | Issue still present after repair | 12.0%
 | Appointment delayed more than X days | 10.5%
 | Unable to reach call center after multiple attempts | 7.9%
 | Warranty processing took too long | 6.8%
법인 | Small Category | 비중
이탈리아 | Issue still present after repair | 22.9%
 | Appointment delayed more than X days | 16.7%
 | Technician was rude or dismissive | 8.3%
 | Warranty processing took too long | 8.3%
 | Unable to reach call center after multiple attempts | 6.3%
멕시코 | Issue still present after repair | 21.8%
 | Appointment delayed more than X days | 13.4%
 | Unable to reach call center after multiple attempts | 10.0%
 | Warranty denied despite valid coverage | 8.9%
 | Repair cost excessively high | 7.6%
콜롬비아 | Issue still present after repair | 27.0%
 | Appointment delayed more than X days | 14.0%
 | Unable to reach call center after multiple attempts | 9.4%
 | Warranty denied despite valid coverage | 7.2%
 | Spare part delivery delayed | 6.8%
일본 | WhatsApp bot failed to connect to human agent | 22.0%
 | Different agents provided conflicting information | 12.2%
 | Customer had to contact repeatedly for same issue | 12.2%
 | No status update or callback provided | 9.8%
 | Unable to reach call center after multiple attempts | 7.3%
【 D Group 고객이 남긴 서술 기반 법인 별 Top 5 불만 항목 (Small Category) 】
46%
52%
54%
55%
53%
63%
62%
65%
63%
+ 유럽 5대 법인

## Slide 13
유첨. 수리 T-NPS 설문지 개선 진척 현황
1 / 1
수리 T-NPS 설문지는 고객 관점 응답 편의성과 명확한 개선 영역 도출을 위한 재구성 진행 중으로
NPS랩 및 유관부서와의 협의를 통해 7월 2주차 내 변경 완료 하고자 함
구조
선택지 다중선택 → 단일선택 변경
데이터 분석 용이성 확보를 통한 핵심 개선 영역 발굴
항목별 주관식 질문 → 통합 주관식 적용
결정적 원인 도출 및 고객 응답 피로도 감소
수리 NPS 설문지 내 상담 영역 구분
이관 고객 상담 경험 수집 및 개선 추진
문항
R-NPS 연계 보기 항목 통폐합
고객 관점 쉬운 응답을 위한 선택지 구체화
일정
GSFS
기능 개발 완료
4월 W3
선택지(예) : 적절하지 않은 대답 제공 → 고장 원인 및 해결방법에 대한 설명 미흡
Contact실/한국서비스/NPS랩 협의중
수리기사의 “전문성” 관련 선택지 → 설명력 / 완결력으로 세분화
고장 원인 및 해결방법에 대한 설명 미흡 (설명력) / 수리 후 정상 작동 미확인 (완결력)
4월 W5
유관부서
1차TO-BE(안) 논의
6월 W3
6월 W5
법인 Pilot 운영
및 결과 반영
1차 TO-BE(안)
확정
R-NPS 항목 반영
7월 W2
5월 W4
최종안
확정
Discussion Point
1. 해외 수리 NPS 내 상담 영역 ↔ 상담 NPS 통일성
2. 해외서비스 ↔ 한국서비스 수리 T-NPS 통일성
3. 선택지 내 기타 항목
기타 항목 포함 시 데이터 분석 제한 및 핵심 요인 파악 한계
미국 법인 Scheduling & Visit 불만족 사유 中 Others 비중: 43% (25년 누적)
해외/한국 간 접수번호 생성 체계 상이
개선 영역 및 주체 명확화를 위한 연계성 확보
5월 4주차 내 미확정 시
변경 일정 지연 예상
설문지
변경 완료

## Slide 14
유첨. 수리 T-NPS 설문지 개선 진척 현황
1 / 1
수리 T-NPS 설문지 내 상담 항목은 설문 구조 및 상세 문항에 대해 유관부서 협의 중임
1차 TO-BE (안)
구분 | 질문
만족도 | 1. 최근 콜센터 상담 경험에 대해 얼마나 만족하셨나요?
만족 사유 | 2. 최근 콜센터 상담 경험에 대해서 만족스러운 이유는 무엇인가요? (1번 문항에서 ① ~③ 선택 시)
불만족사유 | 2. 최근 콜센터 상담 경험에 대해서 불만족스러운 이유는 무엇인가요? (1번 문항에서 ④, ⑤ 선택 시)
주관식 | 3. 해당 답변을 선택하신 이유를 구체적으로 작성해 주시면 더 나은 서비스 제공에 큰 도움이 됩니다.
구분 | 질문
 | 1. 수리 서비스 신청 시, 상담하신 채널은 무엇인가요?
만족도 | 2. 상담원에 대해 얼마나 얼마나 만족하셨나요? (1번 문항에서 ①, ② 선택 시)
만족 사유 | 3. 상담원에 대해서 만족스러운 이유는 무엇인가요? (2번 문항에서 ④, ⑤선택 시)
불만족 사유 | 3. 상담원에 대해서 불만족스러운 이유는 무엇인가요? (5번 문항에서① ~③선택 시)
만족도 | 4. 수리 서비스를 신청하는 과정에 대해 얼마나 만족하셨나요?
만족 사유 | 5. 수리 서비스를 신청하는 과정에서 만족스러운 이유는 무엇인가요?
 | *하기 불만족 사유와 동일
불만족 사유 | 5. 수리 서비스를 신청하는 과정에서 불만족스러운 이유는 무엇인가요?
구분 | 질문
 | 1. 수리 서비스는 어느 경로를 통해 접수하셨나요?
만족도 | 2. 상담 서비스에 대해 얼마나 만족하셨나요? (1번 문항에서 ①, ② 선택 시)
불만족 사유 | 3. 상담 서비스에 대해서 위와 같은 점수를 준 이유는 무엇인가요? (2번 문항에서 0~6점 선택 시)
만족도 | 4. 무인 수리접수 서비스에 대해 얼마나 얼마나 만족하셨나요? (4번 문항에서 ③, ④ 선택 시)
불만족사유 | 5. 무인 수리접수 서비스에 대해 위와 같은 점수를 준 이유는 무엇인가요? (7번 문항에서 0~6선택 시)
① 통화가 갑자기 끊기거나 연결이 불안정함
② 고객센터 연결 대기 시간이 김
③ 약속 시간을 예약하기 어려움
④ 상담원의
⑤ 상담원의 불친절한 태도
① 통화 연결이 깨끗하고 안정적임
② 상담원과 빠르게 연결됨
③ 예약 과정이 쉽고 편리함
④ 상담원이 전문적으로 응대함
⑤ 상담원의 친절하고 정중한 태도
① 전화상담원 ② 채팅상담원 ③ 챗봇 ④ 홈페이지 ⑤ 상담하지 않음
(5점 척도)
① 상담원의 응대 태도 (목소리, 공감, 말투, 표현)
② 제품 전문지식이 충분함
③ 상담원의 업무 처리 속도가 빠름
④ 상담원의 문의 내용 이해도가 높음
⑤ 기타
① 상담원의 응대 태도 (목소리, 공감, 말투, 표현)
② 제품 전문지식이 부족함
③ 상담원의 업무 처리 속도가 느림
④ 상담원의 문의 내용 이해도가 낮음
⑤ 기타
① 접수에 대한 정보나 안내를 찾기 어려움
② 접수 과정이 복잡하고 어려움
③ 접수 시 안내되는 내용이 이해하기 어려움
④ 접수 담당자의 응대태도가 불친절함 (목소리, 공감, 말투, 표현)
⑤ 고객 센터 연결 과정 및 대기 시간이 김
⑥ 고객 센터 연결이 불안정함
⑦ 원하는 방문 일정/시간으로 예약하기 어려움
⑧ 방문 일정/시간 조율이 어려움
⑨ 대기 중 현재 진행상황 및 다음 단계에 대한 안내 없음
⑩ 기타
NPS랩 제안
① 전화상담원 ② 채팅상담원 ③ 챗봇 ④ 홈페이지 ⑤ 상담하지 않음
① 고객 센터 연결 과정 및 대기시간이 짧음
② 상담원의 응대 태도 (목소리, 공감, 말투, 표현)
③ 상담원의 문제 해결 능력 / 제품 전문 지식
④ 제품 성능 및 기능
⑤ 서비스 비용 / 정책
⑥ 수리 / 배송 / 설치 프로세스의 편의성
① 접수 전 충분히 자가해결을 위한 가이드를 받을 수 있음
② 접수에 대한 정보나 안내를 쉽게 찾을 수 있음
③ 접수 과정이 간편하고 쉬움
④ 접수 시 안내되는 내용이 이해하기 쉬움
⑤ 기타
Contact실 제안
(5점 척도)
(11점 척도)
(11점 척도)
(5점 척도)

## Slide 15
유첨. 해외 서비스 네트워크 컨퍼런스 운영 현황
분기별 해외 서비스 네트워크 서비스 컨퍼런스 운영 통해, 본사 활동 진행 사항 업데이트 및 국가별 RTAT 개선 BP 공유 중
시기
안건
참석
현황
반응
전략도시 RTAT 로드쇼
1Q 마감 N/W컨퍼런스
2Q 마감 N/W 컨퍼런스
3Q 마감 N/W 컨퍼런스
‘25년 2월26일
RTAT 3.0 추진 배경 /
방향/ 목표 공유
CS데이터 마트 소개 및 RTAT 분석 교육
40개 법인 141명
CC&S리더 및 스텝
만족도 : 4.2 / 5.0
법인 주요 요청사항
- CS데이터마트 분석리포트 추가 및 사용법 교육 요청
▶ 채널별 이관,부품 주문 L/T, 미처리 리포트 개발
‘25년 3월26일
본사 RTAT 개선 과제 소개
CSDM 심화 교육, RTAT BP공유
41개 법인 158명 CC&S리더 및 스텝
만족도 : 4.2 / 5.0
법인 주요 요청사항
- 타 법인 BP및 BER사례 확대
▶ 해외 게시판 BP게시, 2Q BP 발표 법인 확대 및 미국 BER사례 전법인 공유
【BP Presenter】
LGEVH ,LGEEG
LGEME, LGEIS, LGEES
‘25년 7월24일
본사 전략 및 현장지원 시스템 소개
지역별 전략 도시 RTAT BP 공유
41개 법인 174명
CC&S리더 및 스텝
만족도 : 4.2 / 5.0
법인 주요 요청사항
- 타 지역BP공유희망 및 본사과제 업데이트 호평 ▶ 3Q 컨퍼런스 녹화본 공유 및
본사과제 설명 세션 품질 고도화
해외 서비스 전략 / 고객케어 123/
큐봇 /LGSC소개
【BP Presenter】
LGEAI, LGESP
LGEVH, LGEEG
LGEES, LGEAP
‘25년 10월28일
본사 신규 활동 및 신규 과제 소개
지역별 전략 도시 RTAT BP 공유
42개 법인 178명
CC&S리더 및 스텝
만족도 : 4.4 / 5.0
법인 주요 요청사항
- 본사 신규 과제/ 활동 지속 공유
- BP 발표 국가 본사 차원 포상 검토 요청
▶ `25 RTAT 개선 우수법인 포상 진행
- 지역대표 보고서 공유 및 마케팅 활용, CS포털 신규 기능 소개
: 베트남, 두바이, 이집트
이태리, 스페인
: 미국 외 5법인
: 캐나다 외 5법인
제도정비(BER 등)
Milk-Run 소개
【BP Presenter】
LGECI, LGEMS
LGEPH, LGETK
LGEDG, LGEUK
26년 2분기 컨퍼런스
‘26년 4월 15일
북미/중남미 : 08:00 ~09:00
아시아/중아 : 14:30 ~15:30
유럽/CIS : 17:00 ~ 18:00
CS데이터마트
44개 법인 190명 CC&S리더 및 스텝
만족도 : 4.4 / 5.0
법인 주요 요청사항
- 타 법인의 다양한 Best Practice를 공유 희망
- NPS는 본사주도 BP Tool 마련 요청
-컨퍼런스 운영 방식 고도화(세션후 쉬는 시간, Q&A, Auto Mute)
1 / 3
26년 1분기 컨퍼런스
‘26년 1월 26일
CC&S Network 전략방향 Consensus
장기 미처리 현황 및 대시보드 활용소개
CS 포털 신규 기능 소개
44개 법인 207명
CC&S리더 및 스텝
만족도 : 4.4 / 5.0
법인 주요 요청사항
- 본사 활동 지속 업데이트
-NW시스템매뉴얼화 및 컨퍼런스 운영고도화 요청
▶사전 질의 답변 및 자료 공유
- RTAT3일/Pending/NPS
1분기 RTAT 실적 공유 및 격려
수리 T-NPS 분석 레포트 소개 및 분석 사례 소개
장기 미처리 개선위한 표준 To-do list 소개
CS포털 신규 기능 소개 및 활성화 사례 공유

## Slide 16
2026.4.15 / 08:00 ~ 18:00 (지역별 1시간씩 총 3차례 진행)
운영
참석인원
총 44개 법인, 190명 참석 (법인 : 179명, 본사 : 11명)
아주/인도/중아 (81명)
EU/CIS (43명)
피드백
법인 참석자 대상 설문진행, 53명 응답 (응답율 29%)
긍정 28개, 부정 2개, 지원요청 23개
26년 Global CC&S Network 통하여 법인 리더 및 실무인원 대상 HQ 주요 전략 과제 진행 사항 소개
북미/중남미/호주 08:00~09:00, 아주/중아/인도/CIS 14:30~15:30, EU 17:00~18:00
Agenda |  | 발표 인원
HQ 주요 활동 | 1분기 리뷰 및 2분기 주요 활동 소개 | 박지훈 팀장
 | 수리 T-NPS 분석 레포트 및 분석 사례 소개 | 김보경 선임
 | 장기 미처리 표준 To do 소개 | 송범준 책임
 | CS Portal 신규 기능 소개 (1:1 help desk) | 안민용 책임
북미/중남미/호주 (55명)
지역 | 국가 | 참석(명)
북미 22명 | 미국 | 9
 | 캐나다 | 13
중남미 29명 | 멕시코 | 4
 | 브라질 | 6
 | 파나마 | 5
 | 칠레/아르헨 | 6
 | 콜롬비아 | 6
 | 페루 | 2
호주 | 호주 | 4
지역 | 국가 | 참석(명)
CIS 3명 | 러시아 | 2
 | 카작 | 1
EU 40명 | 독일 | 4
 | 베네룩스 | 6
 | 영국 | 4
 | 유럽실 | 5
 | 이태리 | 1
 | 폴란드 | 4
 | 프랑스 | 6
 | 헝가리 | 3
 | 체코 | 3
 | 루마니아 | 1
 | 스웨덴 | 3
지역 | 국가 | 참석(명)
아시아 36명 | 대만 | 4
 | 말련 | 10
 | 베트남 | 0
 | 싱가포르 | 3
 | 인니 | 3
 | 일본 | 4
 | 필리핀 | 10
 | 홍콩 | 2
인도 | 인도 | 5
중아 40명 | ME/걸프 | 5
 | 남아공 | 4
 | 나이지리아 | 1
 | 레반트 | 8
 | 마그랩 | 6
 | 사우디 | 3
 | 이집트 | 8
 | 케냐 | 3
 | 튀니지 | 0
 | 튀르키예 | 2
’25.7 RTAT BP 공유회 : 174명
‘25.10 N/W 컨퍼런스 : 178명
‘26.1 N/W 컨퍼런스 : 207명
세션 |  | 만족도 (5점)
전체 만족도 |  | 4.4
본사 | Review | 4.5
 | T-NPS | 4.4
 | Pending | 4.3
 | CS Portal | 4.4
유첨. 해외 서비스 네트워크 컨퍼런스 2Q결과
긍정
부정
T-NPS 프로세스와 CS포털에서 비전략 도시 및 전략 도시를 구분하여 검토하는 내용이 매우 유익했습니다.
글로벌 팀과 상호작용하고, 다양한 관점을 공유하며, 공통 목표를 맞춰가는 좋은 기회였습니다. 전체적으로 세션과 커뮤니케이션이 명확했습니다.
NPS 관련한 CS Data의 분석 Tool에 담당자 포함해서 너무 만족합니다. 업무 효율도
많이 향상 되고 개선점 도출에 많은 도움이 될 것 같습니다.
전체적으로 매우 만족하며, 특히 T-NPS CSDM 업데이트가 가장 인상적이었습니다.
일정이 다소 어렵기는 하지만, 제공된 강의의 높은 퀄리티 때문에 충분히 그 노력은
가치가 있다고 생각합니다.
제공된 강의가 매우 명확해서, 현재 내용에 대해 질문이나 우려사항은 없습니다.
CSDM에 대한 더 많은 주제와 활용 방안을 공유해 주세요.
각 세션 종료 후 5~10분 정도의 시간을 여유롭게 두는 것이 좋을 것 같습니다.
너무 세부적인 사항에 얽매이기보다, 좀 더 상위 수준의 관점에서 다루어져야 합니다.
지원
요청
외관부품으로 인한 장기 미처리건은 완전히 없애기 어려운 상황이다. 관련정책 검토 가능한지
법인별 불용부품, 대기중POU건수, 부품상태 및 위치 등 부품이슈를 대시보드에 표시할 수 있는지
NPS설문지 발송방법 변경 여부 등
2 / 3

## Slide 17
No | Type | KR Translation | Action Item | F/U Dept. | PIC | Target date
1 | 요청 | QBot 업데이트 있나요? | 큐봇 적용 및 확대계획 법인 안내 | CC&S기술솔루션팀 | 김현수 책임 | TBD
2 | 요청 | 한 가지 고려해야 할 점은, LGEAI는 외관 수리(cosmetic repairs)관련 영업팀을 지원하는 고유한 정책이 있습니다. 이점 때문에 '30일 이상 미처리(30+ pending)' 건 중 최소 30%이상은 외관 부품 때문이며, 30일이상 미처리건을 완전히 없애는 것은 매우 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 저희 팀은 가능한 모든 지연 건들을 해결하는 데 집중하고 있습니다. | 외관부품 법인 백오더 에이징 현황 리뷰 및 관련정책 셋업 | CC&S부품지원실 선행물동팀 |  | 
3 | 요청 | 발표에서 모든 주제를 잘 다루어 주셨습니다. 추가 요청 사항이 있는데, 법인별 불용부품, 부품 대기 중인 POU 건수, 부품 상태 및 위치와 같은 부품 관련 이슈들을 대시보드에 표시할 수 있다면, 서비스 운영 및 후속 조치의 효율을 극대화하는 데 큰 도움이 될 것 같습니다. | 법인별 부품관련 대시보드 사용 재안내 | CC&S부품지원실 부품기획팀 | 김세현 책임 | ~5월
4 | 요청 | NPS는 매우 중요합니다. 데이터 분석에 본사(HQ)가 참여하는 것이 개선의 핵심이라고 생각합니다. 근본적인 개선은 설문에서 올바른 질문을 하고 있는지에 달려 있습니다. CIC(고객센터)의 역할은 엔지니어를 배정하기 전에 설명처리 하는것인데, 대부분의 경우 문제 진단 후 결국 수리 예약으로 이어지기 때문에, 고객 입장에서는 CIC가 엔지니어 배정을 하지 않으려는 것으로 느껴 콜센터에 대해 불편한 인식을 가질 가능성이 있습니다. 피드백을 제공할 때 이러한 사항들을 반드시 고려해야 합니다. 우리가 원하는 정확한 응답을 이끌어낼 수 있도록, 핵심 질문에 대해서는 드롭다운(선택형) 옵션 방식으로 설문조사를 하면 정확한 응답을 확보하는데 도움이 될 것 같습니다. | NPS설문지 개선 내용 법인안내 | 네트워크운영팀 | 김보경 선임 | ~7월
5 | 요청 | 법인이 좋은 사례(예: AI Tool을 활용한 NPS 분석 등)를 공유하면, 본사가 CS Mart에 바로 적용해 주실 수 있나요? 법인에서 직접 적용하려면 많은 시행착오를 경험해야 합니다. 본사에서 BP Tool을 개발해서 법인들이 바로 사용할 수 있게 해 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다. | CSDM NPS분석 리포트 개선 내용 법인 안내 | 네트워크운영팀 | 황기연 책임 | ~8월
6 | 요청 | 고객들이 설문응답을 원치 않거나, 좋은 서비스를 받는 것을 당연하게 여겨서 NPS는 큰 챌린지 입니다. 게다가 NPS 설문이 매우 긴데, 이에 대해 좋은 아이디어가 있으신가요? | NPS설문 개선내용 법인 안내 | 네트워크운영팀 | 김보경 선임 | ~7월
7 | 요청 | 1월에 각 법인 NW 부서에 Validation 관련 Survey가 있었는데요.(담당 인원, 업무 비중, 불필요하다고 생각되는 항목 등) 그 이후로 내용 공지된 게 없어서요. 담당자들로부터 어떻게 된건지 궁금하다고 해서, 공유 되었으면 좋겠습니다. | 1월 서베이이후 향후 계획 공유 | 해외CC&S기획팀 | 김혁 책임 | ~5월
8 | 요청 | NPS 설문은 SMS가 아닌 이메일로 발송하는 것이 좋겠습니다. LG가 더 많은 응답을 원한다면 이메일이 가장 좋은 방법입니다. SMS는 너무 구식이고 비전문적입니다. | 법인별 NPS설문 로컬메신저 적용계획 안내 및 이메일 전송 검토 | 네트워크운영팀 | 김보경 선임 | ~6월
9 | 요청 | T-NPS 프로세스에 대한 설명이 유익했고, CS 포털에서 비전략 도시 및 전략 도시를 구분하여 리뷰할 수 있도록 나눈 점이 인상적 이었습니다. | CS포털에서 전략/비전략 개발검토 | 네트워크운영팀 | 박규철 책임 | 개발여부 SI검토중
10 | 요청 | CS 포털 사용현황 관리를 강화해주세요 | 법인CS포털 적용 및 사용현황 법인정기 안내 | 네트워크운영팀 | 박규철 책임 | ~8월
11 | 요청 | 선제적인 고객 지원을 제공하기 위해 포괄적인 FAQ(자주 묻는 질문) 섹션을 도입할 것을 제안합니다. (자주 묻지 않는 질문이더라도) 예상 질문에 대한 답변을 포함하면 사용자 경험을 강화하고 향후 발생할 수 있는 문의에 대응할 수 있으며, 기대 이상으로 서비스하는 노력과 의지를 보여주는데 도움이 됩니다. | CS포털 개인화 계획 법인 안내 | 네트워크운영팀 | 박규철 책임 | ~11월
12 | 요청 | CS Portal 사용법에 대한 매뉴얼이 있나요? robin.bogaard@lge.com | CS포털 사용가이드 안내 | 네트워크운영팀 | 박규철 책임 | Done
13 | 요청 | 다른 법인들이 일상 업무를 어떻게 처리하고 있는지도 더 많이 보여주셨으면 좋겠습니다. 더 많은 사례 연구(Case Study)를 공유해 주셨으면 좋겠습니다. | 3분기 컨퍼런스시 BP발표 검토 | 네트워크운영팀 | 전윤상 선임 | ~7월
14 | 요청 | BP공유뿐만 아니라, 타 법인의 활동이나 다른 대륙의 사례에 대해 논의해보고 싶습니다. | 지역별 현장 컨퍼런스 운영 검토 | 네트워크운영팀 | 전윤상 선임 | ~7월
15 | 요청 | 발표자가 방해받지 않도록 모든 참가자가 마이크를 음소거(mute) 상태로 유지하면 좋겠습니다. | 3분기 컨퍼런스시 기술적 방법 있는지 확인 | 네트워크운영팀 | 전윤상 선임 | ~7월
16 | 요청 | 법인들의 베스트 프랙티스를 학습 자료로 활용하면 좋겠습니다. | EP의 BP게시판 등록상황 점검 및 법인 안내 | 네트워크운영팀 | 전윤상 선임 | ~5월
17 | 요청 | CSDM에 대한 더 많은 주제와 활용 방안을 공유해 주세요. | 3분기 컨퍼런스시 CSDM내용 추가 공유 | 네트워크운영팀 | 전윤상 선임 | ~7월
18 | 요청 | QA시간 늘려주세요 가능하다면 시간을 변경해 주세요. 제 휴식 시간과 겹칩니다. | 3분기 컨퍼런스시 QnA별도운영 검토 | 네트워크운영팀 | 전윤상 선임 | ~7월
19 | 요청 | 다음 세션에서는 재서비스에 대해 논의해 보는 것은 어떨까요? | 3분기 컨퍼런스시 reclaim내용 추가검토 | 네트워크운영팀 | 전윤상 선임 | ~7월
유첨. 해외 서비스 네트워크 컨퍼런스 2Q피드백
3 / 3
Notes: 전체

## Slide 18
법인 | 도시 | 제품 | / | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 2025 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 2026
호주 | Brisbane | Ref/WM | QTY | 362 | 317 | 302 | 299 | 315 | 262 | 254 | 218 | 226 | 293 | 314 | 265 | 3,427 | 267 | 289 | 278 | 238 | 1,072
 |  |  | RTAT | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2
 |  | TV | QTY | 67 | 63 | 48 | 59 | 69 | 68 | 59 | 42 | 44 | 46 | 46 | 44 | 655 | 61 | 47 | 57 | 53 | 218
 |  |  | RTAT | 5.0 | 4.6 | 6.8 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 4.5 | 5.4 | 5.3
스페인 | Alicante | Ref/WM | QTY | 45 | 53 | 36 | 46 | 39 | 57 | 84 | 83 | 74 | 49 | 45 | 57 | 668 | 29 | 43 | 65 | 61 | 198
 |  |  | RTAT | 3.4 | 4.9 | 3.5 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 3.4 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 2.4
 |  | TV | QTY | 17 | 11 | 7 | 14 | 20 | 14 | 10 | 24 | 27 | 19 | 23 | 13 | 199 | 11 | 16 | 16 | 21 | 64
 |  |  | RTAT | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 3.4 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 4.1
 | Asturias | Ref/WM | QTY | 42 | 32 | 22 | 39 | 26 | 19 | 8 | 31 | 24 | 21 | 18 | 19 | 301 | 10 | 30 | 26 | 20 | 86
 |  |  | RTAT | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 2.9
 |  | TV | QTY | 17 | 17 | 10 | 27 | 17 | 9 | 9 | 13 | 11 | 13 | 24 | 18 | 185 | 9 | 20 | 20 | 11 | 60
 |  |  | RTAT | 5.9 | 2.9 | 5.2 | 3.6 | 4.1 | 2.8 | 5.3 | 5.5 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 3.6 | 4.3 | 7.2 | 4.9 | 3.5 | 5.8 | 4.9
 | Cordoba | Ref/WM | QTY | 36 | 29 | 21 | 23 | 29 | 36 | 28 | 18 | 40 | 32 | 24 | 27 | 343 | 15 | 26 | 24 | 22 | 87
 |  |  | RTAT | 3.9 | 2.6 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 3.9 | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 1.9
 |  | TV | QTY | 15 | 10 | 12 | 13 | 7 | 15 | 5 | 13 | 15 | 12 | 12 | 18 | 147 | 5 | 17 | 11 | 14 | 47
 |  |  | RTAT | 4.0 | 4.9 | 2.5 | 2.8 | 4.4 | 2.9 | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 4.0 | 2.2 | 5.4 | 2.5 | 4.3 | 4.0
 | Malaga | Ref/WM | QTY | 23 | 41 | 33 | 30 | 40 | 35 | 37 | 32 | 43 | 29 | 22 | 31 | 396 | 35 | 33 | 21 | 24 | 113
 |  |  | RTAT | 5.2 | 5.7 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 1.9 | 2.8
 |  | TV | QTY | 14 | 23 | 14 | 26 | 12 | 16 | 11 | 32 | 18 | 16 | 21 | 27 | 230 | 20 | 15 | 16 | 15 | 66
 |  |  | RTAT | 3.1 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 6.3 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 10.0 | 3.9 | 6.3
 | Murcia | Ref/WM | QTY | 43 | 39 | 43 | 39 | 29 | 57 | 48 | 36 | 59 | 40 | 49 | 45 | 527 | 32 | 30 | 34 | 45 | 141
 |  |  | RTAT | 2.6 | 4.2 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1
 |  | TV | QTY | 18 | 12 | 16 | 11 | 15 | 18 | 11 | 18 | 14 | 12 | 17 | 18 | 180 | 6 | 16 | 21 | 13 | 56
 |  |  | RTAT | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 3.9 | 4.3 | 6.8 | 4.9
이태리 | Milan | Ref/WM | QTY | 50 | 35 | 42 | 31 | 27 | 47 | 46 | 9 | 40 | 52 | 35 | 49 | 463 | 36 | 42 | 44 | 41 | 163
 |  |  | RTAT | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 3.0
 |  | TV | QTY | 19 | 12 | 16 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 18 | 17 | 9 | 12 | 152 | 18 | 17 | 8 | 8 | 51
 |  |  | RTAT | 4.8 | 8.2 | 7.1 | 5.7 | 5.5 | 4.2 | 2.5 | 2.0 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 6.9 | 5.0 | 4.6 | 5.9 | 6.8 | 6.0 | 5.6
 | Napoli | Ref/WM | QTY | 86 | 66 | 61 | 56 | 68 | 86 | 116 | 45 | 91 | 84 | 74 | 71 | 904 | 68 | 79 | 59 | 64 | 270
 |  |  | RTAT | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 5.7 | 3.8 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.3 | 2.5
 |  | TV | QTY | 44 | 30 | 54 | 30 | 35 | 33 | 36 | 17 | 56 | 50 | 28 | 49 | 462 | 50 | 26 | 31 | 30 | 137
 |  |  | RTAT | 3.4 | 3.9 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.2 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 5.8
 | Rome | Ref/WM | QTY | 92 | 92 | 91 | 66 | 102 | 90 | 85 | 50 | 86 | 82 | 67 | 67 | 970 | 88 | 86 | 70 | 80 | 324
 |  |  | RTAT | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 4.8 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 3.7
 |  | TV | QTY | 37 | 31 | 31 | 12 | 35 | 19 | 17 | 6 | 44 | 19 | 29 | 22 | 302 | 20 | 30 | 26 | 28 | 104
 |  |  | RTAT | 6.4 | 6.5 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 5.7 | 5.5 | 4.6
영국 | Birmingham | Ref/WM | QTY | 100 | 59 | 57 | 70 | 42 | 55 | 59 | 34 | 44 | 46 | 36 | 56 | 658 | 45 | 58 | 69 | 44 | 216
 |  |  | RTAT | 7.2 | 5.5 | 5.8 | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 3.7
 |  | TV | QTY | 22 | 16 | 17 | 10 | 8 | 15 | 13 | 9 | 7 | 21 | 16 | 5 | 159 | 11 | 12 | 8 | 22 | 53
 |  |  | RTAT | 13.0 | 10.3 | 8.2 | 7.0 | 5.3 | 3.9 | 5.0 | 3.0 | 5.4 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 6.7 | 6.6 | 5.4 | 6.5 | 5.8 | 6.0
 | Manchester | Ref/WM | QTY | 50 | 36 | 27 | 40 | 17 | 22 | 18 | 19 | 28 | 27 | 25 | 45 | 354 | 27 | 15 | 47 | 33 | 122
 |  |  | RTAT | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 4.0 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.7
 |  | TV | QTY | 7 | 18 | 16 | 8 | 3 | 6 | 12 | 7 | 19 | 24 | 13 | 10 | 143 | 8 | 7 | 14 | 8 | 37
 |  |  | RTAT | 12.7 | 6.9 | 7.3 | 8.5 | 3.3 | 6.7 | 6.6 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 3.1 | 5.9 | 4.0 | 6.6 | 6.8 | 5.4 | 5.8
 | Nottingham | Ref/WM | QTY | 43 | 35 | 47 | 35 | 30 | 29 | 44 | 36 | 27 | 40 | 40 | 18 | 424 | 28 | 38 | 39 | 25 | 130
 |  |  | RTAT | 7.6 | 9.0 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 5.2 | 4.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 5.3 | 2.4 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.3
 |  | TV | QTY | 26 | 5 | 12 | 5 | 11 | 12 | 8 | 9 | 1 | 10 | 7 | 18 | 124 | 8 | 11 | 9 | 12 | 40
 |  |  | RTAT | 16.9 | 10.8 | 11.2 | 6.0 | 11.4 | 6.0 | 8.0 | 8.3 | 12.0 | 5.7 | 7.1 | 8.1 | 10.1 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 3.1 | 5.4
 | Sheffield | Ref/WM | QTY | 36 | 40 | 44 | 32 | 28 | 17 | 40 | 39 | 28 | 26 | 46 | 37 | 413 | 48 | 39 | 21 | 23 | 131
 |  |  | RTAT | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.1 | 4.9 | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | 5.0 | 3.6 | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2
 |  | TV | QTY | 11 | 22 | 14 | 7 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 13 | 16 | 11 | 152 | 10 | 8 | 13 | 13 | 44
 |  |  | RTAT | 6.1 | 6.7 | 4.7 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 5.0 | 6.0 | 8.7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 5.7 | 7.0 | 6.9 | 3.8 | 6.8 | 6.0
국가 | 모듈 |  | 모듈 외 부품 |  | 부품 사용 건
 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 
호주 | 52 | 47% | 59 | 53% | 111
스페인 | 45 | 57% | 34 | 43% | 79
이태리 | 84 | 69% | 37 | 31% | 121
영국 | 31 | 48% | 33 | 52% | 64
총합계 | 212 | 57% | 163 | 43% | 375
Chart: 
LGEAP | 6 | 24 | 7 | 3 | 8 | 32 | 8 | 1
Chart: 
LGEES | 16 | 23 | 26 | 9 | 13 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Chart: 
 | 34 | 8 | 6 | 15 | 12 | 7 | 21 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1
Chart: 
 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
유첨) 3~5일대 도시 제품별 RTAT 현황
냉/세 제품 RTAT는 개선 Trend 또는 안정적 3일대인 반면,
TV RTAT는 개선 지연 및 5일대 유지로, 도시별 3일대 이탈의 주요 원인으로 작용
【 부품 사용 TV RTAT 5일 이상 건 중 모듈 사용 건 비중 – ‘26년 누적 】
- TV 모듈 가격 부담 및 유상건 감소로
외주 센터의 사전 비축 한계
- 자창 없는 경우 익일 배송 한계
→ 5일이상 RTAT 건의 57% 모듈 사용 건
【 모듈 사용 건 RTAT 구간별 건수 현황 – ‘26년 누적 】
일
건
호주
스페인
이태리
영국
5.3일
4.8일
6.1일
6.0일
평균 RTAT
- 전략도시 대상 TV 모듈 원가 수준 D/C 판매등을 통한 외주 전진배치 강화 활동 진행 중
- 외주 센터 창고 Space, 높은 원가 모듈, TV 건수 감소(사업성 악화) → 전진배치 획기적 확대 한계
→ TV 모듈 공급 프로세스 혁신적 개선 방안 검토 (FOC 공급 / Rental 등)
【 3~5일대 주요 도시 제품군별 RTAT Trend 】
1 / 1
모듈 사용건 중 OLED/LED 65” ↑ 비중 : 70%

## Slide 19
Subsidiary | City | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | 구분
LGEBN | Amsterdam | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |  | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3~4
 | Den Haag | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 4.0 |  | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 3~4
LGEDG | Berlin | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |  | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | Stable 3
 | Frankfurt | 3.3 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | 3.6 |  | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3~4
 | Hamburg | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 4.5 |  | 4.0 | 2.3 | 4.0 | 6.6 | 3.0 | 4~5
 | Koeln | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |  | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | Stable 3
 | Muenchen | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 |  | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | Stable 3
 | Bochum | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 2.6 | 2.0 |  | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | Stable 3
 | Bremen | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 2.4 |  | 5.3 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 3~4
 | Dortmund | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.2 |  | 3.8 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | Stable 3
 | Dresden | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.6 |  | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 2.1 | 3.3 | Stable 3
 | Duesseldorf | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |  | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 2.9 | 3~4
 | Duisburg | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 2.4 |  | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | Stable 3
 | Essen | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.2 |  | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 1.9 | 2.6 | Stable 3
 | Hannover | 3.9 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |  | 3.0 | 2.3 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 3~4
 | Leipzig | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.7 |  | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | Stable 3
LGEES | BARCELONA | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.5 |  | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | Stable 3
 | MADRID | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.0 |  | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 3.7 | Stable 3
 | VALENCIA | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 2.6 |  | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | Stable 3
 | Alicante | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 |  |  | 2.3 | 3.0 |  | 3.8 | 3~4
 | Asturias | 3.6 | 5.1 | 3.9 | 3.3 | 4.0 |  |  |  | 4.0 | 3.0 | 4.2 | 3~4
 | Cordoba | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 2.4 |  | 1.0 |  | 2.4 |  | 2.3 | 3~4
 | Granada | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 |  |  | 4.2 | 2.7 |  | 4.0 | 3~4
 | Malaga | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 5.9 | 4.5 |  | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 5.5 | 1.0 | 4~5
 | Murcia | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.7 |  | 3.0 | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 4.9 | 3~4
LGEFS | Il de france | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |  | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | Stable 3
 | Lyon | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.0 |  | 2.2 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | Stable 3
 | Marseille | 4.7 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 2.7 |  | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | Stable 3
 | Nice | 5.3 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 |  | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | Stable 3
 | Toulon | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |  | 4.7 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | Stable 3
LGEIS | Milan | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.4 |  | 1.8 | 4.2 | 7.9 | 2.3 | 2.7 | 4~5
 | Rome | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 4.1 |  | 7.0 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 4.4 | 4~5
 | Bologna | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 3.2 |  | 9.0 | 9.6 | 3.9 | 3.2 | 1.3 | 3~4
 | Napoli | 4.3 | 4.0 | 3.2 | 4.4 | 3.3 |  | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 2.7 | 3~4
 | PADOVA | 6.1 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 1.7 |  | 1.0 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 3~4
LGEMK | Budapest | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.9 |  | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | Stable 3
 | Pest megye | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.2 |  | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3~4
LGEPL | Katowice area | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |  | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | Stable 3
 | Outer Katowice | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.7 |  | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | Stable 3
 | Outer Warsaw | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 3.0 | 2.2 |  | 2.4 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | Stable 3
 | Warsaw | 2.3 | 3.1 | 2.0 | 2.5 | 1.8 |  | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | Stable 3
LGEUK | Birmingham | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |  | 2.8 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 3~4
 | London | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 2.9 |  | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3~4
 | Manchester | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 3.8 |  | 3.7 | 2.4 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 3~4
 | Coventry | 4.6 | 5.7 | 4.3 | 4.5 | 3.6 |  | 4.1 | 2.6 | 7.5 | 2.7 | 3.2 | 3~4
 | Nottingham | 5.7 | 2.9 | 4.5 | 4.2 | 3.0 |  | 3.7 | 3.0 | 3.9 | 1.4 | 2.9 | 3~4
 | Sheffield | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 |  | 4.4 | 3.5 | 5.1 | 3.3 | 4.2 | 4~5
 | Wolverhampton | 5.2 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 3.7 |  | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3~4
안정적 3일 : 최근 2개월 연속 3일 이하, 3~4 / 4~5 : 4월 누적 실적 기준 구분
【 도시별 RTAT 현황 】
유첨) 유럽 지역 전략도시 RTAT 현황 및 개선 활동
총 48개 도시 중 28개 도시가 3~5일대이며, 특히 TV 제품 RTAT 한계 돌파 필요
이태리
스페인
헝가리
국가 | 도시수 | 안정적 3일 | 3~4일대 | 4~5일대
베네룩스 | 2 |  | 2 | 
독일 | 14 | 9 | 4 | 1
스페인 | 9 | 2 | 6 | 1
프랑스 | 5 | 5 |  | 
이태리 | 5 |  | 3 | 2
헝가리 | 2 | 1 | 1 | 
폴란드 | 4 | 3 | 1 | 
영국 | 7 |  | 6 | 1
총합계 | 48 | 20 | 23 | 5
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
[공통] 이태리 내 Sub 창고 운영통한 TV 모듈 공급 L/T 단축
[볼로냐] 세탁기 난수리 수리 개선
■ HS 3일 달성 중, TV RTAT 6일대 (TV 모듈 전진 배치 및 익일공급 한계)
~5월 (TBD)
AX) 부품추천 적확도 개선, 품질) 본사 품질 카운실 활용
고객 Claim) 적극 교환 검토 (한시적)
5월 ~
[공통] TV 모듈 전진 배치 확대, 전략도시내 전담 기사 대상 인센티브 운영
[말라가] 딜러 활용 모니터 제품 수리 프로세스 변경
■ HS 3일 달성 중, TV RTAT 5일 → TV 부품 전진 배치 통한 RTAT 개선
5월 ~
4월 ~
[공통] 기사 2인 집중 관리 및 Pin point 개선
■ 전략도시내 직영 처리율 90% 이상 → 기사 단위 세부 관리/개선으로 주차별 이탈 방지
5월 ~
접수 ~ 수리 시작 타 기사 대비 지연 → 고객 케어 123 집중 관리
1 / 1
PD → CD 프로세스
독일
[공통] 센터 평가/인센티브 scheme내 전략도시 KPI 반영
[루르지방 도시] 전용율 추가 확대
4월~
전략도시 RTAT/ 전용율 추가
■ 2차 확대 도시 중심, 일 평균 2건 ↓, 3일대 지속 → 장기건 선제 관리통한 목표 달성
‘26.1Q) 하노버 73%, 뒤셀도르프 57% → 4월 80%
4월~
영국
[공통] TV N/W 정예화 : 북부 3개 도시→집중수리센터(完), 중부 3개 → DMS2(진행중, ~5/2W)
딜러 자체 접수 수리 TV건 RTAT 개선 위한 부품 증량 유도 (Currys : TV매출 30%)
■ HS N/W 전용 N/W으로 정예화 완료, TV 진행 중 → TV 정예화 가속화
5월 ~
5월 ~

## Slide 20
안정적 3일 : 최근 2개월 연속 3일 이하, 3~4 / 4~5 : 4월 누적 실적 기준 구분
【 도시별 RTAT 현황 】
유첨) 중남미 지역 전략도시 RTAT 현황 및 개선 활동
총 22개 도시 중 12개 도시가 3일대 초반 지속 중 (멕시코/브라질 2차 확대도시)
멕시코
브라질
국가 | 도시수 | 안정적 3일 | 3~4일대
콜럼비아 | 3 | 2 | 1
칠레 | 1 | 1 | 
멕시코 | 9 | 3 | 6
페루 | 1 | 1 | 
파나마 | 2 | 2 | 
브라질 | 6 | 2 | 4
총합계 | 22 | 10 | 12
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
~ 5월
■ 건수가 작고, ASC 컨트롤이 상대적 낮은 2차 확대 도시 중심 3일대 초반 지속
4월~
[공통] 상황 관제실 통한 WIP 관리 및 장기 미처리 건 개선
[Belo Horizonte/Campinas] 부품 공급 L/T개선
■ 2차 확산 도시 3일대 지속 중, 부품 사용 RTAT 개선 필요
4월 ~
~ 5월
국가 | City | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | 구분
LGECB | Barranquilla | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 |  | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.0 | Stable 3
LGECB | Bogota | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.8 |  | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | Stable 3
LGECB | Medellín | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 2.7 |  | 2.9 | 5.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3~4
LGECL | SANTIAGO | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |  | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | Stable 3
LGEMS | CDMX | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |  | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3~4
LGEMS | MEX | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |  | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | Stable 3
LGEMS | Monterrey | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 3.0 |  | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | Stable 3
LGEMS | Guadalajara | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |  | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3~4
LGEMS | Puebla | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 |  | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3~4
LGEMS | Tabasco | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 2.6 |  | 3.6 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | Stable 3
LGEMS | Veracruz | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 |  | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 2.7 | 4.0 | 3~4
LGEMS | Xalapa | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.3 |  | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 3~4
LGEMS | Zapopan | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |  | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 3~4
LGEPR | Lima | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | Stable 3
LGEPS | Guayaquil | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |  | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | Stable 3
LGEPS | Panama | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 2.9 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | Stable 3
LGESP | Rio de Janeiro | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |  | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | Stable 3
LGESP | Salvador | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |  | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | Stable 3
LGESP | Sao Paulo | 3.2 | 3.0 | 3.9 | 3.2 | 3.2 |  | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 3~4
LGESP | Belo Horizonte | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 |  | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.8 |  | 3~4
LGESP | Campinas | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 |  | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 3.8 | 3~4
LGESP | Curitiba | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.8 |  | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 |  | 3~4
2차 전략도시 이슈 센터 현장 점검 및 Operation Coaching 강화 (`26.1월~)
1/ 2/ 3 Ground Rule Operation, 안전재고 3주 확보 등
전략도시 장기 미처리 건 성수기 전 최소화 (`26.1월~)
7일이상 : 12월(484)→ 3월(429)→ 5월(218)
성수기 대응 준비(`26.1~4월) : 설치 서비스센터 확대(4개↑), 주요 안전 재고 증가
~ 5월
냉장고 Comp (500대)전진배치(完)
성수기 핵심부품 3개월 안전재고 확보(完)
주요 ESC Credit Limit 한시적 증가
AR/AP 프로세스 변경 (LG입금 → ASC입금)
도시 | 목표(일) | 평균 (일)
Belo Horizonte | 1.0 | 2.0
Campinas | 1.0 | 2.1
Curitiba | 2.0 | 2.4

## Slide 21
【 도시별 RTAT 현황 】
유첨) 아시아 지역 전략도시 RTAT 현황 및 개선 활동
총 54개 도시 중 4개 도시가 목표 미달이며, 그 중 태국은 수해피해 복구 영향
호주
태국
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
■ TV 모듈 전진배치 부족에 따른 TV RTAT 저조, 2차 도시 정예 센터 안정화 필요
[송클라] 타 지역 기사 추가 투입 통한 미처리 건 해소 중
■ 연말 수해 피해 이후 ,장기 미처리 해소에 따른 RTAT 악화
~5월
국가 | City | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | 구분
LGEAP | Brisbane | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |  | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3~4
LGEAP | Melbourne | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.8 |  | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | Stable 3
LGEAP | Sydney | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |  | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | Stable 3
LGEAP | Adelaide | 8.1 | 9.2 | 6.4 | 6.3 | 5.0 |  | 6.9 | 5.4 | 4.1 | 7.2 | 3.3 | Over 5
LGEAP | Perth | 6.3 | 9.6 | 9.3 | 5.9 | 6.4 |  | 6.9 | 4.5 | 6.0 | 6.2 | 8.0 | Over 5
LGEHK | Hongkong | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 4.9 | 2.1 |  | 6.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | Stable 3
LGEID | BEKASI | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |  | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | Stable 3
LGEID | BOGOR | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |  | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.4 | Stable 3
LGEID | JAKARTA | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 |  | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | Stable 3
LGEID | TANGERANG | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |  | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | Stable 3
LGEID | BANDUNG | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.4 |  | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | Stable 3
LGEID | MAKASSAR | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |  | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | Stable 3
LGEID | SEMARANG | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |  | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | Stable 3
LGEJP | Tokyo | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |  | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | Stable 3
LGEML | KUALA LUMPUR | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |  | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | Stable 3
LGEML | PENANG | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |  | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | Stable 3
LGEML | SELANGOR | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |  | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | Stable 3
LGEPH | Caloocan City | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.3 |  | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 3.9 | 3.1 | Stable 3
LGEPH | Makati City | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 |  | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | Stable 3
LGEPH | Mandaluyong City | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 |  | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | Stable 3
LGEPH | Manila City | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |  | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | Stable 3
LGEPH | Marikina City | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |  | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | Stable 3
LGEPH | Paranaque City | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 2.6 |  | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | Stable 3
LGEPH | Pasay City | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 |  | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | Stable 3
LGEPH | Pasig City | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |  | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | Stable 3
LGEPH | Quezon City | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |  | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | Stable 3
LGEPH | Taguig City | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 |  | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | Stable 3
LGESL | Singapore | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |  | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | Stable 3
LGETH | BANGKOK | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |  | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | Stable 3
LGETH | CHIANGMAI | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |  | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 4.3 | 2.3 | Stable 3
LGETH | CHONBURI | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 |  | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | Stable 3
LGETH | NAKHON | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |  | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | Stable 3
LGETH | PHUKET | 2.9 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | Stable 3
LGETH | SONGKHLA | 3.7 | 4.7 | 3.0 | 5.3 | 4.1 |  | 6.7 | 2.3 | 5.5 | 10.5 | 2.4 | 4~5
LGETH | UDONTHANI | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |  | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | Stable 3
LGETT | Gao xiong city | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |  | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | Stable 3
LGETT | New Taipei city | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | Stable 3
LGETT | Tai zhung city | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 3.1 |  | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | Stable 3
LGETT | Taipei city | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |  | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | Stable 3
LGETT | Tai nan | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |  | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | Stable 3
LGETT | Tao yuan | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |  | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | Stable 3
LGEVH | Da Nang | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | Stable 3
LGEVH | Ha Noi | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |  | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | Stable 3
LGEVH | TP HCM | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |  | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | Stable 3
LGEVH | VUNG TAU | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | Stable 3
LGEVH | BAC NINH | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 2.4 |  | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | Stable 3
LGEVH | BINH DUONG | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |  | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | Stable 3
LGEVH | DONG NAI | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | Stable 3
LGEVH | HA LONG CITY | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |  | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | Stable 3
LGEVH | HAI DUONG | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | Stable 3
LGEVH | LONG AN | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |  | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | Stable 3
LGEVH | NAM DINH | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |  | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | Stable 3
LGEVH | TP. CAN THO | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |  | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | Stable 3
LGEVH | TP. HAI PHONG | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | Stable 3
국가 | 총 도시수 | 안정적 3일 | 3~4일대 | 4~5일대 | 5일 이상
호주 | 5 | 2 | 1 |  | 2
홍콩 | 1 | 1 |  |  | 
인니 | 7 | 7 |  |  | 
일본 | 1 | 1 |  |  | 
말련 | 3 | 3 |  |  | 
필리핀 | 10 | 10 |  |  | 
브라질 | 1 | 1 |  |  | 
태국 | 7 | 6 |  | 1 | 
대만 | 6 | 6 |  |  | 
베트남 | 13 | 13 |  |  | 
총합계 | 54 | 50 | 1 | 1 | 2
세척포함 난수리로 지연
방콕 직영 4명,생산법인 1명, 타 도시 2명
[브리즈번] TV ASC Top 10 모듈 D/C 판매통한 전진배치 확대
~5월
[아델레이드] TV 정예화 ASC 대상 TV부품 전진배치 (70% D/C)
[퍼스] HS/MS 정예화 ASC 조기 안정화 및 TV부품 전진 배치
~4월
HS 3일대 안정화 (3월 : 6.2일 → 4월 : 3.3일)
~5월
- MS N/W 정예화 지연 : ESC 예정 ASC의 급작스런 사업철수 후, 신규 ASC와 정예화 진행 (4.2W~)
- HS 정예화 ASC 품질 안정화 : 현장 동행 통한 전담 기사 2명 품질 안정화 (4월3W~)

## Slide 22
안정적 3일 : 최근 2개월 연속 3일 이하, 3~4 / 4~5 : 4월 누적 실적 기준 구분
【 도시별 RTAT 현황 】
유첨) 중아 지역 전략도시 RTAT 현황 및 개선 활동
총 25개 도시 중 8개 도시가 3~5일대이며, 전쟁영향 부품 공급 이슈 후, 급격히 나빠지고 있음 (부품 사용 RTAT 악화)
- 알제리 : 부품 수입 중단 조치 영향 재고 사전 비축 불가하여, 공급 이슈 영향 상대적 큼
국가 | City | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | 구분
LGEAF | Abuja | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.8 |  | 1.7 | 1.9 | 3.5 |  | 2.4 | Stable 3
LGEAF | Lagos | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 3.6 |  | 2.8 | 3.1 | 3.7 |  | 3.5 | 3~4
LGEAS | Algiers | 3.4 | 4.9 | 3.7 | 3.5 | 4.8 |  | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 7.2 | 4.5 | 4~5
LGEEF | Nairobi | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 4.2 |  | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 4.8 | 4.2 | 3~4
LGEEF | Ruiru | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 6.4 |  | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 6.3 | 7.2 | 3~4
LGEEG | Alex | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |  | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | Stable 3
LGEEG | Cairo | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | Stable 3
LGEEG | Mansoura | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |  | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | Stable 3
LGEEG | AL GHARBIYA | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | Stable 3
LGEEG | AL MENIYA | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |  | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | Stable 3
LGEEG | QENA | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 |  | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | Stable 3
LGEGF | Doha | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.3 |  | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3~4
LGEGF | Abu-dhabi | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 4.3 |  | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 3~4
LGEGF | Dubai | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.7 |  | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3~4
LGELF | Iraq-Baghdad | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |  | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | Stable 3
LGELF | Jordan-Amman | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |  | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | Stable 3
LGEMC | Casablanca | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.0 |  | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | Stable 3
LGEMC | Marrakech | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 1.9 |  | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |  | Stable 3
LGESA | Johannesburg | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 3.2 |  | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 3~4
LGESJ | JEDDAH | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |  | 2.1 |  |  | 2.0 | 2.0 | Stable 3
LGESJ | Khobar | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |  | 2.6 |  |  | 2.7 | 2.2 | Stable 3
LGESJ | RIYADH | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |  | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | Stable 3
LGETK | Ankara | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |  | 2.3 | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | Stable 3
LGETK | Istanbul | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.8 |  | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | Stable 3
LGETK | Izmir | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |  | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | Stable 3
국가 | 도시수 | 안정적 3일 | 3~4일대 | 4~5일대
나이지리아 | 2 | 1 | 1 | 
알제리 | 1 |  |  | 1
케냐 | 2 |  | 2 | 
이집트 | 6 | 6 |  | 
걸프 | 3 |  | 3 | 
레반트 | 2 | 2 |  | 
모로코 | 2 | 2 |  | 
남아공 | 1 |  | 1 | 
사우디 | 3 | 3 |  | 
튀르키예 | 3 | 3 |  | 
총합계 | 25 | 17 | 7 | 1

## Slide 23
유첨) 도시별 Trend (1/2)
Subs | City | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | Category
AP | Brisbane | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |  | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3~4
AP | Melbourne | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.8 |  | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | Stable 3
AP | Sydney | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |  | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | Stable 3
AP | Adelaide | 8.1 | 9.2 | 6.4 | 6.3 | 5.0 |  | 6.9 | 5.4 | 4.1 | 7.2 | 3.3 | Over 5
AP | Perth | 6.3 | 9.6 | 9.3 | 5.9 | 6.4 |  | 6.9 | 4.5 | 6.0 | 6.2 | 8.0 | Over 5
HK | Hongkong | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 4.9 | 2.1 |  | 6.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | Stable 3
ID | BEKASI | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |  | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | Stable 3
ID | BOGOR | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |  | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.4 | Stable 3
ID | JAKARTA | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 |  | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | Stable 3
ID | TANGERANG | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |  | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | Stable 3
ID | BANDUNG | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.4 |  | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | Stable 3
ID | MAKASSAR | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |  | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | Stable 3
ID | SEMARANG | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |  | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | Stable 3
JP | Tokyo | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |  | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | Stable 3
ML | KL | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |  | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | Stable 3
ML | PENANG | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |  | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | Stable 3
ML | SELANGOR | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |  | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | Stable 3
PH | Caloocan | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.1 |  | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 3.9 | 3.1 | Stable 3
PH | Makati | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 |  | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | Stable 3
PH | Mandaluyong | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 |  | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | Stable 3
PH | Manila | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |  | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | Stable 3
PH | Marikina | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |  | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | Stable 3
PH | Paranaque | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 2.6 |  | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | Stable 3
PH | Pasay | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 |  | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | Stable 3
PH | Pasig | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |  | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | Stable 3
PH | Quezon | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |  | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | Stable 3
PH | Taguig | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 |  | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | Stable 3
SL | Singapore | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |  | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | Stable 3
TH | BANGKOK | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |  | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | Stable 3
TH | CHIANGMAI | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |  | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 4.3 | 2.3 | Stable 3
TH | CHONBURI | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 |  | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | Stable 3
TH | NAKHON | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |  | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | Stable 3
TH | PHUKET | 2.9 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | Stable 3
TH | SONGKHLA | 3.7 | 4.7 | 3.0 | 5.3 | 4.1 |  | 6.7 | 2.3 | 5.5 | 10.5 | 2.4 | 4~5
TH | UDONTHANI | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |  | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | Stable 3
TT | Gao xiong | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |  | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | Stable 3
TT | New Taipei | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | Stable 3
TT | Tai zhung | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 3.1 |  | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | Stable 3
TT | Taipei city | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |  | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | Stable 3
TT | Tai nan | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |  | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | Stable 3
TT | Tao yuan | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |  | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | Stable 3
VH | Da Nang | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | Stable 3
VH | Ha Noi | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |  | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | Stable 3
VH | TP HCM | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |  | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | Stable 3
VH | BA RIA | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | Stable 3
VH | BAC NINH | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 2.4 |  | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | Stable 3
VH | BINH DUONG | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |  | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | Stable 3
VH | DONG NAI | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | Stable 3
VH | HA LONG | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |  | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | Stable 3
VH | HAI DUONG | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |  | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | Stable 3
VH | LONG AN | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |  | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | Stable 3
VH | NAM DINH | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |  | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | Stable 3
VH | CAN THO | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |  | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | Stable 3
VH | HAI PHONG | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | Stable 3
Sub | City | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | Category
AK | Almaty | 1.9 | 3.4 | 3.8 | 2.1 | 3.3 |  | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 5.6 | 2.9 | 3~4
AK | Tashkent | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.7 |  | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | Stable 3
AK | Astana | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |  | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | Stable 3
RA | Moscow | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 3.0 |  | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 3.1 | Stable 3
BN | Amsterdam | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |  | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3~4
BN | Den Haag | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 4.0 |  | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 3~4
DG | Berlin | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |  | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | Stable 3
DG | Frankfurt | 3.3 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | 3.6 |  | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3~4
DG | Hamburg | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 4.5 |  | 4.0 | 2.3 | 4.0 | 6.6 | 3.0 | 4~5
DG | Koeln | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |  | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | Stable 3
DG | Muenchen | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 |  | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | Stable 3
DG | Bochum | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 2.6 | 2.0 |  | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | Stable 3
DG | Bremen | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 2.4 |  | 5.3 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 3~4
DG | Dortmund | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.2 |  | 3.8 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | Stable 3
DG | Dresden | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.6 |  | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 2.1 | 3.3 | Stable 3
DG | Duesseldorf | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |  | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 2.9 | 3~4
DG | Duisburg | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 2.4 |  | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | Stable 3
DG | Essen | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.2 |  | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 1.9 | 2.6 | Stable 3
DG | Hannover | 3.9 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |  | 3.0 | 2.3 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 3~4
DG | Leipzig | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.7 |  | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | Stable 3
ES | BARCELONA | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.5 |  | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | Stable 3
ES | MADRID | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 |  | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 3.7 | Stable 3
ES | VALENCIA | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 2.6 |  | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | Stable 3
ES | Alicante | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 |  |  | 2.3 | 3.0 |  | 3.8 | 3~4
ES | Asturias | 3.6 | 5.1 | 3.9 | 3.3 | 4.0 |  |  |  | 4.0 | 3.0 | 4.2 | 3~4
ES | Cordoba | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 2.4 |  | 1.0 |  | 2.4 |  | 2.3 | 3~4
ES | Granada | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 |  |  | 4.2 | 2.7 |  | 4.0 | 3~4
ES | Malaga | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 5.9 | 4.5 |  | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 5.5 | 1.0 | 4~5
ES | Murcia | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.7 |  | 3.0 | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 4.9 | 3~4
FS | Il de France | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |  | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | Stable 3
FS | Lyon | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.0 |  | 2.2 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | Stable 3
FS | Marseille | 4.7 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 2.7 |  | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | Stable 3
FS | Nice | 5.3 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 |  | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | Stable 3
FS | Toulon | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |  | 4.7 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | Stable 3
IS | Milan | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.4 |  | 1.8 | 4.2 | 7.9 | 2.3 | 2.7 | 4~5
IS | Rome | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 4.1 |  | 7.0 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 4.4 | 4~5
IS | Bologna | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 3.2 |  | 9.0 | 9.6 | 3.9 | 3.2 | 1.3 | 3~4
IS | Napoli | 4.3 | 4.0 | 3.2 | 4.4 | 3.3 |  | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 2.7 | 3~4
IS | PADOVA | 6.1 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 1.7 |  | 1.0 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 3~4
MK | Budapest | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.9 |  | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | Stable 3
MK | Pest megye | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.2 |  | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3~4
PL | Katowice | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |  | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | Stable 3
PL | O.Katowice | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.7 |  | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | Stable 3
PL | O.Warsaw | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 2.2 |  | 2.4 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | Stable 3
PL | Warsaw | 2.3 | 3.1 | 2.0 | 2.5 | 1.8 |  | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | Stable 3
UK | Birmingham | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |  | 2.8 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 3~4
UK | London | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 2.9 |  | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3~4
UK | Manchester | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 3.8 |  | 3.7 | 2.4 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 3~4
UK | Coventry | 4.6 | 5.7 | 4.3 | 4.5 | 3.6 |  | 4.1 | 2.6 | 7.5 | 2.7 | 3.2 | 3~4
UK | Nottingham | 5.7 | 2.9 | 4.5 | 4.2 | 3.0 |  | 3.7 | 3.0 | 3.9 | 1.4 | 2.9 | 3~4
UK | Sheffield | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 |  | 4.4 | 3.5 | 5.1 | 3.3 | 4.2 | 4~5
UK | Wolverhamp. | 5.2 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 3.7 |  | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3~4
Sub | City | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | Category
CB | Barranquilla | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 |  | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.0 | Stable 3
CB | Bogota | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.8 |  | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | Stable 3
CB | Medellín | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 2.7 |  | 2.9 | 5.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3~4
CL | SANTIAGO | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |  | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | Stable 3
MS | CDMX | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |  | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3~4
MS | MEX | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |  | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | Stable 3
MS | Monterrey | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 3.0 |  | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | Stable 3
MS | Guadalajara | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |  | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3~4
MS | Puebla | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 |  | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3~4
MS | Tabasco | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 2.6 |  | 3.6 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | Stable 3
MS | Veracruz | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 |  | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 2.7 | 4.0 | 3~4
MS | Xalapa | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.3 |  | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 3~4
MS | Zapopan | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |  | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 3~4
PR | Lima | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | Stable 3
PS | Guayaquil | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |  | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | Stable 3
PS | Panama | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  | 2.9 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | Stable 3
SP | Rio de Janeiro | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.3 |  | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 3~4
SP | Salvador | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |  | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | Stable 3
SP | Sao Paulo | 3.2 | 3.0 | 3.9 | 3.2 | 3.2 |  | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 3~4
SP | Belo Horizonte | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 |  | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.8 |  | 3~4
SP | Campinas | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 |  | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 3.8 | 3~4
SP | Curitiba | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.8 |  | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 |  | 3~4
AI | Atlanta, GA | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 |  | 5.3 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 6.0 | Over 5
AI | Los Angeles | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 4.0 |  | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 4~5
AI | New Jersey | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.2 |  | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | Over 5
AI | Dallas | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 4.5 |  | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4~5
AI | Las Vegas | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 3.9 |  | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3~4
AI | North Jersey | 6.1 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.0 |  | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | Over 5
AI | Philadelphia | 6.4 | 7.4 | 5.4 | 6.1 | 5.9 |  | 5.6 | 7.3 | 4.1 | 6.2 | 5.4 | Over 5
AI | San Diego | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.2 |  | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3~4
AI | Tampa | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.2 |  | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | Over 5
AI | Washington, DC | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 6.1 | 5.1 |  | 5.7 | 4.7 | 4.6 | 6.3 | 4.9 | Over 5
CI | Calgary | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |  | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3~4
CI | Ottawa | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 3.3 | 3.1 |  | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3~4
CI | Toronto | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |  | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3~4
CI | Vancouver | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.4 |  | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3~4
CI | Edmonton | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.8 |  | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3~4
CI | Winnipeg | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.6 |  | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3~4
[ 중남미/북미 ]
[ 유럽 / CIS ]
[ 아시아 ]
- 안정적 3일 : 최근 2개월 연속 3일 이하, 주차별 Trend 참고 선정
- 3~4 / 4~5 : 4월 누적 실적 기준 구분
1 / 2

## Slide 24
유첨) 도시별 Trend (2/2)
Region | Subs | City | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | Category
India | LGEIL | Bangalore | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | Stable 3
India | LGEIL | Calcutta | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | Stable 3
India | LGEIL | Chennai | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 |  | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | Stable 3
India | LGEIL | Delhi | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 3.4 |  | 5.1 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 3~4
India | LGEIL | Mumbai | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | Stable 3
India | LGEIL | Ahmedabad | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |  | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 3~4
India | LGEIL | Bhubneshwar | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |  | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | Stable 3
India | LGEIL | Chandigarh | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.8 |  | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | Stable 3
India | LGEIL | Ghaziabad | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 4.0 | 2.7 |  | 4.7 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | Stable 3
India | LGEIL | Gurgaon | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 2.6 |  | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | Stable 3
India | LGEIL | Hyderabad | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |  | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | Stable 3
MEA | LGEAF | Abuja | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.8 |  | 1.7 | 1.9 | 3.5 |  | 2.4 | Stable 3
MEA | LGEAF | Lagos | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 3.6 |  | 2.8 | 3.1 | 3.7 |  | 3.5 | 3~4
MEA | LGEAS | Algiers | 3.4 | 4.9 | 3.7 | 3.5 | 4.8 |  | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 7.2 | 4.5 | 4~5
MEA | LGEEF | Nairobi | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 4.2 |  | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 4.8 | 4.2 | 3~4
MEA | LGEEF | Ruiru | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 6.4 |  | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 6.3 | 7.2 | 3~4
MEA | LGEEG | Alex | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |  | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | Stable 3
MEA | LGEEG | Cairo | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | Stable 3
MEA | LGEEG | Mansoura | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |  | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | Stable 3
MEA | LGEEG | AL GHARBIYA | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | Stable 3
MEA | LGEEG | AL MENIYA | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |  | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | Stable 3
MEA | LGEEG | QENA | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 |  | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | Stable 3
MEA | LGEGF | Qatar - Doha | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.3 |  | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3~4
MEA | LGEGF | UAE-Abu-dhabi | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 4.3 |  | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 3~4
MEA | LGEGF | UAE-Dubai | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.7 |  | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3~4
MEA | LGELF | Iraq-Baghdad | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |  | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | Stable 3
MEA | LGELF | Jordan-Amman | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |  | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | Stable 3
MEA | LGEMC | Casablanca | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.0 |  | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | Stable 3
MEA | LGEMC | Marrakech | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 1.9 |  | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |  | Stable 3
MEA | LGESA | Johannesburg / Pretoria | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 3.2 |  | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 3~4
MEA | LGESJ | JEDDAH | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |  | 2.1 |  |  | 2.0 | 2.0 | Stable 3
MEA | LGESJ | Khobar | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |  | 2.6 |  |  | 2.7 | 2.2 | Stable 3
MEA | LGESJ | RIYADH | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |  | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | Stable 3
MEA | LGETK | Ankara | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |  | 2.3 | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | Stable 3
MEA | LGETK | Istanbul | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.8 |  | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | Stable 3
MEA | LGETK | Izmir | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |  | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | Stable 3
[ 중남미/북미 ]
2 / 2

## Slide 25
LGEDG) Frankfurt
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
Frankfurt | SCHMIDT | LTV | N | qty | 8 | 10 | 5 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 4.3 | 4.2 | 2.6 | 2.0 |  | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 4.0 |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty | 17 | 20 | 8 | 15 | 9 | 7 | 12 | 15 | 10 | 9 | 9 | 8 | 13 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 9
 |  |  |  | RTAT | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 4.5 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 6.5 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 3.5 | 4.2
 |  | LTV Total |  | qty | 25 | 30 | 13 | 18 | 9 | 11 | 15 | 18 | 14 | 15 | 12 | 11 | 23 | 10 | 14 | 3 | 4 | 2 | 9
 |  |  |  | RTAT | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 4.1 | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 5.3 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 3.5 | 4.2
 |  | REF | N | qty |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2
 |  |  |  | RTAT |  | 3.5 | 2.0 | 1.0 |  |  | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 3.0 |  | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 1.0 |  | 1.5
 |  |  | Y | qty | 6 | 11 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 10 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 |  |  | 3 | 3
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 5.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 5.3 | 2.9 | 6.4 | 3.8 |  |  | 4.3 | 4.3
 |  | REF Total |  | qty | 6 | 13 | 10 | 13 | 4 | 8 | 14 | 10 | 11 | 14 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 4.2 | 3.0 | 5.4 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 3.2
 |  | W/M | N | qty | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 15 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4
 |  |  |  | RTAT | 7.5 | 4.6 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0
 |  |  | Y | qty | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 15 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8
 |  |  |  | RTAT | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 4.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 2.7 | 3.0 | 3.5
 |  | W/M Total |  | qty | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | 12 | 20 | 13 | 12 | 13 | 12 | 23 | 11 | 24 | 14 | 5 | 4 | 3 | 12
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 4.3 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.3 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 3.3
Frankfurt Total |  |  |  | qty | 61 | 77 | 59 | 67 | 40 | 42 | 60 | 51 | 48 | 57 | 37 | 53 | 56 | 44 | 43 | 9 | 9 | 8 | 26
 |  |  |  | RTAT | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6
정예화 완료) SCHMIDT
- LTV 부품 사용건 3일대로 개선 필요
- 세탁기 2월부터 4일대 악화, 개선 필요
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
[공통] 서비스센터 평가 및 Incentive Scheme 내 전략도시 관련 KPI 반영
4월~
- 전략도시 RTAT 및 전용처리율 Index 추가
[부품] HS 중심 주요 부품 Discount 통한 Buffer Stock 운영
- 3월 3주차 36개 부품, 총 157개 공급 ※ Milkrun 검토 했으나 비용 증가 이슈 (서부 지역 대비 26% 증가)
분기별
1 / 5

## Slide 26
LGEDG) Duesseldorf
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.02 | 26.03 |  |  | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W06 |  | W10 | W11 | W12 |  | W15 | W16 | W17 | 
Duesseldorf | MILLAN | LTV | N | Qty | 6 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 1.0 | 14.0 |  | 15.0 |  | 4.5 |  | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 4.5 |  | 2.0 | 8.0 | 4.3 |  |  |  | 
 |  |  | Y | Qty | 11 | 6 | 7 | 5 | 12 | 13 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 |  | 5 | 1 | 3 | 2 | 6
 |  |  |  | RTAT | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 5.6 | 11.8 | 9.5 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 3.1 | 4.4 | 2.6 | 1.7 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 4.0 |  | 4.2 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 2.5
 |  | LTV Total |  | Qty | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 | 4 | 9 | 11 | 9 | 6 | 10 | 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6
 |  |  |  | RTAT | 2.1 | 1.0 | 4.9 | 5.6 | 12.0 | 9.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 5.7 | 3.8 | 7.0 | 3.3 | 8.0 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 2.5
 |  | REF | N | Qty | 7 | 1 |  | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 1.9 | 8.0 |  | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 1.0 | 2.8 | 4.5 | 1.0 | 3.3 | 5.0 |  |  | 4.0 | 6.0 | 2.0 |  | 3.3 |  | 4.0 | 2.0 | 3.0
 |  |  | Y | Qty | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |  | 2 | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 3.5 | 6.5 | 9.3 | 1.0 | 7.8 | 2.8 | 6.0 | 4.7 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 5.3 | 4.5 |  | 4.5 | 4.0 | 4.3
 |  | REF Total |  | Qty | 15 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 |  | 3 | 2 | 5
 |  |  |  | RTAT | 2.7 | 6.7 | 9.3 | 3.6 | 6.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 4.2 |  | 4.3 | 3.0 | 3.8
 |  | W/M | N | Qty | 13 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 2.4 | 5.3 | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 7.0 | 4.1 |  | 2.0 |  | 1.5 |  | 2.0 |  | 2.0
 |  |  | Y | Qty | 15 | 9 | 8 | 13 | 11 | 4 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 |  | 2 |  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7
 |  |  |  | RTAT | 2.7 | 8.0 | 5.3 | 7.5 | 6.4 | 9.0 | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 3.7 | 4.3 | 2.0 | 5.3 | 4.0 | 3.0 |  | 3.0 |  | 3.6 | 5.0 | 8.3 | 1.7 | 5.0
 |  | W/M Total |  | Qty | 28 | 17 | 14 | 22 | 16 | 8 | 16 | 9 | 10 | 18 | 6 | 11 | 13 | 3 | 12 |  | 3 |  | 9 | 1 | 5 | 3 | 9
 |  |  |  | RTAT | 3.6 | 6.2 | 5.0 | 6.6 | 5.1 | 7.1 | 3.6 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 2.6 | 4.9 | 6.0 | 3.8 |  | 2.7 |  | 3.1 | 5.0 | 5.8 | 1.7 | 4.3
 | MILLAN Total |  |  | Qty | 60 | 33 | 27 | 34 | 38 | 33 | 38 | 23 | 26 | 35 | 25 | 22 | 25 | 7 | 35 | 3 | 10 | 4 | 29 | 2 | 11 | 7 | 20
 |  |  |  | RTAT | 3.0 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 5.6 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 6.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.1 | 3.7
Duesseldorf Total |  |  |  | Qty | 65 | 41 | 32 | 43 | 44 | 38 | 47 | 28 | 34 | 40 | 33 | 23 | 33 | 7 | 36 | 3 | 11 | 5 | 34 | 2 | 12 | 9 | 23
 |  |  |  | RTAT | 2.8 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 7.0 | 6.1 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 5.6 | 3.7 | 4.7 | 3.5 | 5.4 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 2.9 | 3.4
- 주차별 7일 이상 장기건 1~2건 발생 시 이탈,
- MILLAN 미처리 건 선제관리만 되면 3일 가능
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
[공통] 서비스센터 평가 및 Incentive Scheme 내 전략도시 관련 KPI 반영
4월~
- 전략도시 RTAT 및 전용처리율 Index 추가
[네트워크] 전용처리율 개선 통한 DMS2 중심의 안정적 운영 추진
지속
- ’26.1Q 57% → ’26.4월 86%
2 / 5

## Slide 27
LGEDG) Hamburg
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
Hamburg | TASAT SERVICE | LTV | N | Qty | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 13.3 |  |  | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |  | 5.0 |  | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.7 |  |  |  | 
 |  |  | Y | Qty | 27 | 20 | 21 | 29 | 12 | 20 | 16 | 18 | 23 | 15 | 19 | 12 | 28 | 18 | 21 | 2 | 4 | 2 | 8
 |  |  |  | RTAT | 7.8 | 7.2 | 9.6 | 6.1 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 5.8
 |  | LTV Total |  | Qty | 30 | 20 | 21 | 30 | 13 | 21 | 17 | 18 | 24 | 15 | 20 | 14 | 29 | 19 | 24 | 2 | 4 | 2 | 8
 |  |  |  | RTAT | 8.3 | 7.2 | 9.6 | 6.1 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 5.8
 |  | REF | N | Qty | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 8.0 | 8.0 |  |  | 15.0 | 4.5 | 5.3 |  | 7.5 | 4.5 | 2.0 |  | 7.0 | 4.0 |  |  |  |  | 
 |  |  | Y | Qty | 14 | 10 | 7 | 15 | 15 | 16 | 19 | 5 | 8 | 10 | 16 | 8 | 11 | 10 | 21 | 1 | 4 | 4 | 9
 |  |  |  | RTAT | 6.4 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 6.6 | 4.5 | 5.5 | 8.6 | 5.8 | 4.4 | 6.6 | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 4.1 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 5.0
 |  | REF Total |  | Qty | 15 | 11 | 7 | 15 | 16 | 18 | 22 | 5 | 10 | 12 | 17 | 8 | 12 | 11 | 21 | 1 | 4 | 4 | 9
 |  |  |  | RTAT | 6.5 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 7.1 | 4.5 | 5.5 | 8.6 | 6.1 | 4.4 | 6.4 | 5.8 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 5.0
 |  | W/M | N | Qty | 11 | 16 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 10 | 6 | 3 |  | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 7.9 | 10.8 | 5.2 | 1.8 | 2.7 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 5.4 | 7.1 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |  | 3.0 | 2.8
 |  |  | Y | Qty | 29 | 18 | 24 | 20 | 25 | 28 | 19 | 13 | 18 | 20 | 16 | 15 | 27 | 20 | 23 | 3 | 5 | 5 | 13
 |  |  |  | RTAT | 7.4 | 8.4 | 14.6 | 10.9 | 8.4 | 4.0 | 4.2 | 6.2 | 3.9 | 3.8 | 8.3 | 6.5 | 5.3 | 4.1 | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 3.2 | 4.9
 |  | W/M Total |  | Qty | 40 | 34 | 30 | 31 | 29 | 31 | 24 | 20 | 25 | 27 | 25 | 27 | 33 | 30 | 29 | 6 | 5 | 6 | 17
 |  |  |  | RTAT | 7.1 | 8.2 | 13.8 | 8.9 | 7.5 | 3.9 | 4.2 | 5.3 | 3.9 | 4.2 | 7.9 | 5.0 | 5.1 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 6.0 | 3.2 | 4.4
 | TASAT SERVICE Total |  |  | Qty | 88 | 66 | 60 | 76 | 60 | 70 | 63 | 45 | 59 | 55 | 66 | 49 | 75 | 60 | 74 | 9 | 13 | 12 | 34
 |  |  |  | RTAT | 7.6 | 7.9 | 11.6 | 7.3 | 6.5 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 6.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 6.4 | 3.7 | 4.9
Hamburg Total |  |  |  | Qty | 146 | 121 | 103 | 120 | 86 | 104 | 93 | 73 | 86 | 93 | 93 | 65 | 105 | 83 | 94 | 11 | 16 | 17 | 44
 |  |  |  | RTAT | 5.7 | 5.4 | 7.6 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 5.3 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 6.6 | 3.0 | 4.5
SC | PART | Measures (Days) | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04
TASAT SERVICE | N | Receipt ~ Transfer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
 |  | Transfer ~ Accept | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0
 |  | Accept ~ Repair Start | 6.7 | 6.8 | 9.8 | 4.2 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 5.1 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 1.8
 |  | Repair Start ~ Repair End | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
 |  | RTAT | 7.7 | 7.9 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 3.3 | 4.4 | 3.2 | 2.9 | 2.8
 | Y | Receipt ~ Transfer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
 |  | Transfer ~ Accept | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3
 |  | Accept ~ Repair Start | 6.5 | 6.8 | 10.6 | 6.7 | 5.7 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 5.4 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.8
 |  | Repair Start ~ Repair End | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
 |  | RTAT | 7.5 | 7.9 | 11.6 | 7.7 | 6.7 | 4.1 | 4.8 | 6.1 | 4.5 | 4.4 | 6.7 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 5.2
- TASAT 부품 사용건 이관승인에서 수리 시작까지 L/T 전년대비 지속 개선 중,
안정적 3일 달성위해서는 추가 개선 필요 (2일대)
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
[공통] 서비스센터 평가 및 Incentive Scheme 내 전략도시 관련 KPI 반영
4월~
- 전략도시 RTAT 및 전용처리율 Index 추가
[이슈] 서비스센터 내 LG 담당 인원 및 Admin 부재 발생으로 신규 인원이 LG 건 관리 중
4월~
- 자사 FSR 지원 강화 통해 신규 인원의 Operation 조기 안정화
출산 휴가
장기 병가
[네트워크] DMS2 Riding 통한 Pin Point 교육 실시
4월
3 / 5

## Slide 28
LGEDG) Bremen
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.02 | 26.03 |  | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W09 |  | W11 | W13 |  | W15 | W16 | W17 | 
Bremen | AUVICO: BREMEN | LTV | N | QTY | 6 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 5.2 | 6.8 | 5.0 |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  | 1.5 |  |  |  | 
 |  |  | Y | QTY | 13 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 10 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 |  | 4
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 3.8 | 6.7 | 8.6 | 5.4 | 8.1 | 3.0 | 8.3 | 9.0 | 6.9 | 7.0 | 4.1 | 2.1 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 5.3 | 1.0 | 1.5 |  | 1.3
 |  | LTV Total |  | QTY | 19 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 14 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 |  | 4
 |  |  |  | RTAT | 5.8 | 4.7 | 6.5 | 8.6 | 5.4 | 8.1 | 3.0 | 8.3 | 9.0 | 6.6 | 6.3 | 4.4 | 2.0 | 4.4 | 2.9 | 6.7 | 6.0 | 4.6 | 1.0 | 1.5 |  | 1.3
 |  | MNT | N | QTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Y | QTY | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 1.0 |  | 9.0 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | MNT Total |  | QTY | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 1.0 |  | 9.0 |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | REF | N | QTY |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 3 |  | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |  | 3.0 |  | 4.0 | 4.0 | 2.4 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 1.0 | 1.0
 |  |  | Y | QTY | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 2.8 | 7.5 | 6.8 | 5.8 | 4.5 |  | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 3.9 | 11.0 | 11.0 | 1.0 |  | 4.0 | 8.0 | 1.0 |  | 4.5
 |  | REF Total |  | QTY | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 3.0 | 7.0 | 5.8 | 3.0 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 11.0 | 11.0 | 1.0 |  | 4.3 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3.3
 |  | W/M | N | QTY | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 2 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.7 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.1 |  | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  | 
 |  |  | Y | QTY | 16 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 8.2 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 2.3 | 5.8 | 3.6 | 7.8 | 5.2 | 2.7 | 3.0 | 11.0 | 6.8 |  | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 8.0 |  | 4.5
 |  | W/M Total |  | QTY | 21 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 15 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 7.4 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | 5.5 | 3.6 | 7.0 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 11.0 | 6.8 |  | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |  | 4.5
 | AUVICO: BREMEN Total |  |  | QTY | 48 | 29 | 25 | 26 | 23 | 26 | 30 | 27 | 12 | 24 | 17 | 23 | 33 | 7 | 21 | 4 | 4 | 20 | 4 | 5 | 1 | 10
 |  |  |  | RTAT | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 3.5 | 6.2 | 3.9 | 5.7 | 5.0 | 3.5 | 2.6 | 6.3 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 1.0 | 2.5
Bremen Total |  |  |  | QTY | 54 | 31 | 28 | 28 | 27 | 28 | 36 | 30 | 16 | 25 | 20 | 27 | 37 | 9 | 25 | 4 | 4 | 22 | 4 | 6 | 1 | 11
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 5.7 | 3.1 | 5.7 | 3.2 | 5.5 | 4.4 | 3.1 | 2.4 | 5.1 | 3.4 | 5.3 | 5.3 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 2.4
정예화 완료) AUVICO
주차별 평균 건수 10건 미만,
Auvico의 소수 7일 이상 장기건이 주차별 이탈 및 월 누적 3일대 지속 영향
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
[공통] 서비스센터 평가 및 Incentive Scheme 내 전략도시 관련 KPI 반영
4월~
- 전략도시 RTAT 및 전용처리율 Index 추가
4 / 5

## Slide 29
LGEDG) Hannover
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.03 | 26.03 |  |  | 26.03
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W10 |  | W15 | W16 | W17 | 
Hannover | HTV | LTV | N | Qty | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 2.0 |  | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | 3.0 |  |  | 3.0
 |  |  | Y | Qty | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 7.8 | 5.0 | 6.8 | 6.0 | 2.0 | 6.5 | 3.6 | 5.7 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 2.1 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 3.5 | 3.0 | 4.4
 |  | LTV Total |  | Qty | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 5.9 | 4.4 | 6.1 | 5.8 | 2.0 | 6.5 | 3.4 | 5.8 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 3.0 | 9.0 | 4.1 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 4.2
 |  | REF | N | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 |  |  | 5.0 | 6.0 |  |  | 6.0
 |  |  | Y | Qty | 3 | 6 | 4 | 3 |  | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 |  | 6 | 2 |  | 2 | 4
 |  |  |  | RTAT | 4.3 | 8.8 | 4.8 | 5.7 |  | 7.4 | 4.3 | 3.6 | 5.4 | 3.3 | 4.5 | 2.0 | 3.6 | 3.5 |  | 4.2 | 5.0 |  | 3.5 | 4.3
 |  | REF Total |  | Qty | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 | 14 | 8 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 |  | 7 | 4 |  | 2 | 6
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 8.7 | 4.2 | 6.3 | 4.4 | 6.5 | 5.0 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 5.0 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |  | 4.3 | 5.5 |  | 3.5 | 4.8
 |  | W/M | N | Qty | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |  | 3 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 3.8 | 3.5 | 4.7 | 3.8 | 5.3 | 4.0 | 2.8 | 4.4 |  | 4.3 |  |  |  | 
 |  |  | Y | Qty | 12 | 13 | 1 | 6 | 8 | 11 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 |  | 3 | 1 | 1 |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 5.8 | 6.3 | 2.0 | 6.0 | 5.9 | 4.6 | 3.0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 3.8 |  | 3.3 | 8.0 | 2.0 |  | 5.0
 |  | W/M Total |  | Qty | 26 | 26 | 9 | 14 | 16 | 14 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 |  | 6 | 1 | 1 |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 6.1 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 4.9 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 2.9 | 2.7 | 4.0 |  | 3.8 | 8.0 | 2.0 |  | 5.0
Hannover Total |  |  |  | Qty | 60 | 52 | 36 | 37 | 32 | 40 | 27 | 39 | 36 | 38 | 29 | 24 | 38 | 33 | 1 | 26 | 8 | 4 | 5 | 17
 |  |  |  | RTAT | 4.7 | 5.7 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 4.1 | 3.0 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 3.4 | 9.0 | 3.6 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 4.1
- 주차별 7일 이상 장기건 1~2건 발생 시 이탈,
- HTV 미처리 건 선제관리만 되면 3일 가능
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
[공통] 서비스센터 평가 및 Incentive Scheme 내 전략도시 관련 KPI 반영
4월~
- 전략도시 RTAT 및 전용처리율 Index 추가
[네트워크] 전용처리율 개선 통한 DMS2 중심의 안정적 운영 추진
지속
- ’26.1Q 73% → ’26.4월 71% (80% 수준 개선 필요)
5 / 5

## Slide 30
LGEIS) Rome
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
Rome | D.G.S. ELETTRONICA (HE) | LTV | N | qty | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 5.8 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 |  | 11.0 | 6.0 | 7.3
 |  |  | Y | qty | 17 | 14 | 13 | 6 | 16 | 11 | 7 | 2 | 29 | 10 | 14 | 8 | 6 | 12 | 15 | 2 | 2 | 3 | 11
 |  |  |  | RTAT | 5.4 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 3.8 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 4.0 | 3.3 | 6.1
 |  | LTV Total |  | qty | 23 | 15 | 15 | 8 | 19 | 14 | 9 | 3 | 32 | 12 | 16 | 9 | 8 | 16 | 17 | 2 | 3 | 4 | 14
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 6.4 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 3.4 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 4.0 | 6.4
 | D.G.S. ELETTRONICA (HE) Total |  |  | qty | 25 | 16 | 17 | 9 | 20 | 16 | 9 | 3 | 35 | 14 | 18 | 9 | 8 | 18 | 18 | 2 | 3 | 5 | 16
 |  |  |  | RTAT | 5.4 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 3.4 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 3.4 | 6.5
 | GI.ZETA (HA) | REF | N | qty | 6 | 8 | 7 | 6 | 13 | 12 | 12 | 7 | 13 | 9 | 4 | 13 | 16 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7
 |  |  |  | RTAT | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 6.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 2.0 | 11.7 | 6.3
 |  |  | Y | qty | 10 | 12 | 23 | 14 | 21 | 29 | 28 | 17 | 22 | 17 | 7 | 10 | 12 | 8 | 18 | 2 | 4 |  | 6
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 6.7 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 5.9 | 4.0 | 2.8 |  | 3.2
 |  | REF Total |  | qty | 16 | 20 | 30 | 20 | 34 | 41 | 40 | 24 | 35 | 26 | 11 | 23 | 28 | 29 | 28 | 4 | 6 | 3 | 13
 |  |  |  | RTAT | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 4.9 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 3.3 | 2.5 | 11.7 | 4.8
 |  | W/M | N | qty | 24 | 21 | 20 | 16 | 30 | 8 | 12 | 9 | 18 | 13 | 16 | 15 | 14 | 27 | 13 | 9 | 8 | 2 | 19
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 5.8 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 4.4 | 3.9 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 3.8 | 4.0 | 3.1
 |  |  | Y | qty | 30 | 34 | 25 | 19 | 21 | 18 | 14 | 10 | 17 | 25 | 29 | 11 | 29 | 19 | 18 | 6 | 11 | 6 | 23
 |  |  |  | RTAT | 5.8 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.9 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 4.8 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 3.1 | 5.8 | 4.0
 |  | W/M Total |  | qty | 54 | 55 | 45 | 35 | 51 | 26 | 26 | 19 | 35 | 38 | 45 | 26 | 43 | 46 | 31 | 15 | 19 | 8 | 42
 |  |  |  | RTAT | 5.6 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 5.4 | 3.6
 | GI.ZETA (HA) Total |  |  | qty | 91 | 90 | 92 | 60 | 101 | 71 | 80 | 51 | 85 | 75 | 70 | 59 | 87 | 92 | 74 | 20 | 30 | 17 | 67
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 4.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 5.2 | 4.1
 | PANASERVICE (HA) | REF | N | qty | 4 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 4.5 | 3.5 |  | 5.0 | 3.7 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.7 | 4.3 | 5.0 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty |  | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |  | 2 |  |  | 2
 |  |  |  | RTAT |  | 2.0 | 6.4 | 2.5 | 3.0 | 5.8 | 3.2 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 7.3 | 3.0 | 3.0 | 5.3 |  | 1.5 |  |  | 1.5
 |  | REF Total |  | qty | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 13 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 |  |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 4.5 | 2.6 | 6.4 | 3.8 | 3.4 | 4.9 | 3.2 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 3.3 | 3.1 | 5.0 | 3.5 | 1.5 |  |  | 1.5
 |  | W/M | N | qty | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 8.0 | 9.7 | 4.0 | 23.0 | 2.0 | 12.0 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 13.7 | 2.7 |  | 1.0 | 2.3
 |  |  | Y | qty | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6
 |  |  |  | RTAT | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 4.3 | 8.2 | 4.9 | 4.2 | 2.5 | 6.9 | 3.0 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | 2.3 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.8
 |  | W/M Total |  | qty | 18 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 6 | 3 | 8 | 13 | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 10
 |  |  |  | RTAT | 6.6 | 5.0 | 5.1 | 5.9 | 9.1 | 4.7 | 7.3 | 2.3 | 7.5 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 7.6 | 3.3 | 4.0 | 1.5 | 3.2
 | PANASERVICE (HA) Total |  |  | qty | 28 | 24 | 21 | 18 | 18 | 27 | 19 | 11 | 19 | 24 | 13 | 22 | 21 | 14 | 11 | 6 | 5 | 2 | 13
 |  |  |  | RTAT | 6.0 | 4.9 | 5.6 | 4.3 | 7.6 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 3.1 | 5.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | 2.8
 | PANASERVICE S.R.L. (HE) | LTV | N | qty | 3 |  | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 3.3 |  | 3.7 | 1.0 | 5.8 | 7.0 | 1.0 |  | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 5.5 | 9.0 | 2.0 | 8.2 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0
 |  |  | Y | qty | 11 | 16 | 13 | 3 | 12 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | 12 | 4 | 1 | 4 |  | 5
 |  |  |  | RTAT | 9.3 | 6.6 | 4.5 | 7.3 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 4.2 | 4.6 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | 3.0 |  | 3.2
 |  | LTV Total |  | qty | 14 | 16 | 16 | 4 | 16 | 5 | 8 | 3 | 12 | 7 | 13 | 13 | 12 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8
 |  |  |  | RTAT | 8.0 | 6.6 | 4.3 | 5.8 | 4.9 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 1.9 | 5.3 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | 3.1
 | PANASERVICE S.R.L. (HE) Total |  |  | qty | 16 | 19 | 17 | 5 | 18 | 12 | 8 | 4 | 14 | 10 | 16 | 13 | 13 | 17 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8
 |  |  |  | RTAT | 7.1 | 5.7 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 3.1 | 2.0 | 5.3 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | 3.1
Rome Total |  |  |  | qty | 173 | 161 | 163 | 120 | 168 | 130 | 131 | 71 | 175 | 154 | 123 | 107 | 135 | 163 | 118 | 30 | 50 | 25 | 111
 |  |  |  | RTAT | 5.7 | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 4.4 | 4.1
- D.G.S. ELETTRONICA LTV 부품 사용 건(모듈) 개선되면 3일내 진입 가능
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
LTV : Sub 창고 운영을 통한 공급 리드타임 단축
TBD
창고 System 셋업 중
OLED 모듈 비축 적확도 및 소요량 대비 보유량 문제
1 / 5

## Slide 31
LGEIS) Napoli
Mega Service LTV 부품 사용 건 개선 필요 (전진 배치 확대 방안)
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
Napoli | MEGA SERVICE (HA) | REF | N | qty | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 1.0 | 4.0 |  | 2.0 |  |  | 5.0 |  |  | 4.0 |  |  |  | 4.0 | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 | 1.0
 |  |  | Y | qty | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | 20 | 30 | 9 | 20 | 18 | 13 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
 |  |  |  | RTAT | 1.0 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5
 |  | REF Total |  | qty | 9 | 7 | 5 | 12 | 8 | 20 | 32 | 9 | 20 | 19 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8
 |  |  |  | RTAT | 1.0 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.1
 |  | W/M | N | qty | 5 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 1.6 | 2.0 |  | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 |  | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 7.5 |  | 4.0 | 7.0 |  |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty | 14 | 12 | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 11 | 20 | 16 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9
 |  |  |  | RTAT | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 3.8 | 3.4 | 4.8 | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 2.6
 |  | W/M Total |  | qty | 19 | 15 | 6 | 5 | 12 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 12 | 22 | 16 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9
 |  |  |  | RTAT | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 5.9 | 4.6 | 3.4 | 4.7 | 3.0 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 2.6
 | MEGA SERVICE (HA) Total |  |  | qty | 31 | 23 | 12 | 20 | 22 | 28 | 42 | 14 | 32 | 29 | 30 | 34 | 27 | 17 | 17 | 2 | 5 | 6 | 5 | 18
 |  |  |  | RTAT | 2.9 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 4.1 | 4.5 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 1.0 | 2.3
 | MEGA SERVICE (HE) | LTV | N | qty | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 4 |  |  | 1 | 2 | 3
 |  |  |  | RTAT | 4.5 |  | 1.0 | 7.0 | 9.3 | 1.0 | 1.0 |  | 2.0 | 7.8 | 4.5 | 6.7 | 1.0 |  | 15.0 |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0
 |  |  | Y | qty | 42 | 29 | 53 | 26 | 32 | 30 | 33 | 17 | 53 | 45 | 25 | 43 | 46 | 24 | 26 | 3 | 2 | 10 | 6 | 21
 |  |  |  | RTAT | 3.4 | 3.9 | 2.7 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 5.7 | 13.0 | 5.2 | 4.8 | 5.9
 |  | LTV Total |  | qty | 44 | 29 | 54 | 28 | 35 | 33 | 36 | 17 | 54 | 49 | 27 | 46 | 48 | 24 | 30 | 3 | 2 | 11 | 8 | 24
 |  |  |  | RTAT | 3.4 | 3.9 | 2.7 | 4.1 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 6.3 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 13.0 | 4.8 | 3.9 | 5.3
 | MEGA SERVICE (HE) Total |  |  | qty | 61 | 38 | 69 | 41 | 45 | 36 | 43 | 22 | 63 | 57 | 36 | 56 | 54 | 30 | 46 | 3 | 3 | 13 | 11 | 30
 |  |  |  | RTAT | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 9.0 | 4.2 | 4.1 | 4.8
 | MULTISERVICE IN (HA) | REF | N | qty | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 3.8 | 2.3 | 3.0 | 21.3 | 35.8 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 4.0 |  | 3.0 | 2.0 | 3.0
 |  |  | Y | qty | 10 | 3 | 6 | 13 | 13 | 27 | 43 | 19 | 23 | 25 | 17 | 7 | 4 | 18 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13
 |  |  |  | RTAT | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 4.8 | 1.0 | 2.2
 |  | REF Total |  | qty | 12 | 10 | 9 | 18 | 16 | 35 | 49 | 20 | 32 | 29 | 19 | 11 | 10 | 21 | 17 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16
 |  |  |  | RTAT | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 6.3 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 4.4 | 1.5 | 2.4
 |  | W/M | N | qty | 19 | 11 | 21 | 11 | 15 | 10 | 15 | 3 | 19 | 12 | 14 | 12 | 11 | 19 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8
 |  |  |  | RTAT | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 9.2 | 2.4 | 1.6 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 4.7 | 1.5 | 2.9
 |  |  | Y | qty | 27 | 23 | 20 | 10 | 17 | 14 | 11 | 8 | 9 | 18 | 16 | 14 | 23 | 27 | 11 | 2 | 3 |  | 3 | 8
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 2.3 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 4.3 |  | 2.3 | 2.8
 |  | W/M Total |  | qty | 46 | 34 | 41 | 21 | 32 | 24 | 26 | 11 | 28 | 30 | 30 | 26 | 34 | 46 | 25 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16
 |  |  |  | RTAT | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 6.9 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 3.8 | 4.7 | 2.0 | 2.8
 | MULTISERVICE IN (HA) Total |  |  | qty | 61 | 53 | 53 | 45 | 56 | 64 | 79 | 33 | 66 | 67 | 55 | 42 | 48 | 68 | 46 | 10 | 8 | 11 | 7 | 36
 |  |  |  | RTAT | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 7.9 | 3.9 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.9 | 2.4
Napoli Total |  |  |  | qty | 171 | 131 | 139 | 120 | 128 | 138 | 182 | 74 | 174 | 162 | 126 | 137 | 149 | 125 | 114 | 15 | 16 | 31 | 23 | 85
 |  |  |  | RTAT | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.0 | 3.2 | 4.4 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 2.7 | 3.3
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
Touch 포인트 : ① MS Part Y
LTV : Sub 창고 운영을 통한 공급 리드타임 단축
TBD
창고 System 셋업 중
3 / 5

## Slide 32
LGEIS) Bologna
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
Bologna | 2G VIDEOCLIMA (HE) | LTV | N | qty |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.5 |  |  | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 4.8 | 3.8 | 2.0 | 6.3 | 2.0 | 5.3 | 3.5 | 7.0 | 3.7 | 6.0 | 3.7 | 2.0 | 6.0 | 2.9 | 5.5 |  | 2.0 |  | 2.0
 |  | LTV Total |  | qty | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 4.8 | 3.8 | 3.0 | 6.2 | 2.5 | 5.8 | 3.5 | 7.0 | 3.4 | 6.0 | 3.7 | 2.0 | 6.0 | 2.8 | 5.0 |  | 2.0 |  | 2.0
 | B.B.C. SNC | REF | N | qty |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 5 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |  |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 1.0 |  | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |  | 4.5 | 4.0 |  |  |  |  | 
 |  | REF Total |  | qty | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 1.0 |  | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 1.7 |  | 4.5 | 3.0 | 2.0 |  |  |  | 
 |  | W/M | N | qty |  | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
 |  |  |  | RTAT |  | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 |  |  | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 |  |  | 2.0 |  | 2.0 | 4.0 |  | 3.0
 |  |  | Y | qty | 5 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 9.0 | 3.0 |  | 1.3 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 4.0 |  |  | 4.0
 |  | W/M Total |  | qty | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 9.0 | 2.5 | 3.0 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 2.3 | 3.0 | 4.0 |  | 3.3
 | B.B.C. SNC Total |  |  | qty | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 12 | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 |  | 4
 |  |  |  | RTAT | 5.8 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 5.9 | 5.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |  | 3.0
 | GLC SNC DI CATALANOTTI GASPARE | REF | N | qty | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 12.0 | 3.0 | 2.0 |  | 2.5 | 25.5 | 2.3 |  | 2.0 |  | 1.0 |  | 1.0
 |  |  | Y | qty | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 16 | 3 | 4 | 8 | 3 |  | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 5.6 | 7.7 | 2.5 | 4.0 | 5.7 | 4.9 | 2.7 | 3.3 | 5.3 | 6.3 |  | 1.3 | 1.0 |  |  |  | 1.0 | 1.0
 |  | REF Total |  | qty | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 17 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 5.4 | 2.8 | 3.0 | 5.3 | 4.8 | 25.5 | 1.7 | 1.0 | 2.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0
 |  | W/M | N | qty | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 12.3 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 2.0 | 4.8 | 2.6 | 1.0 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 2.7 | 30.0 |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8
 |  |  |  | RTAT | 9.1 | 2.6 | 6.6 | 10.1 | 2.3 | 4.7 | 12.0 | 14.3 | 3.4 | 6.3 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 5.7 | 8.2 | 4.3 | 8.0 | 1.5 | 4.5
 |  | W/M Total |  | qty | 10 | 13 | 9 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 13 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8
 |  |  |  | RTAT | 10.1 | 2.8 | 4.8 | 7.0 | 2.2 | 4.7 | 6.1 | 9.8 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 3.8 | 5.0 | 4.2 | 11.8 | 4.3 | 8.0 | 1.5 | 4.5
 | GLC SNC DI CATALANOTTI GASPARE Total |  |  | qty | 21 | 22 | 15 | 19 | 17 | 17 | 27 | 12 | 17 | 20 | 15 | 10 | 24 | 21 | 12 | 5 | 6 | 3 | 14
 |  |  |  | RTAT | 7.4 | 3.2 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 4.4 | 5.3 | 7.0 | 2.5 | 5.3 | 4.7 | 7.5 | 3.6 | 3.7 | 7.7 | 4.2 | 3.5 | 1.3 | 3.3
Bologna Total |  |  |  | qty | 43 | 38 | 34 | 38 | 32 | 34 | 38 | 25 | 39 | 42 | 39 | 18 | 42 | 45 | 33 | 7 | 9 | 3 | 19
 |  |  |  | RTAT | 5.7 | 3.7 | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 4.7 | 2.8 | 4.3 | 3.6 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 1.3 | 3.2
- 주차별 건수 5건 미만으로 장기건 사전 관리 필요
- 2G VODEPCLIMA TV 부품 사용 건 및 GLC SNC 세탁기 부품 사용 건 개선 필요
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
WM : 난수리 고객 클레임 건 빠른 DR 조치 (※ Logic 개선필요)
LTV : Sub 창고 운영을 통한 공급 리드타임 단축
**세탁기 및 건조기 Case Study (Ship to Code 기준)
5월 ~
TBD
창고 System 셋업 중
2 / 5

## Slide 33
LGEIS) Milan
- 2F Service 26년 신규 발생 중이나 부품 사용 RTAT 개선 필요
- 냉장고 교환 영향 장기건은 RTAT 로직 변경 후 미발생 예정
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
Milan | 2F SERVICE (HE) | LTV | N | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 2.0 | 15.5 | 7.0 |  |  | 7.0
 |  |  | Y | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 7.2 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.3
 |  | LTV Total |  | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 6.8 | 9.5 | 5.7 | 4.0 | 7.0 | 5.6
 | 2F SERVICE (HE) Total |  |  | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 7.5 | 7.4 | 16.8 | 4.0 | 4.5 | 11.4
 | CAE DI ALFREDO DELEDDA (HA) | REF | N | qty | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 1.5 |  |  | 1.0 |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 |  | 1.0 |  | 2.0 | 24.0 |  | 1.0 | 12.5
 |  |  | Y | qty | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 |  | 2 | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 2.0 |  | 2.0 | 5.0 | 3.0
 |  | REF Total |  | qty | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 10 | 6 | 9 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5
 |  |  |  | RTAT | 1.1 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 2.0 | 24.0 | 2.0 | 3.0 | 6.8
 |  | W/M | N | qty | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8
 |  |  |  | RTAT | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 1.0 | 15.5 | 3.0 |  | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.4
 |  |  | Y | qty | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 5.9 | 2.9 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 2.7 | 2.0 | 3.4 | 5.0 | 2.1 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 4.2
 |  | W/M Total |  | qty | 16 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 11 | 16 | 11 | 15 | 9 | 13 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14
 |  |  |  | RTAT | 3.4 | 5.2 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | 8.8 | 2.7 | 2.0 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | 3.7 | 2.0 | 1.8 | 3.1
 | CAE DI ALFREDO DELEDDA (HA) Total |  |  | qty | 27 | 22 | 23 | 15 | 12 | 11 | 19 | 4 | 24 | 24 | 21 | 23 | 20 | 24 | 21 | 4 | 4 | 7 | 22
 |  |  |  | RTAT | 2.7 | 4.0 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 4.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 4.0 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 8.8 | 2.0 | 2.1 | 4.3
 | CAT MILANO DI DENIS SERRA (HA) | REF | N | qty | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 9.3 |  | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |  |  | 2.0 | 2.0
 |  |  | Y | qty | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 12 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |  | 2.0
 |  | REF Total |  | qty | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 15 | 16 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 4.8 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 4.7 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0
 |  | W/M | N | qty | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 |  | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5
 |  |  |  | RTAT | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 2.4 | 4.9 | 3.7 |  | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 3.7 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.6
 |  |  | Y | qty | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6
 |  |  |  | RTAT | 3.7 | 2.5 | 4.8 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.7 | 4.6 | 6.0 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.2
 |  | W/M Total |  | qty | 20 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 | 8 | 11 | 8 | 19 | 10 | 10 | 16 | 5 | 2 | 4 | 11
 |  |  |  | RTAT | 3.2 | 2.6 | 4.3 | 1.7 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 3.0 | 2.5
 | CAT MILANO DI DENIS SERRA (HA) Total |  |  | qty | 28 | 18 | 24 | 12 | 16 | 26 | 24 | 4 | 20 | 22 | 12 | 29 | 18 | 19 | 26 | 7 | 3 | 5 | 15
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 2.3
Milan Total |  |  |  | qty | 93 | 78 | 88 | 70 | 60 | 68 | 90 | 21 | 78 | 86 | 63 | 78 | 78 | 87 | 69 | 15 | 16 | 14 | 52
 |  |  |  | RTAT | 3.9 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 7.9 | 2.3 | 2.7 | 4.4
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
LTV : Sub 창고 운영을 통한 공급 리드타임 단축
TBD
창고 System 셋업 중
4 / 5

## Slide 34
LGEIS) Padova
주차별 건수 5건 미만으로 장기건 사전 관리 필요
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W16 | W17 | 
PADOVA | DA GIORGIO DI DANI CLAUDIO (HA) | REF | N | qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  | 2.0 | 3.3 | 9.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.8 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1.3 |  |  | 
 |  | REF Total |  | qty |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  | 2.0 | 3.3 | 9.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1.3 |  |  | 
 |  | W/M | N | qty | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.5 |  | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 2.0 |  | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |  |  |  | 2.0 | 2.0
 |  |  | Y | qty | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 5.4 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 6.0 | 3.0 | 2.0 |  |  | 
 |  | W/M Total |  | qty | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 4.9 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 4.7 | 3.0 | 2.0 |  | 2.0 | 2.0
 | DA GIORGIO DI DANI CLAUDIO (HA) Total |  |  | qty | 10 | 5 | 9 | 9 | 10 | 3 | 10 | 5 | 11 | 13 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 4.8 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 4.7 | 1.5 |  | 2.0 | 2.0
 | TELEASSISTENZA (HE) | LTV | N | qty |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  | 2.5 | 5.0 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 6.0 |  | 7.0 |  |  | 
 |  | LTV Total |  | qty |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  | 1.0 | 2.5 | 5.0 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 6.0 |  | 7.0 |  |  | 
 | TELEASSISTENZA (HE) Total |  |  | qty |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  | 1.0 | 2.5 | 5.0 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 6.0 |  | 7.0 |  |  | 
 | TELESERVICE SNC DI PIANI G. E | LTV | N | qty | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 32.0 |  |  |  |  |  |  | 14.0 |  | 1.0 |  |  |  | 2.0 | 1.0 |  |  | 
 |  |  | Y | qty | 5 | 1 | 7 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 6.4 | 1.0 | 7.4 | 2.3 |  | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 1.0 | 7.7 | 5.3 | 6.0 |  | 2.3 |  | 2.0 |  | 2.0
 |  | LTV Total |  | qty | 6 | 1 | 7 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |  | 8 | 1 | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 10.7 | 1.0 | 7.4 | 2.3 |  | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 1.0 | 6.7 | 5.3 | 6.0 |  | 2.3 | 1.0 | 2.0 |  | 2.0
 | TELESERVICE SNC DI PIANI G. E Total |  |  | qty | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 10.1 | 1.0 | 7.2 | 3.7 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 1.0 | 7.3 | 4.5 | 10.5 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 1.5 |  | 1.5
PADOVA Total |  |  |  | qty | 18 | 9 | 21 | 18 | 12 | 4 | 12 | 8 | 14 | 25 | 15 | 14 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 7.6 | 2.1 | 4.4 | 3.0 | 6.2 | 3.0 | 3.4 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 2.5 | 6.1 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 1.7
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
LTV : Sub 창고 운영을 통한 공급 리드타임 단축
TBD
창고 System 셋업 중
5 / 5

## Slide 35
LGEUK) London
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
London | LTV | MAS | N | qty | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 |  | 4 | 1 | 2 | 7
 |  |  |  | RTAT | 5.8 | 3.7 | 3.6 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.9 | 5.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 4.9 |  | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 6.6
 |  |  | Y | qty | 3 | 8 | 10 | 15 | 9 | 7 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 |  | 3 | 1 | 3 | 7
 |  |  |  | RTAT | 3.7 | 11.6 | 3.4 | 3.7 | 14.9 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.3 | 4.9 |  | 15.7 | 3.0 | 3.7 | 8.7
 |  | MAS Total |  | qty | 9 | 15 | 15 | 18 | 13 | 8 | 9 | 12 | 20 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 16 |  | 7 | 2 | 5 | 14
 |  |  |  | RTAT | 5.1 | 7.9 | 3.5 | 4.2 | 11.2 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 3.8 | 5.5 | 4.9 |  | 11.6 | 3.5 | 3.8 | 7.6
 |  | RICHERS AND VISION LTD | N | qty |  |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 |  |  | 2 |  | 2
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |  |  | 1.0 |  | 1.0
 |  |  | Y | qty |  |  |  |  |  | 3 | 25 | 15 | 17 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |  | 7 | 3 | 5 | 15
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  | 1.7 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 2.1 |  | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5
 |  | RICHERS AND VISION LTD Total |  | qty |  |  |  |  |  | 7 | 33 | 23 | 25 | 28 | 25 | 30 | 26 | 26 | 26 |  | 7 | 5 | 5 | 17
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.8 |  | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.4
 | LTV Total |  |  | qty | 67 | 67 | 87 | 71 | 77 | 74 | 67 | 45 | 57 | 56 | 46 | 49 | 38 | 46 | 59 | 1 | 18 | 8 | 10 | 39
 |  |  |  | RTAT | 14.3 | 11.0 | 9.0 | 9.9 | 9.4 | 6.9 | 4.9 | 3.4 | 4.0 | 5.2 | 2.7 | 4.7 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 1.0 | 5.8 | 1.8 | 2.8 | 3.8
 | REF | Domex Ltd | N | qty | 11 | 16 | 14 | 26 | 34 | 48 | 31 | 17 | 9 | 17 | 8 | 13 | 8 | 9 | 10 |  | 3 | 3 | 4 | 10
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 5.9 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 4.9 | 2.7 | 3.9 |  | 1.7 | 4.0 | 2.8 | 2.8
 |  |  | Y | qty | 4 | 18 | 6 | 13 | 20 | 29 | 30 | 22 | 17 | 7 | 10 | 18 | 12 | 11 | 8 |  | 6 | 4 | 3 | 13
 |  |  |  | RTAT | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 4.8 | 8.5 | 6.1 | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 3.6 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 5.3 |  | 1.7 | 4.0 | 3.0 | 2.7
 |  | Domex Ltd Total |  | qty | 15 | 34 | 20 | 39 | 54 | 77 | 61 | 39 | 26 | 24 | 18 | 31 | 20 | 20 | 18 |  | 9 | 7 | 7 | 23
 |  |  |  | RTAT | 5.9 | 7.9 | 5.7 | 3.7 | 5.4 | 4.4 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 3.7 | 4.5 |  | 1.7 | 4.0 | 2.9 | 2.7
 |  | LGC | N | qty | 15 | 6 | 4 | 8 | 6 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 23 | 7 | 9 | 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13
 |  |  |  | RTAT | 4.7 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 2.0 | 2.8 | 5.3 | 3.0 | 2.4 | 3.7 | 4.9 | 3.2 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 4.5 | 2.8
 |  |  | Y | qty | 20 |  | 6 | 22 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 41 | 4 | 15 | 17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11
 |  |  |  | RTAT | 16.2 |  | 5.2 | 5.0 | 6.0 | 4.4 | 4.7 | 6.0 | 1.5 | 5.6 | 2.0 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | 6.4 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 3.3
 |  | LGC Total |  | qty | 35 | 6 | 10 | 30 | 7 | 36 | 15 | 14 | 12 | 18 | 15 | 64 | 11 | 24 | 34 | 3 | 7 | 7 | 6 | 24
 |  |  |  | RTAT | 11.2 | 2.3 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 4.7 | 4.2 | 2.2 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 5.7 | 1.7 | 2.1 | 3.9 | 3.8 | 3.0
 | REF Total |  |  | qty | 66 | 52 | 52 | 75 | 65 | 115 | 81 | 67 | 42 | 43 | 35 | 95 | 31 | 44 | 52 | 3 | 16 | 14 | 13 | 47
 |  |  |  | RTAT | 8.4 | 6.6 | 5.5 | 3.9 | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 5.3 | 1.7 | 1.9 | 3.9 | 3.3 | 2.9
 | W/M | Domex Ltd | N | qty | 57 | 91 | 103 | 103 | 99 | 114 | 54 | 59 | 51 | 66 | 73 | 59 | 71 | 74 | 79 |  | 28 | 14 | 11 | 53
 |  |  |  | RTAT | 6.9 | 5.0 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.8 |  | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.7
 |  |  | Y | qty | 45 | 76 | 73 | 64 | 70 | 71 | 65 | 52 | 46 | 56 | 45 | 47 | 70 | 49 | 50 |  | 23 | 13 | 19 | 55
 |  |  |  | RTAT | 9.0 | 8.4 | 7.3 | 6.0 | 7.4 | 5.3 | 3.6 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 3.6 | 5.0 | 3.2 | 5.2 | 6.4 |  | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 3.3
 |  | Domex Ltd Total |  | qty | 102 | 167 | 176 | 167 | 169 | 185 | 119 | 111 | 97 | 122 | 118 | 106 | 141 | 123 | 129 |  | 51 | 27 | 30 | 108
 |  |  |  | RTAT | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 4.2 | 5.2 | 4.0 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 4.1 | 3.1 | 4.4 | 4.8 |  | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 3.0
 |  | LGC | N | qty | 57 | 31 | 55 | 24 | 28 | 19 | 26 | 24 | 70 | 76 | 60 | 76 | 90 | 82 | 76 | 9 | 12 | 13 | 16 | 56
 |  |  |  | RTAT | 6.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 2.9
 |  |  | Y | qty | 51 | 24 | 35 | 44 | 19 | 30 | 13 | 16 | 32 | 42 | 51 | 81 | 64 | 54 | 70 | 3 | 18 | 20 | 10 | 53
 |  |  |  | RTAT | 9.2 | 4.7 | 4.3 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 3.2 | 5.0 | 5.2 | 3.8 | 4.2 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.0
 |  | LGC Total |  | qty | 108 | 55 | 90 | 68 | 47 | 49 | 39 | 40 | 102 | 118 | 111 | 157 | 154 | 136 | 146 | 12 | 30 | 33 | 26 | 109
 |  |  |  | RTAT | 7.8 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 4.8 | 4.5 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0
 | W/M Total |  |  | qty | 303 | 292 | 358 | 268 | 231 | 237 | 175 | 193 | 207 | 248 | 236 | 265 | 297 | 260 | 275 | 12 | 81 | 60 | 56 | 217
 |  |  |  | RTAT | 7.0 | 5.7 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0
London Total |  |  |  | qty | 485 | 451 | 547 | 463 | 427 | 459 | 358 | 340 | 356 | 391 | 352 | 449 | 393 | 383 | 432 | 18 | 133 | 96 | 90 | 349
 |  |  |  | RTAT | 8.2 | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 4.4 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.9
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
- Currys (MAS)는 ASD로 자사 흡수 불가(자체 접수 후 수리)로
TV 부품 재고 증량 요청
* Currys는 제1 거래선으로 TV 매출의 30% 차지
MS
HS
- 5월
MS ASD 재고 증량 및 HS 네트워크 변화점 관리
- 5월
- 런던 남서부 DMS1 퇴사 (3월) → DMS2 투입 (4월)
→ Local storage 확보하여 RTAT 추가 개선
RTAT 3.5일
1 / 7

## Slide 36
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | W18 | 
Birmingham | LTV | EQUINOX | N | qty |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  | 2.0 |  | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 11.0 | 3.5 |  |  | 12.5 | 7.7 |  |  |  | 8.0 |  | 8.0
 |  |  | Y | qty |  | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
 |  |  |  | RTAT |  | 7.3 | 12.0 | 9.8 | 6.5 | 2.7 | 6.7 |  | 5.0 | 7.0 | 5.5 |  | 10.0 | 5.0 |  | 11.0 | 7.0 | 9.0 |  | 9.0
 |  | EQUINOX Total |  | qty |  | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |  | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 4
 |  |  |  | RTAT |  | 7.3 | 10.3 | 9.8 | 7.0 | 3.2 | 7.3 | 2.0 | 6.5 | 4.2 | 5.5 |  | 11.7 | 7.0 |  | 11.0 | 7.0 | 8.5 |  | 8.8
 |  | MAS | N | qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 4.5 |  | 3.5 | 5.5 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 5.0
 |  |  | Y | qty | 4 |  | 3 |  |  | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 6.3 |  | 3.0 |  |  | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 |  | 7.3
 |  | MAS Total |  | qty | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 4
 |  |  |  | RTAT | 6.0 | 2.0 | 5.3 | 9.0 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 11.0 | 7.0 | 4.5 |  | 6.8
 | LTV Total |  |  | qty | 22 | 16 | 17 | 10 | 8 | 15 | 13 | 9 | 7 | 21 | 16 | 5 | 11 | 12 | 8 | 2 | 4 | 7 |  | 13
 |  |  |  | RTAT | 13.0 | 10.3 | 8.2 | 7.0 | 5.3 | 3.9 | 5.0 | 3.0 | 5.4 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 6.6 | 5.4 | 6.5 | 11.0 | 4.5 | 4.9 |  | 5.7
 | REF | LGC | N | qty | 8 |  | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 5
 |  |  |  | RTAT | 5.3 |  | 4.0 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 7.0 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |  | 2.4
 |  |  | Y | qty | 6 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 | 10 | 2 | 3 | 10 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 10.5 |  | 3.0 | 8.5 |  | 2.0 |  | 4.0 | 3.0 |  | 2.0 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 4.6 |  |  |  |  | 
 |  | LGC Total |  | qty | 14 |  | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 4 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 |  | 5
 |  |  |  | RTAT | 7.5 |  | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 6.0 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |  | 2.4
 | REF Total |  |  | qty | 18 | 1 | 8 | 10 | 3 | 16 | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | 20 | 4 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 |  | 5
 |  |  |  | RTAT | 7.7 | 7.0 | 8.0 | 3.9 | 4.3 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 6.4 | 6.0 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |  | 2.4
 | W/M | LGC | N | qty | 31 | 27 | 21 | 23 | 18 | 12 | 21 | 13 | 24 | 27 | 21 | 22 | 29 | 27 | 35 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14
 |  |  |  | RTAT | 5.1 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 3.1
 |  |  | Y | qty | 22 | 10 | 12 | 25 | 10 | 14 | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 26 | 19 | 5 | 6 | 3 | 4 | 19
 |  |  |  | RTAT | 7.7 | 5.9 | 3.2 | 4.5 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 3.6
 |  | LGC Total |  | qty | 53 | 37 | 33 | 48 | 28 | 26 | 24 | 20 | 29 | 36 | 33 | 34 | 41 | 53 | 54 | 7 | 13 | 5 | 7 | 33
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 4.9 | 2.9 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 3.7 | 4.6 | 2.9 | 3.4
 | W/M Total |  |  | qty | 82 | 58 | 49 | 60 | 39 | 39 | 47 | 26 | 37 | 40 | 33 | 36 | 41 | 54 | 55 | 8 | 13 | 5 | 7 | 34
 |  |  |  | RTAT | 7.1 | 5.5 | 5.4 | 4.0 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 2.9 | 3.4
Birmingham Total |  |  |  | qty | 127 | 81 | 79 | 85 | 53 | 78 | 79 | 48 | 58 | 79 | 58 | 69 | 61 | 71 | 81 | 14 | 18 | 13 | 7 | 53
 |  |  |  | RTAT | 8.2 | 6.4 | 6.4 | 4.7 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 2.9 | 3.8
LGEUK) Birmingham
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
MS
- 버밍험/울버헴튼/코벤트리 3개 도시 대응하는 DMS2 전환
. 대상 제품 : TV, 모니터
. 대형 TV (65”이상) 수리를 위해 helper 포함 2인 1조로 구성
. 기본 수리 역량 점검 / 교육, 시스템 사용 교육 완료
. 현장 방문 시 준비 사항 및 부품 창고 현황 점검
. 사전 부품 준비 중
- ASC (Equinox)는 GSFS 수리 접수 시 센터 List에서 제외
W20~
W20~
MS 네트워크 정예화
2 / 7

## Slide 37
LGEUK) Nottingham
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
Nottingham | LTV | Correct TV | N | qty | 5 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 14.0 | 9.5 |  |  | 3.0 | 5.0 |  | 8.0 |  | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 4.5 | 6.5 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty | 16 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 20.2 | 11.0 | 15.3 | 9.0 | 16.2 | 9.5 | 9.4 | 10.5 | 12.0 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | 7.6 | 6.3 | 8.0 | 13.0 |  | 6.0 | 9.5
 |  | Correct TV Total |  | qty | 21 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 18.7 | 10.0 | 15.3 | 9.0 | 14.3 | 8.6 | 9.4 | 10.1 | 12.0 | 6.5 | 7.0 | 6.4 | 5.7 | 7.4 | 6.3 | 8.0 | 13.0 |  | 6.0 | 9.5
 |  | MAS | N | qty | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.3 | 7.0 |  |  | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 |  | 6.0 |  | 1.0 |  |  | 1.0
 |  |  | Y | qty | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 2 |  | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2
 |  |  |  | RTAT | 6.0 |  | 3.0 | 4.5 | 9.5 | 3.3 | 5.0 | 3.0 |  | 4.0 |  | 14.0 | 8.5 | 4.0 | 11.0 |  |  |  | 5.0 | 5.0
 |  | MAS Total |  | qty | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 |  | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 |  | 1 |  | 2 | 3
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 12.0 | 3.0 | 5.3 | 6.3 | 4.1 | 5.7 | 3.0 |  | 4.5 | 8.0 | 11.5 | 5.8 | 4.0 | 7.7 |  | 1.0 |  | 5.0 | 3.7
 |  | One time_SVC_DSC1 | N | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.0
 |  |  | Y | qty | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 6
 |  |  |  | RTAT | 3.0 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
 |  | One time_SVC_DSC1 Total |  | qty | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 7
 |  |  |  | RTAT | 3.0 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 | 1.0 |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
 | LTV Total |  |  | qty | 26 | 5 | 12 | 5 | 11 | 12 | 8 | 9 | 1 | 10 | 7 | 18 | 8 | 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12
 |  |  |  | RTAT | 16.9 | 10.8 | 11.2 | 6.0 | 11.4 | 6.0 | 8.0 | 8.3 | 12.0 | 5.7 | 7.1 | 8.1 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 4.3 | 3.1
 | REF | Domex Ltd | N | qty | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 3.7 |  | 1.7 | 3.7 | 2.0 | 7.0 |  | 2.8 |  |  |  |  | 4.0 | 4.0
 |  |  | Y | qty |  | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  | 13.0 | 7.5 | 9.6 | 19.5 | 2.0 | 9.0 | 1.7 | 1.0 |  |  |  | 1.0 | 6.0 | 2.6 | 5.0 | 1.0 |  |  | 1.0
 |  | Domex Ltd Total |  | qty | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 7.0 | 10.7 | 7.0 | 8.9 | 13.7 | 3.0 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | 3.7 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 3.9 | 2.6 | 5.0 | 1.0 |  | 4.0 | 2.5
 | REF Total |  |  | qty | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 6.3 | 10.0 | 5.8 | 8.9 | 13.7 | 3.0 | 4.6 | 1.7 | 1.8 | 3.3 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 3.9 | 2.6 | 5.0 | 1.0 |  | 4.0 | 2.5
 | W/M | Domex Ltd | N | qty | 15 | 4 | 21 | 8 | 11 | 14 | 20 | 11 | 12 | 9 | 21 | 12 | 15 | 16 | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8
 |  |  |  | RTAT | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.9
 |  |  | Y | qty | 14 | 21 | 16 | 13 | 14 | 12 | 11 | 16 | 8 | 12 | 14 | 5 | 11 | 12 | 14 | 1 | 7 | 1 | 4 | 12
 |  |  |  | RTAT | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 8.2 | 9.1 | 7.1 | 3.5 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 3.6 | 4.2 | 2.0 | 3.8 | 4.1 | 1.0 | 5.4 | 2.0 | 2.3 | 4.1
 |  | Domex Ltd Total |  | qty | 29 | 25 | 37 | 21 | 25 | 26 | 31 | 27 | 20 | 21 | 35 | 17 | 26 | 28 | 34 | 6 | 12 | 3 | 5 | 20
 |  |  |  | RTAT | 8.0 | 9.8 | 8.1 | 7.0 | 6.8 | 5.5 | 3.2 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 1.8 | 4.1 | 1.7 | 2.0 | 3.2
 | W/M Total |  |  | qty | 40 | 31 | 41 | 28 | 27 | 27 | 36 | 30 | 21 | 36 | 39 | 17 | 27 | 29 | 34 | 6 | 12 | 3 | 5 | 20
 |  |  |  | RTAT | 7.7 | 8.9 | 7.9 | 6.4 | 6.7 | 5.4 | 4.0 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 1.8 | 4.1 | 1.7 | 2.0 | 3.2
Nottingham Total |  |  |  | qty | 73 | 51 | 63 | 44 | 42 | 46 | 54 | 46 | 30 | 52 | 48 | 39 | 40 | 52 | 51 | 8 | 17 | 8 | 11 | 37
 |  |  |  | RTAT | 10.7 | 9.0 | 8.2 | 6.4 | 8.3 | 5.3 | 4.6 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 5.7 | 2.9 | 4.5 | 4.2 | 3.0 | 3.9 | 1.4 | 2.9 | 3.0
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
MS
- 노팅험/셰필드/맨체스터 지역의 MS 제품 수리는
소형 ASC에서 집중수리센터로 이관 완료 (3월)
집중센터 이관 전 접수 건
MS 네트워크 정예화
4월~
3 / 7

## Slide 38
LGEUK) Coventry
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
Coventry | LTV | MAS | N | qty | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 4.0 |  | 5.0 |  | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |  | 4.0 |  |  | 9.0 |  | 9.0
 |  |  | Y | qty |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  | 7.3 | 4.7 | 2.8 |  | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.7 |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | MAS Total |  | qty | 1 |  | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 4.0 |  | 6.8 | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 4.7 | 4.3 | 3.0 | 4.7 |  | 4.0 |  |  | 9.0 |  | 9.0
 |  | Regional Repair Centre | N | qty | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 9.0 | 15.3 | 7.0 | 15.0 | 9.5 | 8.0 | 11.0 |  | 8.0 | 8.0 | 12.5 | 2.5 | 8.0 | 13.3 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0
 |  |  | Y | qty | 3 | 9 | 4 | 2 |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 5 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 32.0 | 21.1 | 20.3 | 17.5 |  | 14.0 | 20.0 | 8.5 | 1.0 | 2.0 |  | 6.0 |  | 1.7 | 3.0 |  |  | 1.0 |  | 1.0
 |  | Regional Repair Centre Total |  | qty | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 |  |  | 2 |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 18.9 | 19.7 | 17.6 | 16.7 | 9.5 | 13.0 | 18.2 | 8.5 | 3.3 | 5.0 | 12.5 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 3.0 |  |  | 1.0 |  | 1.0
 | LTV Total |  |  | qty | 8 | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 |  |  | 3 |  | 4
 |  |  |  | RTAT | 17.0 | 19.7 | 12.8 | 9.3 | 4.7 | 11.7 | 12.8 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 6.1 | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 3.5 |  |  | 3.7 |  | 3.0
 | REF | LGC | N | qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.7 | 8.0 |  | 5.0 |  |  |  |  | 2.0
 |  |  | Y | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |  | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 3.3 | 10.3 |  | 5.0 |  | 8.0 | 6.5
 |  | LGC Total |  | qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |  | 1 |  | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 6.0 | 3.3 | 9.2 |  | 5.0 |  | 8.0 | 5.0
 | REF Total |  |  | qty | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |  | 1 |  | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 7.4 | 2.7 | 7.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 5.4 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | 3.3 | 9.2 |  | 5.0 |  | 8.0 | 5.0
 | W/M | LGC | N | qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 15 | 18 | 10 | 13 | 1 |  | 2 | 5 | 11
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 4.0 | 3.2 | 2.0 |  | 2.0 | 2.2 | 2.2
 |  |  | Y | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 |  | 2 | 2 |  | 5
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 4.3 | 4.5 |  | 5.5 | 3.0 |  | 4.2
 |  | LGC Total |  | qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 | 12 | 22 | 25 | 17 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 5.2 | 6.2 | 4.1 | 3.8 | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 2.2 | 2.8
 | W/M Total |  |  | qty | 32 | 25 | 27 | 18 | 21 | 12 | 40 | 24 | 18 | 15 | 14 | 22 | 25 | 18 | 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 4.8 | 6.8 | 5.4 | 5.1 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 4.3 | 3.6 | 5.2 | 6.2 | 4.3 | 3.8 | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 2.2 | 2.8
Coventry Total |  |  |  | qty | 57 | 43 | 48 | 33 | 34 | 30 | 63 | 41 | 37 | 27 | 26 | 39 | 36 | 34 | 34 | 3 | 4 | 9 | 6 | 28
 |  |  |  | RTAT | 7.8 | 8.8 | 7.4 | 5.7 | 4.8 | 6.4 | 6.1 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.7 | 4.3 | 4.5 | 2.0 | 7.5 | 2.7 | 3.2 | 3.3
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
MS
- 버밍험/울버헴튼/코벤트리 3개 도시 대응하는 DMS2 전환
. TV / 모니터 전량 담당
. 대형 TV (65”이상) 수리를 위해 helper 포함 2인 1조로 구성
. 기본 수리 역량 점검 / 교육, 시스템 사용 교육 완료
. 현장 방문 시 준비 사항 및 부품 창고 현황 점검
. 사전 부품 준비 중
- ASC (Regional Repair Centre)는 GSFS 수리 접수 시 센터 List에서
제외
W20~
W20~
MS 네트워크 정예화
HS
- Fan 부품 수급 이슈로 방문 지연되어 Fast Moving 리스트
포함하여 관리 중
W18~
4 / 7

## Slide 39
LGEUK) Manchester
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
Manchester | LTV | MAS | N | qty |  | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2
 |  |  |  | RTAT |  | 6.8 | 7.0 | 3.0 | 6.0 |  | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |  |  |  | 5.0 | 5.0
 |  |  | Y | qty |  | 3 | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  | 3.7 | 7.5 |  | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |  | 5.0 | 4.3 | 6.0 | 3.5 |  |  |  |  | 
 |  | MAS Total |  | qty |  | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 2
 |  |  |  | RTAT |  | 5.6 | 7.4 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 3.3 |  |  |  | 5.0 | 5.0
 |  | One time_SVC_DSC1 | N | qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
 |  |  |  | RTAT |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.0
 |  | One time_SVC_DSC1 Total |  | qty |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
 |  |  |  | RTAT |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.0
 |  | SSAV | N | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | 6.0 |  | 14.0 |  |  | 14.0
 |  |  | Y | qty | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 |  | 2 |  |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 14.0 | 23.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3 | 8.5 |  | 8.0 |  |  | 8.0
 |  | SSAV Total |  | qty | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 |  | 3 |  |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 14.0 | 23.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.8 | 8.0 |  | 10.0 |  |  | 10.0
 | LTV Total |  |  | qty | 7 | 18 | 16 | 8 | 3 | 6 | 12 | 7 | 19 | 24 | 13 | 10 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 |  | 2 | 8
 |  |  |  | RTAT | 12.7 | 6.9 | 7.3 | 8.5 | 3.3 | 6.7 | 6.6 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 3.1 | 4.0 | 6.6 | 6.8 | 1.0 | 7.8 |  | 5.0 | 5.4
 | REF | JTM CONTRACTS | N | qty | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 6.0 |  | 5.0 | 5.0 |  |  | 3.5 | 6.0 | 2.7 | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Y | qty |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  | 4.0 |  | 7.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 
 |  | JTM CONTRACTS Total |  | qty | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 2.0 |  | 3.5 | 6.0 | 2.7 | 7.3 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 
 |  | LGC | N | qty | 5 | 5 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 2.0 | 3.8 |  | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.2 | 4.0 |  | 1.0 |  |  |  | 3.0 | 3.0
 |  |  | Y | qty | 2 | 1 |  | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 8 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 8.0 |  | 4.3 |  | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |  | 3.3 | 3.1 | 2.0 |  | 2.5 |  | 6.0 |  |  | 6.0
 |  | LGC Total |  | qty | 7 | 6 |  | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 2.9 | 4.5 |  | 3.9 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | 3.6 | 3.5 |  | 1.8 |  | 6.0 |  | 3.0 | 4.5
 | REF Total |  |  | qty | 10 | 8 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 4 |  | 6 |  | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 2.0 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 4.7 | 3.2 | 3.6 | 3.5 |  | 2.7 |  | 6.0 |  | 3.0 | 4.5
 | W/M | JTM CONTRACTS | N | qty | 9 | 3 | 7 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 4 | 12 |  |  | 4 |  | 4
 |  |  |  | RTAT | 6.6 | 5.3 | 4.7 |  | 4.0 | 7.0 | 2.7 | 4.0 | 5.7 | 4.5 | 7.0 |  |  | 2.0 | 4.3 |  |  | 5.5 |  | 5.5
 |  |  | Y | qty | 6 | 3 | 4 | 6 |  | 5 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 7 | 13 |  | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 4.3 | 6.0 | 9.3 | 7.0 |  | 3.6 | 8.0 |  | 2.0 | 4.3 |  |  |  | 4.6 | 4.5 |  | 2.0 |  |  | 2.0
 |  | JTM CONTRACTS Total |  | qty | 15 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |  |  | 11 | 25 |  | 1 | 4 |  | 5
 |  |  |  | RTAT | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | 4.0 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | 7.0 |  |  | 3.6 | 4.4 |  | 2.0 | 5.5 |  | 4.8
 |  | LGC | N | qty | 18 | 11 | 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | 7 | 13 | 7 | 12 | 16 | 18 |  | 8 |  | 3 | 4 | 1 | 9
 |  |  |  | RTAT | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.8 |  | 2.8 |  | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 2.7
 |  |  | Y | qty | 7 | 9 | 10 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15
 |  |  |  | RTAT | 9.4 | 3.2 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 5.2 | 2.3 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 3.5
 |  | LGC Total |  | qty | 25 | 20 | 15 | 24 | 11 | 10 | 10 | 13 | 19 | 16 | 17 | 31 | 23 | 4 | 16 | 4 | 8 | 7 | 4 | 24
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 3.2
 | W/M Total |  |  | qty | 40 | 28 | 26 | 30 | 14 | 18 | 14 | 16 | 23 | 21 | 19 | 31 | 23 | 15 | 41 | 4 | 9 | 11 | 4 | 29
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 5.9 | 4.8 | 3.7 | 2.9 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 3.5
Manchester Total |  |  |  | qty | 58 | 58 | 48 | 52 | 23 | 35 | 36 | 27 | 50 | 55 | 41 | 56 | 40 | 25 | 64 | 5 | 14 | 14 | 8 | 44
 |  |  |  | RTAT | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 4.7 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 2.4 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 3.7
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
MS
- 노팅험/셰필드/맨체스터 지역의 MS 제품 수리는 소형 ASC에서
집중수리센터로 이관 완료 (3월)
집중센터 이관 전 접수 건
MS 네트워크 정예화
4월~
전체 11건 중 6건이 목/금 접수됨
5 / 7

## Slide 40
LGEUK) Sheffield
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
Sheffield | LTV | MAS | N | qty | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 | 3
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 6.8 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.3 |  | 6.0 |  | 10.0 |  | 4.5 | 6.3
 |  |  | Y | qty | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 5
 |  |  |  | RTAT | 4.7 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.6 | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 3.3 | 2.5 | 6.0 | 4.3 | 5.7 |  | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 4.6
 |  | MAS Total |  | qty | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 |  | 3 | 1 | 4 | 8
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 5.9 |  | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 5.3
 |  | One time_SVC_DSC1 | Y | qty |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 2
 |  |  |  | RTAT |  | 6.3 | 1.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.0 |  | 6.0 |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  | 1.0
 |  | One time_SVC_DSC1 Total |  | qty |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 2
 |  |  |  | RTAT |  | 6.3 | 1.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | 1.0 |  | 6.0 |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  | 1.0
 | LTV Total |  |  | qty | 11 | 22 | 14 | 7 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 13 | 16 | 11 | 10 | 8 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10
 |  |  |  | RTAT | 6.1 | 6.7 | 4.7 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 5.0 | 6.0 | 8.7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 7.0 | 6.9 | 3.8 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.4
 | REF | JTM CONTRACTS | N | qty | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
 |  |  |  | RTAT | 6.0 | 7.0 | 5.5 |  | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 9.3 | 9.0 | 6.5 | 3.7 | 4.3 | 6.0 |  |  |  |  | 2.0 | 2.0
 |  |  | Y | qty | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 9.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 |  | 15.0 |  |  | 15.0
 |  | JTM CONTRACTS Total |  | qty | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 3
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 6.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.1 | 4.7 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 2.0 |  | 15.0 |  | 2.0 | 6.3
 | REF Total |  |  | qty | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 |  | 1 |  | 2 | 3
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 6.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.1 | 4.7 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 2.0 |  | 15.0 |  | 2.0 | 6.3
 | W/M | JTM CONTRACTS | N | qty | 13 | 14 | 12 | 7 | 8 | 4 | 13 | 19 | 12 | 14 | 26 | 12 | 16 | 3 | 6 |  |  | 1 | 5 | 6
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 4.1 | 7.1 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 5.3 |  |  | 2.0 | 4.0 | 3.7
 |  |  | Y | qty | 19 | 24 | 23 | 23 | 17 | 10 | 15 | 14 | 11 | 10 | 14 | 19 | 23 | 31 | 11 |  | 1 |  | 2 | 3
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 5.5 | 5.1 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |  | 5.0 |  | 4.5 | 4.7
 |  | JTM CONTRACTS Total |  | qty | 32 | 38 | 35 | 30 | 25 | 14 | 28 | 33 | 23 | 24 | 40 | 31 | 39 | 34 | 17 |  | 1 | 1 | 7 | 9
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 5.1 | 5.0 | 6.2 | 5.2 | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |  | 5.0 | 2.0 | 4.1 | 4.0
 |  | LGC | N | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 5.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.2
 |  |  | Y | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0
 |  | LGC Total |  | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 5.3 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 2.8
 | W/M Total |  |  | qty | 32 | 38 | 35 | 30 | 25 | 14 | 28 | 33 | 23 | 24 | 40 | 31 | 39 | 36 | 20 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 5.1 | 5.0 | 6.2 | 5.2 | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 1.0 | 2.7 | 2.5 | 4.3 | 3.5
Sheffield Total |  |  |  | qty | 53 | 67 | 63 | 45 | 39 | 36 | 51 | 52 | 48 | 44 | 63 | 51 | 59 | 50 | 36 | 2 | 8 | 3 | 15 | 28
 |  |  |  | RTAT | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 6.6 | 4.2 | 4.7 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 1.0 | 5.1 | 3.3 | 4.2 | 4.1
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
HS DMS2
- DMS2 2월 투입 이후 잦은 휴가/병가 및 연락 두절 발생
. DMS1/2 대상으로 명장 교육 중으로 수리 기술력 점검 중
→ 장기적 관점에서 기술력 낮고 태도 개선 가능성 희박 시 교체
HS 네트워크 재정비
5월
DMS2 휴가 대체
원자재 부품 불량으로
2번 방문 건
6 / 7

## Slide 41
LGEUK) Wolverhampton
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
Wolverhampton | LTV | LGC | N | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 2.0 | 2.0
 |  |  | Y | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 2.0 |  |  | 2.0
 |  | LGC Total |  | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 5.0 |  |  | 2.0 |  | 2.0 | 2.0
 |  | MAS | N | qty |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 6.0 | 3.0 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  | 6.0
 |  |  | Y | qty |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  | 4.0 | 6.0 |  |  | 15.0 | 3.0 |  |  | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 |  |  | 6.0 |  | 6.0
 |  | MAS Total |  | qty |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2
 |  |  |  | RTAT |  |  |  | 4.0 | 5.5 |  |  | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 |  | 6.0 | 6.0 |  | 6.0
 | LTV Total |  |  | qty | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 11.0 | 20.7 | 16.0 | 8.3 | 10.3 | 2.0 | 1.5 | 15.0 | 9.7 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.3 | 4.0 |  | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0
 | REF | JTM CONTRACTS UK LIMITE | N | qty |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  | 3.0 |  | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 |  |  | 7.0 | 7.0 | 1.0 |  | 4.0 |  | 6.0 |  |  | 6.0
 |  |  | Y | qty |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  | 2.5 |  | 4.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | JTM CONTRACTS UK LIMITE Total |  | qty |  |  | 1 |  | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  | 3.0 |  | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 2.0 |  | 7.0 | 7.0 | 1.0 |  | 4.0 |  | 6.0 |  |  | 6.0
 |  | LGC | N | qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |  | 5.0 | 5.0
 |  |  | Y | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 
 |  | LGC Total |  | qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 5.0 | 5.0
 | REF Total |  |  | qty |  |  | 1 |  | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT |  |  | 3.0 |  | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.3 | 1.0 |  | 3.7 |  | 6.0 |  | 5.0 | 5.5
 | W/M | LGC | N | qty | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 9.0 |  |  |  |  |  |  | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 3.0 |  | 3.0 |  | 2.3
 |  |  | Y | qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  | 6.5 |  | 5.8 | 5.5 |  | 2.0 | 2.0 |  | 2.0
 |  | LGC Total |  | qty | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 5
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 9.0 |  |  |  |  |  |  | 3.4 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |  | 2.2
 | W/M Total |  |  | qty | 11 | 7 | 10 | 7 | 12 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 5
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 5.0 | 5.1 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 5.9 | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 4.5 | 5.9 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |  | 2.2
Wolverhampton Total |  |  |  | qty | 14 | 10 | 15 | 11 | 23 | 12 | 18 | 9 | 16 | 12 | 10 | 12 | 19 | 17 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 9.7 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 6.3 | 4.9 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
공통
- 전략 7개 도시 / 기타 도시 전담 WIP 팀이 집중 관리
. 콜센터, 네트워크 (ASC, 전용기사), 부품팀 상호연계 지원
. 3일 이상 미처리 Daily 리뷰 및 지원
16일 목요일 접수 / 고객 방문 요청일 20일 월요일
DMS1 휴가로 인해 JTM 으로 이관
Daily WIP 관리
지속
7 / 7

## Slide 42
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 |  | 26.03 | 26.04 |  |  |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W13 | W14 |  | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | 
Pest megye | One time _SVC_20095 | LTV | N | qty | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 3.1 |  |  | 2.0 |  |  | 2.0 |  |  | 2.0
 |  |  | Y | qty | 37 | 45 | 51 | 33 | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 | 36 | 44 | 29 | 30 | 41 | 7 | 4 | 44 | 4 | 10 | 16 | 10 | 4 | 44
 |  |  |  | RTAT | 4.8 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 3.6 | 2.3 | 3.6
 |  | LTV Total |  | qty | 44 | 53 | 61 | 41 | 46 | 45 | 53 | 44 | 46 | 39 | 52 | 37 | 39 | 48 | 7 | 4 | 45 | 4 | 10 | 19 | 10 | 4 | 47
 |  |  |  | RTAT | 4.6 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 2.3 | 3.5
 |  | REF | N | qty | 10 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 27 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 6 |  | 12
 |  |  |  | RTAT | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 |  | 1.8
 |  |  | Y | qty | 24 | 22 | 24 | 23 | 21 | 26 | 46 | 23 | 37 | 33 | 24 | 20 | 29 | 19 | 5 | 2 | 25 | 5 |  | 12 | 1 | 1 | 19
 |  |  |  | RTAT | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 3.0 | 5.0 | 2.4 | 3.6 |  | 3.3 | 1.0 | 4.0 | 3.3
 |  | REF Total |  | qty | 34 | 28 | 36 | 31 | 33 | 40 | 73 | 38 | 48 | 43 | 33 | 30 | 36 | 29 | 8 | 4 | 39 | 6 | 1 | 16 | 7 | 1 | 31
 |  |  |  | RTAT | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 2.2 | 3.3 | 1.0 | 2.8 | 2.1 | 4.0 | 2.7
 |  | W/M | N | qty | 41 | 41 | 37 | 37 | 30 | 16 | 27 | 29 | 26 | 41 | 25 | 22 | 23 | 31 | 11 | 5 | 34 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 19
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 2.9
 |  |  | Y | qty | 47 | 40 | 34 | 41 | 29 | 26 | 40 | 26 | 46 | 30 | 27 | 40 | 43 | 40 | 6 | 6 | 27 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 29
 |  |  |  | RTAT | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 4.0 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 5.3 | 3.8 | 3.4 | 2.3 | 4.8 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.2
 |  | W/M Total |  | qty | 88 | 81 | 71 | 78 | 59 | 42 | 67 | 55 | 72 | 71 | 52 | 62 | 66 | 71 | 17 | 11 | 61 | 4 | 8 | 19 | 15 | 2 | 48
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 3.1
 | One time_ SVC_20095 Total |  |  | qty | 183 | 176 | 183 | 166 | 149 | 134 | 208 | 147 | 182 | 180 | 155 | 154 | 155 | 166 | 33 | 22 | 159 | 17 | 22 | 59 | 36 | 8 | 142
 |  |  |  | RTAT | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 3.1
Pest megye Total |  |  |  | qty | 196 | 183 | 194 | 173 | 153 | 140 | 213 | 153 | 188 | 195 | 160 | 159 | 162 | 170 | 34 | 22 | 164 | 17 | 22 | 60 | 37 | 8 | 144
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 3.1
LGEMK) Pest Megye
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
기한
1) LTV : 수리 접수 (목요일 오후) + 부품 주문 (금요일) + 부품 도착 후 수리 (월요일) pattern 증가
수리 접수가 목요일 오후 4시 이후 or 금요일인 경우는 RTAT가 4일을 증가할 수 밖에 없음
2) WM : 부품 사용건과 관계없이 기사 1명의 Scheduling management 유연성 문제로 판단됨
[기사별 처리 이슈 파악]
1) LTV 기사 1인: 수리 접수 후 부품 주문 지연 / 부품 주문취소 후 재 주문 사례 발생 (4월)
4월 1달 기준, 접수 후 수리 시작까지의 평균 리드타임이 타 동일제품 기사 대비 4일 이상 길게 발생 Case) RNU260409013944 : 4/9일 수리 접수 / 4/16일 부품 주문 RNU260410022888 : 4/10일 수리 접수 / 4/16일 부품 주문 RNU260415055570 : 부품 주문 3차례 진행
2) WM 기사 1인: 부품 수령 후 수리 착수 지연 (고객 일정 위주 운영으로 인한 리드타임 증가)
부품 주문은 즉시 진행하고 있으나, 수령 이후 실제 착수까지의 소요 기간이 장기화 (부품 사용이 없는 경우도 동일) 사유는, 고객 편의에 맞춰 수리 일정을 조정하는 과정에서 주말 작업 비중이 높게 발생 (4월 기준, 5일 이상 장기 지연건 15건 중 5건이 주말 일정으로 조정됨)
▶ 스케줄링 관리 역량에 대한 지속적 우려
별도 면담을 통해 개선을 유도하였으나, 구조적인 관리 방식 변화로 이어지지 않음
기사별 전체 현황
기사 2인 집중 관리 기간 운영 (단계별 리드타임)
리드타임 데이터 공유 및 경각심 제고 (기사A: 접수 – 부품 주문 구간 관리 / 기사B: 부품 수령 – 수리 시작 구간 관리) 초기 대응 지연 시 사유 보고
접수 당일 부품 주문 원칙 / 부품 수령 직전 즉시 고객 일정 확정 체계 구축
심플 실행 룰 적용 (스케줄링 관리 역량 개선)
매일 14시 접수 건 확인 후 부품 주문
매일 16시 부품 도착 일정 확인 및 고객 연락/ 스케줄링
고객 약속은 “최대한 빠른 일정“ 기준으로 설정
5,6월
지속
지속
99% LGC coverage
1 / 2

## Slide 43
 |  |  | 202501 |  | 202502 |  | 202503 |  | 202504 |  | 202505 |  | 202506 |  | 202507 |  | 202508 |  | 202509 |  | 202510 |  | 202511 |  | 202512 |  | 202601 |  | 202602 |  | 202603 |  | 202604 |  | 2025~2026 | 
City | Com. | Technician | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty | RTAT | Q'ty
 | HS | *****nFittler | 3.8 | 52 | 4.1 | 38 | 3.3 | 52 | 3.3 | 33 | 3.9 | 49 | 3.1 | 34 | 2.8 | 40 | 2.5 | 33 | 3.0 | 41 | 3.4 | 48 | 3.3 | 32 | 3.5 | 31 | 3.2 | 45 | 2.9 | 35 | 2.9 | 58 | 2.8 | 27 | 3.3 | 648
 |  | *****Sisa | 3.8 | 63 | 3.4 | 37 | 2.8 | 49 | 2.3 | 41 | 2.5 | 35 | 2.6 | 33 | 2.3 | 40 | 2.1 | 28 | 2.4 | 37 | 2.2 | 40 | 2.2 | 38 | 2.3 | 30 | 2.9 | 34 | 2.7 | 38 | 2.1 | 42 | 2.8 | 23 | 2.6 | 608
 |  | *****Kovacs | 6.7 | 55 | 6.9 | 23 | 4.9 | 36 | 3.2 | 41 | 3.5 | 18 | 4.2 | 33 | 4.0 | 28 | 4.5 | 37 | 4.5 | 28 | 3.7 | 38 | 2.9 | 38 | 4.1 | 43 | 4.5 | 32 | 5.3 | 46 | 4.3 | 36 | 4.5 | 26 | 4.5 | 558
 |  | *****oFulop | 2.4 | 29 | 2.0 | 24 | 1.7 | 25 | 2.1 | 28 | 2.1 | 19 | 3.0 | 35 | 1.9 | 16 | 1.8 | 21 | 2.2 | 32 | 1.8 | 21 | 2.0 | 28 | 1.8 | 19 | 2.4 | 24 | 3.1 | 17 | 2.9 | 23 | 2.7 | 27 | 2.3 | 388
 |  | *****Eckstein | 2.4 | 31 | 2.2 | 17 | 2.1 | 24 | 1.6 | 21 | 2.3 | 26 | 3.3 | 26 | 2.6 | 30 | 2.2 | 35 | 3.4 | 26 | 2.3 | 18 | 2.4 | 21 | 2.8 | 18 | 2.7 | 27 | 2.8 | 20 | 2.3 | 29 | 2.3 | 18 | 2.5 | 387
 |  | *****Gaszt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 | 3 | 2.4 | 23 | 2.6 | 8 | 1.7 | 12 | 2.5 | 4 | 1.0 | 2 | 1.3 | 4 | 2.0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2.2 | 58
 |  | *****nBagi | 2.0 | 2 |  |  |  |  | 1.0 | 1 | 2.3 | 3 | 2.7 | 3 | 1.0 | 6 | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | 3.5 | 2 | 1.8 | 4 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1 | 1.0 | 3 | 1.0 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 43
 |  | *****Toth |  |  | 1.0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 1
 | MS | *****Toth | 2.5 | 43 | 2.3 | 51 | 2.5 | 55 | 1.9 | 31 | 2.1 | 32 | 2.6 | 41 | 2.1 | 50 | 2.1 | 34 | 2.2 | 41 | 3.0 | 43 | 2.4 | 51 | 3.0 | 46 | 2.4 | 54 | 2.2 | 61 | 2.4 | 80 | 2.1 | 54 | 2.4 | 767
 |  | *****nBalint | 3.9 | 23 | 3.8 | 19 | 3.0 | 17 | 2.5 | 11 | 2.5 | 21 | 3.9 | 16 | 2.2 | 15 | 2.5 | 27 | 2.3 | 23 | 2.6 | 18 | 2.1 | 20 | 2.9 | 21 | 3.0 | 32 | 2.9 | 20 | 3.3 | 46 | 2.6 | 19 | 2.9 | 348
 |  | *****Lorincz | 6.4 | 21 | 4.6 | 21 | 3.7 | 20 | 2.6 | 16 | 3.4 | 12 | 3.6 | 12 | 3.6 | 26 | 3.5 | 8 | 2.9 | 24 | 3.2 | 19 | 3.1 | 25 | 3.3 | 12 | 3.9 | 22 | 3.4 | 17 | 2.8 | 30 | 2.6 | 9 | 3.6 | 294
 |  | *****aBogdan | 4.9 | 17 | 3.8 | 18 | 4.1 | 18 | 4.6 | 17 | 3.8 | 11 | 3.6 | 14 | 2.8 | 18 | 3.0 | 22 | 2.4 | 11 | 2.9 | 11 | 3.8 | 11 | 2.9 | 19 | 3.5 | 20 | 3.0 | 14 | 2.4 | 7 | 3.8 | 17 | 3.5 | 245
 |  | *****nBagi | 2.5 | 6 | 6.0 | 1 | 1.9 | 7 | 2.9 | 11 | 5.0 | 2 | 1.5 | 8 | 2.7 | 16 | 1.8 | 22 | 1.8 | 19 | 5.0 | 15 | 3.5 | 17 | 5.3 | 10 | 2.2 | 13 | 1.7 | 19 | 1.5 | 14 | 2.5 | 4 | 2.6 | 184
Budapest |  |  | 4.0 | 342 | 3.5 | 250 | 3.1 | 303 | 2.6 | 251 | 2.9 | 228 | 3.2 | 258 | 2.6 | 310 | 2.6 | 279 | 2.7 | 298 | 3.0 | 277 | 2.6 | 287 | 3.1 | 256 | 3.0 | 306 | 3.0 | 290 | 2.8 | 369 | 2.8 | 228 | 3.0 | 4,532
 | HS | *****Sisa | 2.7 | 25 | 3.1 | 35 | 2.8 | 31 | 2.9 | 31 | 2.6 | 25 | 2.6 | 21 | 2.5 | 29 | 1.5 | 19 | 2.2 | 29 | 2.3 | 23 | 2.2 | 23 | 2.9 | 34 | 2.9 | 30 | 2.8 | 34 | 2.6 | 31 | 3.0 | 24 | 2.6 | 444
 |  | *****Kovacs | 5.6 | 33 | 5.7 | 28 | 4.8 | 21 | 5.3 | 25 | 4.6 | 17 | 4.3 | 12 | 5.6 | 22 | 4.4 | 23 | 5.2 | 32 | 3.7 | 27 | 4.1 | 15 | 4.6 | 16 | 4.7 | 23 | 4.1 | 25 | 4.0 | 18 | 3.9 | 11 | 4.8 | 348
 |  | *****nFittler | 4.3 | 36 | 3.0 | 25 | 3.0 | 25 | 3.3 | 26 | 3.0 | 21 | 2.8 | 11 | 2.9 | 23 | 2.3 | 20 | 3.1 | 15 | 3.6 | 28 | 2.7 | 18 | 2.9 | 22 | 2.7 | 18 | 3.0 | 20 | 2.8 | 17 | 3.2 | 16 | 3.1 | 341
 |  | *****Eckstein | 2.8 | 25 | 2.9 | 20 | 2.4 | 23 | 2.8 | 21 | 2.5 | 20 | 2.5 | 15 | 2.4 | 34 | 2.0 | 22 | 2.5 | 12 | 2.5 | 21 | 2.4 | 16 | 2.4 | 17 | 2.4 | 25 | 2.9 | 18 | 1.9 | 16 | 2.8 | 26 | 2.5 | 331
 |  | *****oFulop | 2.5 | 11 | 2.3 | 9 | 2.1 | 16 | 1.7 | 11 | 2.2 | 15 | 2.8 | 21 | 1.5 | 11 | 2.2 | 11 | 2.6 | 17 | 1.9 | 13 | 1.9 | 11 | 2.4 | 7 | 3.2 | 13 | 1.5 | 12 | 2.4 | 24 | 2.9 | 8 | 2.3 | 210
 |  | *****Gaszt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 | 5 | 2.9 | 29 | 1.8 | 5 | 2.0 | 21 | 1.7 | 15 | 1.9 | 7 | 1.3 | 8 | 3.0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2.2 | 92
 |  | *****nBagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 3 |  |  | 1.5 | 2 | 5.3 | 3 | 2.0 | 1 | 7.0 | 1 |  |  | 1.0 | 1 |  |  | 1.0 | 2 | 2.6 | 13
 | MS | *****Toth | 3.4 | 20 | 3.4 | 14 | 1.3 | 21 | 1.9 | 20 | 2.1 | 18 | 2.6 | 12 | 2.4 | 16 | 1.2 | 6 | 2.6 | 18 | 3.1 | 21 | 2.6 | 16 | 2.6 | 16 | 2.4 | 7 | 3.4 | 18 | 2.1 | 17 | 3.0 | 21 | 2.5 | 261
 |  | *****aBogdan | 5.5 | 15 | 3.1 | 21 | 2.4 | 19 | 3.2 | 13 | 2.2 | 14 | 2.6 | 15 | 3.7 | 14 | 3.5 | 22 | 2.7 | 15 | 2.9 | 8 | 2.4 | 14 | 4.0 | 9 | 3.0 | 18 | 2.3 | 10 | 2.1 | 9 | 4.1 | 15 | 3.1 | 231
 |  | *****Lorincz | 5.8 | 9 | 3.8 | 13 | 3.3 | 12 | 3.7 | 6 | 3.0 | 6 | 1.8 | 10 | 3.1 | 19 | 4.4 | 5 | 3.5 | 13 | 2.6 | 13 | 2.8 | 12 | 4.0 | 10 | 3.4 | 9 | 3.6 | 10 | 3.4 | 18 | 2.9 | 7 | 3.4 | 172
 |  | *****nBalint | 5.5 | 6 | 4.6 | 11 | 3.7 | 12 | 2.8 | 11 | 3.1 | 12 | 2.4 | 10 | 2.8 | 8 | 3.5 | 10 | 2.3 | 6 | 2.0 | 4 | 3.1 | 17 | 3.0 | 11 | 2.5 | 6 | 3.2 | 14 | 3.4 | 5 | 3.7 | 10 | 3.3 | 153
 |  | *****nBagi | 2.3 | 3 |  |  | 3.0 | 3 | 2.0 | 2 |  |  | 4.0 | 2 |  |  | 1.0 | 4 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 4.2 | 5 | 5.3 | 3 | 2.8 | 4 | 1.0 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 2 | 2.5 | 40
 |  | *****Sisa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 1 |  |  | 1.0 | 1
Pest megye |  |  | 4.1 | 183 | 3.6 | 176 | 2.8 | 183 | 3.1 | 166 | 2.8 | 149 | 2.7 | 134 | 3.0 | 208 | 2.7 | 147 | 3.0 | 182 | 2.8 | 180 | 2.7 | 155 | 3.1 | 154 | 3.1 | 155 | 3.0 | 166 | 2.7 | 159 | 3.1 | 142 | 3.0 | 2,639
Total |  |  | 4.0 | 525 | 3.6 | 426 | 3.0 | 486 | 2.8 | 417 | 2.8 | 377 | 3.0 | 392 | 2.8 | 518 | 2.6 | 426 | 2.8 | 480 | 2.9 | 457 | 2.7 | 442 | 3.1 | 410 | 3.1 | 461 | 3.0 | 456 | 2.7 | 528 | 2.9 | 370 | 3.0 | 7,171
2 / 2

## Slide 44
LGEES) Granada
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Part | Measures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W17 | 
Granada | ELECTRONICA WENCESLAO GRANADA | LTV | N | QTY | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 5.7 | 3.0 | 2.5 | 5.4 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 5.4 | 3.8 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0
 |  |  | Y | QTY | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 4 | 14 | 17 | 6 | 9 | 16 | 9 | 14 | 14 | 7 | 5 | 3 | 15
 |  |  |  | RTAT | 11.1 | 5.9 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 7.3 | 4.1 | 2.2 | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 3.5 | 4.4 | 7.0 | 2.6 | 4.7 | 5.1
 |  | LTV Total |  | QTY | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 17 | 7 | 16 | 19 | 9 | 13 | 18 | 10 | 19 | 20 | 8 | 5 | 4 | 17
 |  |  |  | RTAT | 9.8 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 4.1 | 6.6 | 3.9 | 2.6 | 4.1 | 4.5 | 7.3 | 4.0 | 4.2 | 6.3 | 2.6 | 3.8 | 4.6
 |  | REF | N | QTY | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
 |  |  |  | RTAT | 8.8 | 2.8 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |  |  | 2.0 | 1.0 | 7.0 |  |  | 2.0 | 2.0
 |  |  | Y | QTY | 6 | 11 | 8 | 10 | 18 | 25 | 23 | 22 | 20 | 13 | 8 | 7 | 4 | 14 | 17 | 6 | 4 | 4 | 14
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | 6.3 | 2.8
 |  | REF Total |  | QTY | 11 | 15 | 14 | 11 | 19 | 28 | 25 | 27 | 25 | 16 | 8 | 7 | 6 | 15 | 18 | 6 | 4 | 7 | 17
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 4.4 | 2.6
 |  | W/M | N | QTY | 13 | 12 | 7 | 14 | 13 | 12 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 14 | 9 | 3 |  |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 4.1 | 1.2 | 1.0 |  |  | 1.0
 |  |  | Y | QTY | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 9.8 | 8.0 | 6.4 | 5.7 | 10.8 | 6.7 | 4.8 | 3.7 | 2.6 | 3.5 | 1.7 | 11.5 | 8.3 | 3.5 | 4.4 | 9.5 | 1.0 | 4.4
 |  | W/M Total |  | QTY | 20 | 21 | 17 | 25 | 22 | 18 | 6 | 12 | 16 | 19 | 12 | 11 | 5 | 27 | 21 | 10 | 2 | 3 | 15
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 6.7 | 5.5 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 6.0 | 6.1 | 2.5 | 3.4 | 9.5 | 1.0 | 3.7
 | ELECTRONICA WENCESLAO Total |  |  | QTY | 58 | 55 | 61 | 67 | 76 | 71 | 44 | 64 | 74 | 57 | 54 | 52 | 28 | 81 | 78 | 31 | 17 | 17 | 65
 |  |  |  | RTAT | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 4.1 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 5.5 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 2.7 | 4.0 | 3.8
Granada Total |  |  |  | QTY | 60 | 58 | 66 | 70 | 78 | 75 | 45 | 68 | 77 | 61 | 62 | 56 | 32 | 84 | 80 | 31 | 17 | 17 | 65
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 2.7 | 4.0 | 3.8
- Need to improve for LTV with Parts for stable under 3D RTAT
- Not stable of RTAT with parts for WM since 2026
Action plan to achieve the stable RTAT under3D
Due date
Need Field Service Representative Action with ASC
Pilot FOC Stock Under discussion
WM & TV Meeting with ASC for increase the Pre-stocking
W19-W21
4 / 5
정예화 ASC 대상 TV 모듈 FOC 제공 통해 전진 배치 Pilot 추진
- 다빈도 11종 모듈 11개 (44% 수리 Cover)
        The ASC will use the FOC stock for repair in 1 or 2 days.
        The ASC Order Parts in the same day and replace the stock.
        LG Ensure the Stock with a periodic inventories
ASC FOC stock 사용 → 당일 해당 모듈 주문 후 Stock 대체 (FSR 정기 실사)

## Slide 45
LGEES) Murcia
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Part | Measures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
Murcia | KELVIFRIO SL | REF | N | QTY | 3 |  | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7
 |  |  |  | RTAT | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
 |  |  | Y | QTY | 8 | 3 | 6 | 4 | 12 | 29 | 24 | 14 | 27 | 15 | 22 | 10 | 11 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 |  | 7
 |  |  |  | RTAT | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |  | 1.4
 |  | REF Total |  | QTY | 11 | 3 | 11 | 9 | 18 | 36 | 29 | 18 | 31 | 22 | 29 | 16 | 12 | 10 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14
 |  |  |  | RTAT | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2
 |  | W/M | N | QTY | 21 | 19 | 22 | 18 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 16 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14
 |  |  |  | RTAT | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.4
 |  |  | Y | QTY | 11 | 17 | 10 | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 | 19 | 13 | 11 | 13 | 12 | 9 | 15 | 1 | 1 | 3 |  | 5
 |  |  |  | RTAT | 4.9 | 6.6 | 11.4 | 3.9 | 2.7 | 4.0 | 2.9 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 2.0 | 7.0 | 13.7 |  | 10.0
 |  | W/M Total |  | QTY | 32 | 36 | 32 | 30 | 11 | 21 | 19 | 18 | 28 | 18 | 20 | 29 | 20 | 20 | 21 | 6 | 3 | 8 | 2 | 19
 |  |  |  | RTAT | 3.1 | 4.5 | 4.4 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 3.0 | 6.1 | 1.0 | 3.6
 | KELVIFRIO SL Total |  |  | QTY | 55 | 51 | 47 | 51 | 37 | 63 | 54 | 41 | 75 | 49 | 61 | 55 | 48 | 39 | 46 | 9 | 9 | 15 | 8 | 41
 |  |  |  | RTAT | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 3.9 | 1.9 | 2.6
 | MARTINEZ MARTINEZ FCO JOSE | LTV | N | QTY | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2 |  | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 2.0 | 8.7 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 7.0 | 3.4 | 1.0 | 5.6 | 9.0 | 6.5 | 5.8 | 6.3 |  | 8.0 |  | 2.0 | 6.0
 |  |  | Y | QTY | 17 | 9 | 14 | 10 | 11 | 12 | 9 | 17 | 9 | 11 | 12 | 14 | 4 | 12 | 17 |  | 3 |  | 6 | 9
 |  |  |  | RTAT | 5.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.3 | 3.9 |  | 3.3 |  | 9.5 | 7.4
 |  | LTV Total |  | QTY | 18 | 12 | 16 | 11 | 15 | 18 | 11 | 18 | 14 | 12 | 17 | 18 | 6 | 16 | 21 |  | 5 |  | 7 | 12
 |  |  |  | RTAT | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 3.9 | 4.3 |  | 5.2 |  | 8.4 | 7.1
 | MARTINEZ MARTINEZ FCO JOSE Total |  |  | QTY | 25 | 13 | 21 | 15 | 18 | 19 | 12 | 20 | 21 | 15 | 20 | 21 | 8 | 19 | 25 |  | 6 |  | 7 | 13
 |  |  |  | RTAT | 5.2 | 5.3 | 4.0 | 4.3 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | 6.1 | 6.4 | 5.3 | 3.6 | 4.2 |  | 5.5 |  | 8.4 | 7.1
Murcia Total |  |  |  | QTY | 83 | 65 | 70 | 69 | 57 | 85 | 72 | 67 | 101 | 70 | 86 | 79 | 57 | 62 | 74 | 9 | 19 | 15 | 15 | 58
 |  |  |  | RTAT | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 4.9 | 3.7
Action plan to achieve the stable RTAT under3D
Due date
Need Field Service Representative Action with ASC
Pilot FOC Stock Under discussion
WM & TV Meeting with ASC for increase the Pre-stocking
No issues With Kelvifrio, Martinez Martinez MS ASC has the same issues like all MS with Parts in Phase II Area.
Issue without parts in TV is due to Big Inches in April 50% > 55” need 2 technicians.
W19-W21
2 / 5
정예화 ASC 대상 TV 모듈 FOC 제공 통해 전진 배치 검토 (공통)

## Slide 46
LGEES) Malaga
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | SC | Prod | Part | Measures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
Malaga | CENTRO DE REPARACIONES (MALAGA) | LTV | N | Repair qty | 7 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 2.4 | 3.8 | 5.4 | 6.0 | 4.5 | 12.7 | 4.0 | 16.0 | 7.0 | 4.5 | 5.6 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 11.3 | 3.0 | 1.0 |  |  | 2.0
 |  |  | Y | Repair qty | 7 | 11 | 9 | 19 | 7 | 13 | 10 | 31 | 16 | 12 | 16 | 25 | 17 | 11 | 13 | 3 | 5 | 3 |  | 11
 |  |  |  | RTAT | 3.7 | 6.4 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 5.9 | 6.1 | 4.7 | 6.2 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 6.2 | 5.9 | 9.7 | 5.7 | 1.6 | 8.7 |  | 4.6
 |  | LTV Total |  | Repair qty | 14 | 23 | 14 | 25 | 11 | 16 | 11 | 32 | 18 | 16 | 21 | 26 | 20 | 15 | 16 | 4 | 6 | 3 |  | 13
 |  |  |  | RTAT | 3.1 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 6.3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 6.1 | 10.0 | 5.0 | 1.5 | 8.7 |  | 4.2
 |  | MNT | N | Repair qty | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6
 |  |  |  | RTAT | 8.3 | 10.2 | 5.0 | 11.3 | 8.7 | 8.3 | 7.3 | 11.0 | 9.3 | 6.5 | 5.3 | 7.0 | 4.7 | 15.0 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 5.2
 |  |  | Y | Repair qty | 12 | 17 | 14 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | 12 | 16 | 9 | 15 | 14 | 13 | 17 | 8 |  |  |  | 8
 |  |  |  | RTAT | 7.8 | 6.3 | 5.0 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 12.4 | 7.8 | 6.8 | 4.1 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 6.0 | 5.8 | 6.8 |  |  |  | 6.8
 |  | MNT Total |  | Repair qty | 16 | 23 | 19 | 13 | 13 | 23 | 11 | 13 | 18 | 18 | 16 | 19 | 23 | 14 | 28 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14
 |  |  |  | RTAT | 7.9 | 7.3 | 5.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 11.0 | 8.8 | 7.6 | 4.3 | 6.0 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 6.1
 |  | REF | N | Repair qty |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 |  | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 |  | 2 |  | 4
 |  |  |  | RTAT |  | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 3.7 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0
 |  |  | Y | Repair qty | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 | 19 | 16 | 15 | 24 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |  |  | 4
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 6.2 | 3.1 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |  |  | 3.0
 |  | REF Total |  | Repair qty | 7 | 6 | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 16 | 30 | 17 | 7 | 13 | 13 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 |  | 8
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |  | 2.0
 |  | W/M | N | Repair qty | 5 | 14 | 19 | 11 | 13 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 8
 |  |  |  | RTAT | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |  | 1.5
 |  |  | Y | Repair qty | 11 | 21 | 9 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 11 | 15 | 11 | 11 | 6 | 1 |  | 2 |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 6.5 | 8.5 | 6.7 | 5.7 | 3.8 | 6.9 | 5.7 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 5.5 | 6.2 | 9.2 | 3.0 |  | 3.0 |  | 3.0
 |  | W/M Total |  | Repair qty | 16 | 35 | 28 | 20 | 26 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 15 | 18 | 22 | 22 | 10 | 3 | 4 | 4 |  | 11
 |  |  |  | RTAT | 5.1 | 6.3 | 4.1 | 3.9 | 3.2 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 5.9 | 1.7 | 1.0 | 3.0 |  | 1.9
 | CENTRO DE REPARACIONES (MALAGA) Total |  |  | Repair qty | 63 | 97 | 75 | 77 | 79 | 89 | 72 | 80 | 93 | 77 | 70 | 90 | 90 | 74 | 81 | 24 | 16 | 13 | 1 | 54
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 5.8 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 5.7 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 1.0 | 4.5
Malaga Total |  |  |  | Repair qty | 68 | 97 | 80 | 82 | 84 | 89 | 75 | 85 | 97 | 81 | 72 | 92 | 94 | 76 | 81 | 24 | 17 | 13 | 1 | 55
 |  |  |  | RTAT | 5.9 | 5.8 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 5.8 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 5.9 | 4.5 | 3.9 | 5.5 | 1.0 | 4.5
Action plan to achieve the stable RTAT under3D
Due date
1º Manin Issues PD Process (Big Dealer is centrali
High impact due to PD Process (MN & PC) (1)
Action Done:
Moving PC repairs to LG Laptop DSC in Madrid.
Change the process for MN (Do CD vs PD)
(Product not belong End user, product centralized is for Re-Sales)
Result:
Due to a member of the Validation Team leaving
the company last month, we have experienced
a slight delay in closing repair,
We change the process last 13/4/2026
(CS Data Mart show previous info)
(1) Due to centralization MN repair by one big dealer in Malaga Zip Code 29590
Improve actions
Done, searching
new Validation PIC
General Issue TV in 3D Fase 2 project
(Needs to develop a new strategy
for all ASC) (FOC Stock??)
1 / 5
모니터 서비스 프로세스 및 업체 변경 (딜러 이용 PD → CD)
TV Capa 확보 및 FOC 통한 TV 부품 전진 배치 검토 (Pilot 이후 적용)

## Slide 47
LGEES) Austurias
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 |  | 26.03 | 26.04 |  | 26.04
City | SC | Prod | Part | Measures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W11 | W12 |  | W15 | W17 | 
Asturias | MIGUEL ANGEL ALVAREZ DE PABLO | REF | N | Qty | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5
 |  |  |  | RTAT | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 |  | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2
 |  |  | Y | Qty | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 3.0 | 2.7 | 4.7 | 5.1 | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 1.8
 |  | REF Total |  | Qty | 8 | 11 | 4 | 14 | 6 | 6 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9
 |  |  |  | RTAT | 2.6 | 2.8 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 5.4 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.0
 |  | W/M | N | Qty | 15 | 11 | 12 | 20 | 12 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 14 | 10 | 5 | 15 | 6 | 3 | 9
 |  |  |  | RTAT | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.1
 |  |  | Y | Qty | 19 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 7.5 | 7.0 | 4.9 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 11.0 | 5.5 |  | 15.0 | 15.0 | 2.0 |  | 2.0
 |  | W/M Total |  | Qty | 34 | 21 | 18 | 25 | 20 | 13 | 5 | 21 | 16 | 12 | 14 | 12 | 7 | 22 | 10 | 6 | 16 | 8 | 3 | 11
 |  |  |  | RTAT | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | 4.5 | 3.4 | 2.1 | 2.0 | 2.1
 | MIGUEL ANGEL ALVAREZ DE PABLO Total |  |  | Qty | 50 | 40 | 26 | 46 | 40 | 26 | 13 | 34 | 38 | 31 | 31 | 29 | 16 | 41 | 23 | 16 | 39 | 20 | 8 | 28
 |  |  |  | RTAT | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 3.0
 | TECNOGRUP SERVICIOS ELECTRONICOS | LTV | N | Qty | 4 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 6.5 | 2.0 | 5.0 | 4.9 | 15.0 | 1.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 2.5 | 9.8 | 6.3 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 8.3 | 6.0 | 7.8
 |  |  | Y | Qty | 12 | 5 | 4 | 19 | 16 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 15 | 14 | 4 | 9 | 2 | 11 | 13 | 2 | 2 | 4
 |  |  |  | RTAT | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 2.9 | 3.1 | 7.0 | 4.0 | 5.5
 |  | LTV Total |  | Qty | 16 | 17 | 9 | 27 | 17 | 9 | 9 | 13 | 11 | 13 | 22 | 18 | 9 | 20 | 4 | 14 | 18 | 5 | 3 | 8
 |  |  |  | RTAT | 6.1 | 2.9 | 5.4 | 3.6 | 4.1 | 2.8 | 5.3 | 5.5 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 3.6 | 7.2 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.3 | 7.8 | 4.7 | 6.6
 |  | MNT | N | Qty | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.0 |  |  |  |  |  | 16.0 |  |  |  | 28.0 |  |  | 2.0 |  | 10.0 | 10.0 |  | 16.0 | 16.0
 |  |  | Y | Qty |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  | 4.0 | 8.0 | 4.0 |  | 9.3 |  | 2.0 |  | 5.5 | 5.5 |  |  | 
 |  | MNT Total |  | Qty | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 4 |  | 3 | 3 |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.0 |  | 2.0 | 2.0 |  |  | 16.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 28.0 | 9.3 |  | 2.0 |  | 7.0 | 7.0 |  | 16.0 | 16.0
 | TECNOGRUP SERVICIOS ELECTRONICOS Total |  |  | Qty | 18 | 18 | 11 | 32 | 17 | 12 | 11 | 17 | 13 | 18 | 24 | 23 | 10 | 26 | 7 | 18 | 25 | 6 | 4 | 10
 |  |  |  | RTAT | 5.9 | 3.0 | 6.1 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 6.9 | 4.6 | 5.3 | 3.7 | 4.1 | 7.0 | 7.5 | 7.2
Asturias Total |  |  |  | Qty | 73 | 62 | 42 | 79 | 59 | 42 | 24 | 52 | 51 | 50 | 60 | 53 | 27 | 69 | 32 | 35 | 67 | 29 | 12 | 42
 |  |  |  | RTAT | 5.2 | 3.4 | 4.7 | 3.8 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 5.1 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 4.0
- Stable under 3D RTAT for WM/REF products
- Need to to improve for LTV with Parts for stable under 3D RTAT
(ASC : Tecnogrup)
- Minimize the long RTAT of MNT (ASC : Tecnogrup)
Action plan to achieve the stable RTAT under3D
Due date
Meeting with Tecnogrup for increase the
Pre-stocking
- Need explanation About Non Parts Claims by ASC
W19-W21
Need Field Service Representative Action with ASC
3 / 5
모듈 FOC 통한 TV 부품 전진 배치 검토 (Pilot 이후 적용)

## Slide 48
LGEES) Alicante
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 |  | 26.03 | 26.04 |  | 26.04
City | SC | Prod | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W11 | W12 |  | W15 | W17 | 
Alicante | REPARAELEC SL | Cooking Total |  | Qty | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7
 |  |  |  | RTAT | 3.5 | 7.0 | 1.5 | 6.3 | 5.8 | 4.4 | 1.3 | 9.0 | 2.4 | 3.4 | 1.0 | 4.5 | 9.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6.6 | 6.6
 |  | LTV | N | Qty | 2 | 3 |  | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 11.0 | 7.3 |  | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 9.0 | 1.5 | 3.7 |  | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 1.0 | 5.0
 |  |  | Y | Qty | 15 | 8 | 7 | 10 | 18 | 7 | 8 | 20 | 23 | 14 | 14 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 14 | 9 | 3 | 12
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 4.8 | 6.4 | 5.4 | 6.2 | 3.4 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 4.1 | 3.0 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 5.7 | 3.8
 |  | LTV Total |  | Qty | 17 | 11 | 7 | 14 | 20 | 13 | 10 | 24 | 26 | 19 | 23 | 13 | 11 | 16 | 10 | 6 | 16 | 12 | 4 | 16
 |  |  |  | RTAT | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 3.4 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | 3.6 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.1
 |  | REF | N | Qty | 7 | 12 | 6 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 12 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 10
 |  |  |  | RTAT | 1.1 | 2.7 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5
 |  |  | Y | Qty | 10 | 12 | 9 | 5 | 13 | 21 | 51 | 45 | 39 | 19 | 15 | 15 | 7 | 8 | 8 | 5 | 13 | 7 | 2 | 9
 |  |  |  | RTAT | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 1.2 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 1.9
 |  | REF Total |  | Qty | 17 | 24 | 15 | 16 | 24 | 31 | 64 | 55 | 46 | 29 | 21 | 25 | 12 | 20 | 20 | 11 | 31 | 14 | 5 | 19
 |  |  |  | RTAT | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.8 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.7
 |  | W/M | N | Qty | 20 | 13 | 13 | 16 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 16 | 22 | 5 | 11 | 14 | 6 | 20 | 11 | 8 | 19
 |  |  |  | RTAT | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 4.4 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 4.6 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5
 |  |  | Y | Qty | 8 | 16 | 8 | 14 | 8 | 16 | 9 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 14 | 4 | 4 | 8
 |  |  |  | RTAT | 6.9 | 9.4 | 7.5 | 11.0 | 9.9 | 7.1 | 3.9 | 5.4 | 4.4 | 7.1 | 6.8 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 7.4 | 4.2 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 4.8
 |  | W/M Total |  | Qty | 28 | 29 | 21 | 30 | 15 | 26 | 20 | 28 | 28 | 20 | 24 | 32 | 17 | 23 | 22 | 12 | 34 | 15 | 12 | 27
 |  |  |  | RTAT | 3.9 | 6.2 | 3.6 | 7.5 | 6.3 | 4.9 | 2.5 | 5.1 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 4.2 | 2.6 | 3.6 | 2.1 | 2.9 | 2.5
 | REPARAELEC SL Total |  |  | Qty | 82 | 83 | 60 | 83 | 77 | 93 | 106 | 128 | 122 | 90 | 89 | 85 | 53 | 75 | 71 | 37 | 108 | 53 | 31 | 84
Alicante Total |  |  |  | RTAT | 4.8 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.6
Action plan to achieve the stable RTAT under3D
Due date
WM & TV Meeting with ASC for increase the Pre-stocking
W19-W21
Need Field Service Representative Action with ASC
5 / 5
모듈 FOC 통한 TV 부품 전진 배치 검토 (Pilot 이후 적용)

## Slide 49
LTV 장기건 및 WM 3일대 후반 지속되고 있으며,
TECNPOLIS(TV) / WM Main ASC(Maria)의 부품 사용 RTAT 개선 필요
LGEMS) Guadalajara
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
Guadalajara | LTV | TECNOPOLIS | N | Qty | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 |  | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 
 |  |  |  | RTAT | 3.0 |  | 1.0 |  | 4.0 |  | 3.5 | 4.0 | 3.0 |  | 4.4 | 4.0 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |  | 
 |  |  | Y | Qty | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 |  | 1 | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 10.9 | 6.0 | 13.8 | 9.5 | 2.0 | 14.0 |  | 7.8 | 6.5 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 7.7 | 4.3 | 6.6 |  | 8.0 | 9.0 | 11.0
 |  | TECNOPOLIS Total |  | Qty | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 15 | 11 | 17 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 10.1 | 6.0 | 11.2 | 9.5 | 3.0 | 14.0 | 3.5 | 7.0 | 4.8 | 9.0 | 7.4 | 6.4 | 5.3 | 3.4 | 5.2 | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 11.0
 | LTV Total |  |  | Qty | 29 | 18 | 20 | 10 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 23 | 17 | 23 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 11.0 | 8.5 | 10.5 | 13.2 | 6.3 | 6.9 | 5.5 | 5.7 | 4.6 | 3.5 | 7.6 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 4.4 | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 11.0
 | REF | LARGO DESARROLLO TECNOLOGICO DE MEXICO | N | Qty | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |  |  | 2 | 
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 2.7 | 2.0 | 5.3 | 2.0 | 3.5 | 2.3 |  |  | 3.0 | 
 |  |  | Y | Qty | 2 | 7 | 15 | 12 | 27 | 16 | 13 | 16 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 26 |  | 10 | 14 | 10
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 13.1 | 7.0 | 10.5 | 8.7 | 7.8 | 6.0 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 6.0 | 3.8 | 1.7 | 2.7 |  | 2.7 | 2.4 | 2.4
 |  | LARGO DESARROLLO TECNOLOGICO DE MEXICO Total |  | Qty | 5 | 8 | 16 | 17 | 31 | 18 | 18 | 27 | 16 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 34 |  | 10 | 16 | 10
 |  |  |  | RTAT | 4.6 | 11.8 | 6.8 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 5.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 3.5 | 2.4 | 2.6 |  | 2.7 | 2.5 | 2.4
 |  | MARIA DE JESUS SANCHEZ AGUAYO | N | Qty | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 |  | 1 | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 3.0 | 3.1 |  | 5.0 | 2.0 | 2.5
 |  |  | Y | Qty | 25 | 21 | 25 | 39 | 40 | 36 | 19 | 36 | 21 | 32 | 35 | 23 | 34 | 25 | 23 |  | 5 | 6 | 14
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 5.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 2.4 | 4.3 | 2.6 | 2.2 |  | 2.8 | 2.2 | 3.8
 |  | MARIA DE JESUS SANCHEZ AGUAYO Total |  | Qty | 31 | 23 | 27 | 45 | 43 | 41 | 26 | 47 | 27 | 40 | 39 | 30 | 42 | 30 | 30 |  | 6 | 7 | 16
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 4.1 | 2.7 | 2.4 |  | 3.2 | 2.1 | 3.6
 | REF Total |  |  | Qty | 80 | 69 | 83 | 116 | 123 | 116 | 87 | 98 | 73 | 71 | 72 | 61 | 55 | 47 | 71 | 1 | 18 | 25 | 28
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 3.1
 | W/M | LARGO DESARROLLO TECNOLOGICO DE MEXICO | N | Qty | 3 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | 9 | 21 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 |  | 3 | 7 | 2
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 2.8 | 4.3 | 2.4 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.3 |  | 2.3 | 2.1 | 2.5
 |  |  | Y | Qty |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 2
 |  |  |  | RTAT |  | 15.0 | 12.3 | 7.3 | 16.0 | 15.0 | 9.7 | 10.2 | 5.5 |  | 6.0 | 12.5 | 11.5 | 7.7 | 5.7 |  | 5.0 | 7.7 | 4.5
 |  | LARGO DESARROLLO TECNOLOGICO DE MEXICO Total |  | Qty | 3 | 5 | 8 | 17 | 10 | 5 | 12 | 30 | 12 | 8 | 5 | 3 | 7 | 14 | 22 |  | 6 | 10 | 4
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 5.2 | 8.3 | 3.2 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 5.0 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 9.3 | 4.9 | 4.1 | 3.2 |  | 3.7 | 3.8 | 3.5
 |  | MARIA DE JESUS SANCHEZ AGUAYO | N | Qty | 15 | 18 | 17 | 15 | 8 | 11 | 24 | 14 | 17 | 34 | 24 | 25 | 24 | 20 | 19 |  | 3 | 4 | 4
 |  |  |  | RTAT | 3.7 | 2.9 | 5.8 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 3.8 |  | 4.0 | 3.5 | 2.0
 |  |  | Y | Qty | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |  | 2 | 
 |  |  |  | RTAT | 8.7 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 7.7 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 4.5 | 3.0 |  | 5.0 | 
 |  | MARIA DE JESUS SANCHEZ AGUAYO Total |  | Qty | 21 | 27 | 26 | 25 | 14 | 15 | 30 | 25 | 23 | 43 | 31 | 29 | 31 | 26 | 21 | 1 | 3 | 6 | 4
 |  |  |  | RTAT | 5.1 | 3.0 | 5.2 | 3.3 | 5.0 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0
 | W/M Total |  |  | Qty | 37 | 57 | 57 | 58 | 37 | 40 | 54 | 69 | 49 | 61 | 48 | 57 | 49 | 42 | 57 | 1 | 10 | 16 | 8
 |  |  |  | RTAT | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.1 | 4.7 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 2.8
Guadalajara Total |  |  |  | Qty | 173 | 152 | 174 | 203 | 194 | 177 | 172 | 190 | 146 | 160 | 158 | 152 | 137 | 107 | 156 | 3 | 30 | 43 | 38
 |  |  |  | RTAT | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 4.2 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.2
서비스센터 Coverage 조정 통한 capa. 추가 확대
2 / 6
5월~
1개 ASC/ Montenegro Capa추가
TV/HS ASC Credit Limit 한시적 확대통한 부품 증량
5월~

## Slide 50
- ROSAS/Ismael ASC WM RTAT 개선 필요 (부품 사용건)
- Sanchez (TV ASC) 장기건 영향으로 주차별 이탈 및 3일대 지속
LGEMS) Veracruz
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
Veracruz | LTV | ROSAS GARCIA BENJAMIN ARMANDO | N | Qty | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |  |  |  | 2.0 | 2.0
 |  |  | Y | Qty | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 6.8 | 7.8 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 7.9 | 7.3 | 18.5 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 4.0 | 4.7 |  | 4.0 |  | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.3
 |  | ROSAS GARCIA BENJAMIN ARMANDO Total |  | Qty | 15 | 7 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 4 | 3 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | 1 | 1 | 2 | 5
 |  |  |  | RTAT | 5.8 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 5.6 | 12.0 | 3.0 | 4.2 | 5.3 | 2.8 | 4.0 | 2.0 | 3.6 |  | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 3.8
 |  | SANCHEZ RODRIGUEZ ALFREDO. | Y | Qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.0 | 8.0 |  |  | 8.0 |  | 8.0
 |  | SANCHEZ RODRIGUEZ ALFREDO. Total |  | Qty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.0 | 8.0 |  |  | 8.0 |  | 8.0
 | LTV Total |  |  | Qty | 22 | 10 | 15 | 5 | 11 | 12 | 13 | 4 | 7 | 13 | 9 | 5 | 7 | 6 | 11 |  | 1 | 2 | 3 | 7
 |  |  |  | RTAT | 7.7 | 5.6 | 4.7 | 6.8 | 5.4 | 7.4 | 5.6 | 12.0 | 8.6 | 3.9 | 4.9 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 4.8 |  | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 4.1
 | REF | DAVID ARTURO ALMENDRA MERINO | N | Qty | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 8 |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |  | 2.0 | 2.5 | 2.0 |  | 2.0 | 2.8 |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.0
 |  |  | Y | Qty | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 5
 |  |  |  | RTAT | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 11.0 | 7.8 | 9.5 | 5.3 | 5.6 | 7.3 | 6.3 | 3.8 | 6.8 | 2.8 | 2.3 | 4.0 |  | 11.0 | 2.0 | 6.5 | 6.8
 |  | DAVID ARTURO ALMENDRA MERINO Total |  | Qty | 6 | 8 | 6 | 2 | 10 | 15 | 12 | 12 | 7 | 11 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 6
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 6.8 | 5.2 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 5.3 | 4.4 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 2.8 | 2.3 | 4.0 |  | 11.0 | 1.5 | 6.5 | 5.8
 |  | ROSAS GARCIA BENJAMIN ARMANDO | N | Qty | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 5
 |  |  |  | RTAT | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 8.5 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |  | 2.0 | 2.0
 |  |  | Y | Qty | 24 | 25 | 30 | 30 | 35 | 51 | 36 | 24 | 19 | 20 | 13 | 24 | 14 | 14 | 13 |  | 9 | 2 | 3 | 18
 |  |  |  | RTAT | 5.1 | 4.0 | 2.6 | 3.2 | 6.1 | 5.1 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 6.2 | 4.0 | 2.8 | 3.9 | 3.1 |  | 4.3 | 5.0 | 2.3 | 3.4
 |  | ROSAS GARCIA BENJAMIN ARMANDO Total |  | Qty | 27 | 32 | 33 | 35 | 41 | 63 | 44 | 26 | 20 | 23 | 16 | 28 | 15 | 18 | 15 | 2 | 10 | 2 | 4 | 23
 |  |  |  | RTAT | 4.9 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 6.5 | 4.7 | 5.2 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 3.9 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 2.0 | 4.1 | 5.0 | 2.3 | 3.1
 | REF Total |  |  | Qty | 47 | 44 | 47 | 44 | 58 | 87 | 66 | 43 | 41 | 42 | 31 | 42 | 28 | 30 | 24 | 2 | 12 | 6 | 6 | 33
 |  |  |  | RTAT | 7.3 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 4.4 | 3.0 | 3.7 | 3.5
 | W/M | DAVID ARTURO ALMENDRA MERINO | N | Qty | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 |  | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.4 |  | 2.8 |  | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.8
 |  |  | Y | Qty |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT |  |  | 9.5 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 30.0 | 5.7 | 7.2 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |  |  |  | 6.0 | 6.0
 |  | DAVID ARTURO ALMENDRA MERINO Total |  | Qty | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 7 |  | 1 | 1 | 2 | 5
 |  |  |  | RTAT | 2.4 | 2.5 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 5.4 | 4.2 | 5.7 | 3.0 | 2.7 | 5.0 | 3.1 |  | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 2.6
 |  | ISMAEL REYES ROSAS | N | Qty | 2 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 20.0 | 30.0 | 5.8 |  |  |  | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 4.5 |  | 7.0 |  |  | 2.0 |  | 2.0
 |  |  | Y | Qty | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2
 |  |  |  | RTAT | 23.7 | 22.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 6.5 |  |  | 3.0 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | 8.5 |  | 3.0 |  |  | 4.5
 |  | ISMAEL REYES ROSAS Total |  | Qty | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |  | 1 | 1 |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 16.2 | 21.0 | 19.0 | 7.2 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 8.3 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.8 |  | 3.0 | 2.0 |  | 3.7
 |  | ROSAS GARCIA BENJAMIN ARMANDO | N | Qty | 13 | 4 | 10 | 11 | 7 | 7 | 4 | 15 | 6 | 6 | 11 | 9 | 4 | 4 | 8 |  |  | 3 |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 2.0 | 1.9 |  |  | 1.7 |  | 1.7
 |  |  | Y | Qty | 7 | 13 | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 |  | 1 |  | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 10.1 | 8.6 | 5.3 | 6.7 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 9.5 | 7.3 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | 4.9 |  | 6.0 |  | 5.0 | 4.3
 |  | ROSAS GARCIA BENJAMIN ARMANDO Total |  | Qty | 20 | 17 | 14 | 17 | 15 | 20 | 13 | 18 | 11 | 14 | 17 | 16 | 6 | 9 | 16 |  | 1 | 3 | 1 | 7
 |  |  |  | RTAT | 4.9 | 7.2 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 6.0 | 5.8 | 3.0 | 4.1 | 6.5 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |  | 6.0 | 1.7 | 5.0 | 3.1
 | W/M Total |  |  | Qty | 37 | 27 | 26 | 32 | 22 | 36 | 23 | 31 | 31 | 28 | 33 | 33 | 26 | 17 | 37 |  | 3 | 10 | 3 | 21
 |  |  |  | RTAT | 5.7 | 7.7 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |  | 3.7 | 1.7 | 4.7 | 2.7
Veracruz Total |  |  |  | Qty | 118 | 92 | 98 | 92 | 109 | 152 | 113 | 105 | 99 | 100 | 91 | 94 | 73 | 59 | 83 | 5 | 21 | 22 | 15 | 78
 |  |  |  | RTAT | 6.9 | 5.4 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 4.1 | 2.7 | 3.7 | 3.3
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
4 / 6
주요 서비스센터 AR/AP Process 변경
- 2개 서비스센터 : Ismael/ Alfredo
5월~
AR/ AP Process :
(기존) 서비스센터 입금후 LG 입금
(변경) LG 입금후 서비스센터 입금 (* Cash 부족에 따른 문제점 해소)
(멕시코에서 Offset은 `25년부터 금지됨)
※ 소형 ASC Cash flow 문제로 Credit limit 증가 불가, 부품 전진 배치 한계

## Slide 51
LGEMS) Xalapa
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
Xalapa | LTV | ISMAEL REYES ROSAS | N | QTY | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 9.0 |  | 3.0 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 3.5 |  |  |  | 
 |  |  | Y | QTY | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 25.0 |  |  |  | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | 
 |  | ISMAEL REYES ROSAS Total |  | QTY | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 17.0 |  | 3.0 |  | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 | 3.5 |  |  |  | 
 |  | SANCHEZ RODRIGUEZ ALFREDO. | N | QTY |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |  | 10 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
 |  |  |  | RTAT |  | 2.0 | 33.5 | 10.3 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 |  | 2.8 |  | 5.0 | 3.5 |  | 6.0 | 3.0 |  |  | 3.0
 |  |  | Y | QTY | 3 | 5 |  | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2
 |  |  |  | RTAT | 10.3 | 9.6 |  | 13.0 | 10.5 | 6.0 | 8.0 |  | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.5
 |  | SANCHEZ RODRIGUEZ ALFREDO. Total |  | QTY | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 3
 |  |  |  | RTAT | 10.3 | 8.3 | 33.5 | 11.0 | 7.7 | 5.2 | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 5.7 | 3.5 |  | 6.0 | 3.0 |  | 4.5 | 4.0
 | LTV Total |  |  | QTY | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 |  | 2 | 3
 |  |  |  | RTAT | 10.0 | 8.3 | 23.3 | 11.0 | 9.0 | 5.2 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 |  | 4.5 | 4.0
 | REF | ISMAEL REYES ROSAS | N | QTY |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3
 |  |  |  | RTAT |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 3.0 |  | 2.0 |  | 2.3
 |  |  | Y | QTY |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT |  |  |  | 9.0 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  | 4.7 | 8.0 | 6.7 |  |  |  | 
 |  | ISMAEL REYES ROSAS Total |  | QTY |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 1 |  | 3
 |  |  |  | RTAT |  |  | 3.0 | 9.0 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  | 4.7 | 6.0 | 5.8 |  | 2.0 |  | 2.3
 |  | SANCHEZ RODRIGUEZ ALFREDO. | N | QTY | 1 | 1 |  | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 5.0 |  | 3.0 | 12.7 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.4 | 2.0 | 8.0 | 3.0 |  |  |  |  | 
 |  |  | Y | QTY | 5 | 12 | 13 | 17 | 19 | 17 | 8 | 14 | 12 | 13 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8
 |  |  |  | RTAT | 6.8 | 4.9 | 4.6 | 6.4 | 3.9 | 5.3 | 2.6 | 3.9 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 2.5
 |  | SANCHEZ RODRIGUEZ ALFREDO. Total |  | QTY | 6 | 13 | 13 | 20 | 26 | 22 | 10 | 15 | 13 | 15 | 14 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8
 |  |  |  | RTAT | 6.3 | 4.9 | 4.6 | 5.9 | 6.3 | 4.7 | 2.7 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 2.5
 | REF Total |  |  | QTY | 6 | 13 | 15 | 21 | 26 | 23 | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11
 |  |  |  | RTAT | 6.3 | 4.9 | 4.4 | 6.0 | 6.3 | 4.6 | 2.6 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 2.5
 | W/M | ISMAEL REYES ROSAS | N | QTY |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 5 |  | 2 |  | 3
 |  |  |  | RTAT |  |  | 2.0 |  | 3.0 | 4.0 |  |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 | 1.8 | 3.0 |  | 2.5 |  | 2.7
 |  |  | Y | QTY | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 5.0 |  |  | 23.0 |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | 16.0 | 10.0 | 5.0 |  |  |  | 
 |  | ISMAEL REYES ROSAS Total |  | QTY | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |  | 2 |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 5.0 |  | 2.0 | 23.0 | 3.0 | 4.0 |  |  |  |  | 3.0 | 7.0 | 7.3 | 3.4 | 3.3 |  | 2.5 |  | 2.7
 |  | SANCHEZ RODRIGUEZ ALFREDO. | N | QTY | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 3
 |  |  |  | RTAT | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.0 | 1.8 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 1.0 |  | 4.0 | 2.0 | 3.0
 |  |  | Y | QTY | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 7.0 | 11.0 | 14.0 | 10.5 | 16.7 | 3.0 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 3.3 | 5.6 | 6.0 | 7.0 |  |  |  | 4.0 | 4.0
 |  | SANCHEZ RODRIGUEZ ALFREDO. Total |  | QTY | 13 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 17 | 11 | 10 | 11 | 16 | 14 | 7 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 4
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 4.3 | 6.9 | 4.7 | 8.1 | 3.5 | 4.9 | 2.5 | 4.6 | 4.3 | 2.6 | 4.1 | 3.1 | 4.7 | 1.0 |  | 4.0 | 3.0 | 3.3
 | W/M Total |  |  | QTY | 19 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 20 | 11 | 10 | 12 | 18 | 16 | 10 | 8 | 7 |  | 3 | 2 | 7
 |  |  |  | RTAT | 3.9 | 4.3 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 3.5 | 4.7 | 2.5 | 4.6 | 4.1 | 2.7 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0
Xalapa Total |  |  |  | QTY | 35 | 38 | 32 | 40 | 46 | 43 | 46 | 34 | 34 | 43 | 37 | 34 | 24 | 27 | 22 | 3 | 9 | 9 | 27
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 5.8 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2
5 / 6
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
주요 서비스센터 AR/AP Process 변경
- 2개 서비스센터 : Ismael/ Alfredo
5월~
AR/ AP Process :
(기존) 서비스센터 입금후 LG 입금
(변경) LG 입금후 서비스센터 입금 (* Cash 부족에 따른 문제점 해소)
(멕시코에서 Offset은 `25년부터 금지됨)
※ 소형 ASC Cash flow 문제로 Credit limit 증가 불가, 부품 전진 배치 한계

## Slide 52
LGEMS) CDMX
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
CDMX | LTV | One time_SVC_NBA | N | qty |  | 5 | 1 |  | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7
 |  |  |  | RTAT |  | 2.2 | 8.0 |  | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.3
 |  |  | Y | qty | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 |  | 6
 |  |  |  | RTAT | 5.7 | 3.0 | 1.0 |  | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |  | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 3.5 |  | 2.7
 |  | One time_SVC_NBA Total |  | qty | 3 | 7 | 2 |  | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 22 | 13 | 15 | 13 | 10 | 23 | 4 | 3 | 2 | 13
 |  |  |  | RTAT | 5.7 | 2.4 | 4.5 |  | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 3.0
 |  | RAYMUNDO ROSAS FRANCO | N | qty | 24 | 20 | 17 | 14 | 22 | 9 | 15 | 12 | 13 | 14 | 20 | 14 | 15 | 16 | 18 | 5 | 2 |  | 7
 |  |  |  | RTAT | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 5.0 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |  | 2.9
 |  |  | Y | qty | 27 | 15 | 14 | 32 | 22 | 15 | 11 | 17 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8
 |  |  |  | RTAT | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 5.0 | 6.1 | 5.0 | 3.7 | 2.0 | 4.1
 |  | RAYMUNDO ROSAS FRANCO Total |  | qty | 51 | 35 | 31 | 46 | 44 | 24 | 26 | 29 | 26 | 24 | 30 | 21 | 24 | 21 | 29 | 7 | 5 | 1 | 15
 |  |  |  | RTAT | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 6.8 | 5.3 | 4.3 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | 3.5
 | LTV Total |  |  | qty | 136 | 113 | 87 | 108 | 117 | 77 | 86 | 84 | 77 | 113 | 76 | 71 | 63 | 52 | 99 | 19 | 10 | 14 | 53
 |  |  |  | RTAT | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.3
 | REF | One time_SVC_NBA | N | qty |  |  | 4 | 6 | 5 | 7 | 35 | 92 | 17 | 29 | 33 | 15 | 17 | 43 | 23 | 3 | 9 | 6 | 29
 |  |  |  | RTAT |  |  | 7.0 | 5.0 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 2.8
 |  |  | Y | qty | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 33 | 16 | 17 | 11 | 44 | 30 | 31 | 18 | 11 | 23 | 3 | 5 | 8 | 18
 |  |  |  | RTAT | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 6.0 | 10.8 | 4.1 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 3.8 | 5.0 | 2.6 | 2.9 | 3.1
 |  | One time_SVC_NBA Total |  | qty | 2 | 2 | 10 | 8 | 9 | 40 | 51 | 109 | 28 | 73 | 63 | 46 | 35 | 54 | 46 | 6 | 14 | 14 | 47
 |  |  |  | RTAT | 4.5 | 4.5 | 7.9 | 5.3 | 6.6 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 2.9
 |  | RAYMUNDO ROSAS FRANCO | N | qty | 26 | 31 | 23 | 27 | 34 | 13 | 23 | 24 | 19 | 29 | 18 | 21 | 19 | 25 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26
 |  |  |  | RTAT | 3.1 | 4.8 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.3
 |  |  | Y | qty | 64 | 67 | 77 | 90 | 127 | 56 | 40 | 42 | 76 | 52 | 58 | 45 | 26 | 49 | 53 | 10 | 14 | 17 | 59
 |  |  |  | RTAT | 4.9 | 5.7 | 5.0 | 6.1 | 5.9 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 3.2
 |  | RAYMUNDO ROSAS FRANCO Total |  | qty | 90 | 98 | 100 | 117 | 161 | 69 | 63 | 66 | 95 | 81 | 76 | 66 | 45 | 74 | 73 | 14 | 21 | 26 | 85
 |  |  |  | RTAT | 4.4 | 5.4 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.0
 |  | SERVICIO ELECTRONICO DE QUERET | N | qty | 8 | 12 | 16 | 22 | 20 | 17 | 11 | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 10.6 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 3.3
 |  |  | Y | qty | 32 | 33 | 47 | 64 | 91 | 71 | 49 | 44 | 38 | 49 | 22 | 23 | 24 | 24 | 34 | 10 | 12 | 11 | 35
 |  |  |  | RTAT | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 3.0
 |  | SERVICIO ELECTRONICO DE QUERET Total |  | qty | 40 | 45 | 63 | 86 | 111 | 88 | 60 | 56 | 44 | 57 | 29 | 29 | 32 | 29 | 43 | 12 | 13 | 12 | 39
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.0
 | REF Total |  |  | qty | 176 | 174 | 216 | 260 | 346 | 259 | 239 | 266 | 205 | 242 | 191 | 163 | 127 | 166 | 188 | 42 | 53 | 68 | 206
 |  |  |  | RTAT | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.0
 | W/M | One time_SVC_NBA | N | qty | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | 42 | 91 | 17 | 38 | 47 | 9 | 22 | 52 | 41 | 8 | 12 | 4 | 27
 |  |  |  | RTAT | 2.3 | 2.0 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.7
 |  |  | Y | qty | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 21 | 17 | 17 | 12 | 7 | 26 | 3 | 10 | 5 | 22
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 3.7
 |  | One time_SVC_NBA Total |  | qty | 9 | 9 | 8 | 9 | 18 | 36 | 57 | 103 | 27 | 59 | 64 | 26 | 34 | 59 | 67 | 11 | 22 | 9 | 49
 |  |  |  | RTAT | 4.9 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 2.8 | 3.7
 |  | RAYMUNDO ROSAS FRANCO | N | qty | 88 | 74 | 57 | 86 | 78 | 66 | 73 | 86 | 81 | 92 | 96 | 82 | 64 | 62 | 71 | 16 | 25 | 23 | 79
 |  |  |  | RTAT | 3.0 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 2.6
 |  |  | Y | qty | 24 | 15 | 21 | 38 | 24 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 9 | 13 | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 14
 |  |  |  | RTAT | 7.3 | 10.7 | 7.7 | 13.1 | 10.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 7.0 | 4.9 | 6.3 | 3.6 | 3.3 | 4.8 | 5.5 | 4.4
 |  | RAYMUNDO ROSAS FRANCO Total |  | qty | 112 | 89 | 78 | 124 | 102 | 84 | 91 | 100 | 99 | 108 | 114 | 91 | 77 | 73 | 81 | 19 | 29 | 27 | 93
 |  |  |  | RTAT | 3.9 | 5.7 | 4.5 | 6.6 | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 2.9
 |  | SERVICIO ELECTRONICO DE QUERET | N | qty | 28 | 45 | 43 | 39 | 43 | 49 | 42 | 37 | 29 | 28 | 32 | 27 | 26 | 23 | 40 | 5 | 7 | 8 | 24
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.1
 |  | SERVICIO ELECTRONICO D E QUERET Total |  | qty | 40 | 51 | 47 | 45 | 46 | 55 | 46 | 40 | 35 | 38 | 38 | 30 | 27 | 25 | 41 | 5 | 7 | 8 | 25
 |  |  |  | RTAT | 5.1 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.2
 | W/M Total |  |  | qty | 243 | 216 | 168 | 231 | 230 | 232 | 247 | 286 | 197 | 275 | 256 | 167 | 155 | 195 | 228 | 44 | 66 | 49 | 199
 |  |  |  | RTAT | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2
CDMX Total |  |  |  | qty | 648 | 591 | 553 | 707 | 794 | 644 | 663 | 738 | 558 | 730 | 624 | 455 | 411 | 479 | 597 | 126 | 157 | 154 | 540
 |  |  |  | RTAT | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1
- 세탁기/TV RTAT 3일대 지속 중이며, 특정 ASC(Raymundo) 부품 사용 RTAT 영향
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
CDMX 지역 capa. 추가 확대 및 Raymundo ASC 부품 전진배치
5월~
2개 수리 서비스센터 추가 (`26.5월, Miguel Navarro/ Ciser)
1개 설치 서비스센터 추가 (`26.5월, Lypsa)
- LGC 냉장고 수리 Coverage 확대 (`26.5월, 2명 확대)
1 / 6

## Slide 53
- 주차별 장기건 영향으로 이탈 중이며, 월별 누적 달성중
→ 장기건 미처리 관리 진행 중이며 빠른 시간내 안정적 3일 진입 예상 (~5월)
LGEMS) Puebla
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | 
Puebla | LTV | CLARA ALICIA MARTINEZ HERNANDE | N | Repair qty | 5 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  | 2 | 6 | 5 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 11.8 |  |  | 2.0 | 4.7 | 4.0 | 4.0 |  |  | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |  |  | 2.0 |  |  | 1.0 | 1.5
 |  |  | Y | Repair qty | 5 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 |  | 2 | 5 | 1 | 8
 |  |  |  | RTAT | 14.4 | 3.3 | 3.5 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | 9.2 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 4.3 | 3.0 | 3.0 |  | 4.5 | 4.6 | 7.0 | 4.9
 |  | CLARA ALICIA MARTINEZ HERNANDE Total |  | Repair qty | 10 | 3 | 10 | 7 | 11 | 13 | 3 | 6 | 5 | 7 | 17 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10
 |  |  |  | RTAT | 13.1 | 3.3 | 3.5 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 9.2 | 2.8 | 3.1 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.2
 |  | JOSE LUIS VAZQUEZ VALENCIA | N | Repair qty |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |  | 1 |  | 3 | 6 | 1 | 2 |  |  | 4
 |  |  |  | RTAT |  | 3.5 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.0 |  | 11.0 |  | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 1.0 |  |  | 1.0
 |  |  | Y | Repair qty | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 5
 |  |  |  | RTAT | 9.0 | 9.0 | 5.5 | 12.3 | 9.0 | 1.0 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 10.4 | 4.5 |  | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 8.0 |  | 5.0 | 4.0
 |  | JOSE LUIS VAZQUEZ VALENCIA Total |  | Repair qty | 3 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 11 | 5 | 3 |  | 5 | 10 | 3 | 3 |  | 1 | 9
 |  |  |  | RTAT | 9.0 | 7.4 | 3.2 | 9.8 | 5.0 | 1.3 | 5.1 | 4.0 | 4.1 | 6.6 | 10.4 | 6.7 |  | 3.6 | 2.6 | 1.7 | 3.3 |  | 5.0 | 2.7
 | LTV Total |  |  | Repair qty | 17 | 26 | 17 | 12 | 14 | 21 | 14 | 27 | 17 | 22 | 22 | 20 | 9 | 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 4 | 22
 |  |  |  | RTAT | 14.0 | 8.3 | 3.6 | 6.8 | 5.6 | 4.9 | 7.4 | 13.2 | 6.4 | 5.3 | 5.5 | 3.7 | 4.8 | 4.4 | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 3.4
 | REF | CLARA ALICIA MARTINEZ HERNANDE | N | Repair qty | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 3.0 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 5.4 | 4.3 | 3.1 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.0 | 2.0
 |  |  | Y | Repair qty | 6 | 27 | 25 | 28 | 35 | 34 | 27 | 28 | 31 | 30 | 19 | 21 | 24 | 12 | 21 | 3 | 11 | 3 | 8 | 31
 |  |  |  | RTAT | 13.2 | 13.3 | 5.2 | 3.4 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 2.8
 |  | CLARA ALICIA MARTINEZ HERNANDE Total |  | Repair qty | 7 | 28 | 28 | 31 | 42 | 44 | 30 | 39 | 35 | 33 | 21 | 22 | 26 | 15 | 23 | 3 | 12 | 3 | 9 | 33
 |  |  |  | RTAT | 11.9 | 13.0 | 5.1 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 2.8
 |  | JOSE LUIS VAZQUEZ VALENCIA | N | Repair qty | 2 |  | 6 | 5 |  | 4 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 1.5 |  | 2.5 | 3.2 |  | 2.5 | 2.0 | 1.7 |  | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |  | 5.0 |  | 2.0 | 3.5
 |  |  | Y | Repair qty | 1 | 6 | 17 | 9 | 15 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 |  | 1 | 8 | 2 | 12
 |  |  |  | RTAT | 12.0 | 3.7 | 4.9 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 5.5 | 15.5 | 2.8 | 1.0 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.0 |  | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.1
 |  | JOSE LUIS VAZQUEZ VALENCIA Total |  | Repair qty | 3 | 6 | 23 | 14 | 15 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 |  | 2 | 8 | 3 | 14
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 3.7 | 4.3 | 6.1 | 7.9 | 5.3 | 4.3 | 7.2 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.0 |  | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.1
 | REF Total |  |  | Repair qty | 31 | 54 | 61 | 62 | 67 | 65 | 46 | 58 | 52 | 46 | 32 | 29 | 34 | 30 | 41 | 4 | 17 | 12 | 12 | 53
 |  |  |  | RTAT | 7.7 | 10.8 | 5.0 | 4.4 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 4.4 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 2.9
 | W/M | CLARA ALICIA MARTINEZ HERNANDE | N | Repair qty | 13 | 2 | 6 | 8 | 13 | 11 | 21 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 |  | 8
 |  |  |  | RTAT | 4.7 | 34.0 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  | 2.9
 |  |  | Y | Repair qty | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 17 | 17 | 11 | 13 | 11 | 6 | 10 |  | 2 | 1 | 1 | 6
 |  |  |  | RTAT | 7.6 | 3.0 | 4.0 | 7.3 | 3.0 | 11.7 | 5.6 | 4.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.6 |  | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.3
 |  | CLARA ALICIA MARTINEZ HERNANDE Total |  | Repair qty | 18 | 3 | 11 | 12 | 15 | 14 | 29 | 23 | 25 | 23 | 19 | 20 | 19 | 15 | 17 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 23.7 | 4.0 | 4.8 | 3.3 | 5.7 | 5.0 | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.6
 |  | JOSE LUIS VAZQUEZ VALENCIA | N | Repair qty | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 |  |  | 2 | 1 | 6
 |  |  |  | RTAT | 4.7 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 |  |  | 1.0 | 2.0 | 1.5
 |  |  | Y | Repair qty | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 5
 |  |  |  | RTAT | 8.0 | 4.0 | 10.8 | 5.8 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 |  | 7.5 |  | 4.0 | 5.5 |  | 4.0 |  | 9.0 | 6.0 | 3.3 | 5.0
 | W/M Total |  |  | Repair qty | 37 | 22 | 28 | 29 | 23 | 22 | 41 | 30 | 34 | 40 | 28 | 31 | 32 | 30 | 31 | 1 | 6 | 7 | 7 | 27
 |  |  |  | RTAT | 8.3 | 9.1 | 5.8 | 4.6 | 3.5 | 6.3 | 7.1 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.6 | 3.9 | 3.1
Puebla Total |  |  |  | Repair qty | 97 | 112 | 123 | 124 | 113 | 126 | 114 | 132 | 121 | 119 | 101 | 102 | 90 | 94 | 104 | 12 | 36 | 27 | 29 | 123
 |  |  |  | RTAT | 9.5 | 10.7 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9
3 / 6

## Slide 54
- TECNPOLIS (WM ASC) 및 Largo Desarrollo (TV ASC) 부품 사용 RTAT 개선 필요
LGEMS) Zapopan
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
Zapopan | LTV | TECNOPOLIS | N | Qty | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 4.3 |  | 3.0 |  |  | 3.0 | 4.0 | 2.8 | 2.0 |  | 3.0 | 3.7 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |  |  |  | 
 |  |  | Y | Qty | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 |  | 2 |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 6.3 | 11.0 | 3.7 | 7.0 |  | 8.5 | 14.0 | 13.6 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.2 | 7.7 |  | 11.5 |  |  | 4.0 | 4.0
 |  | TECNOPOLIS Total |  | Qty | 7 | 2 | 4 | 1 |  | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 5.1 | 11.0 | 3.5 | 7.0 |  | 6.7 | 6.0 | 8.2 | 8.0 | 10.0 | 7.8 | 6.0 | 6.4 | 3.0 | 8.3 |  |  | 4.0 | 4.0
 | LTV Total |  |  | Qty | 16 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 21 | 19 | 7 | 5 | 13 | 17 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6
 |  |  |  | RTAT | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 10.9 | 11.6 | 6.2 | 6.1 | 8.0 | 6.1 | 7.0 | 9.2 | 4.8 | 5.9 | 3.0 | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5
 | REF | LARGO DESARROLLO TECNOLOGICO DE MEXICO | N | Qty | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7
 |  |  |  | RTAT | 4.5 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | 4.0 | 2.2 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.9
 |  |  | Y | Qty | 2 | 5 | 20 | 19 | 27 | 23 | 25 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 25 | 27 | 34 | 12 | 29 | 9 | 62
 |  |  |  | RTAT | 9.5 | 11.2 | 4.1 | 5.4 | 9.6 | 4.5 | 5.6 | 6.1 | 5.0 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9
 |  | LARGO DESARROLLO TECNOLOGICO DE MEXICO Total |  | Qty | 4 | 6 | 26 | 26 | 32 | 27 | 30 | 20 | 14 | 13 | 16 | 16 | 27 | 31 | 39 | 15 | 32 | 10 | 69
 |  |  |  | RTAT | 7.0 | 9.8 | 3.7 | 4.7 | 8.6 | 4.5 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9
 |  | MARIA DE JESUS SANCHEZ AGUAYO | N | Qty | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 
 |  |  |  | RTAT | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 4.2 | 5.0 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 2.5 | 3.3 |  | 3.0 | 3.0 |  | 3.0 |  |  |  | 
 |  |  | Y | Qty | 30 | 17 | 21 | 27 | 40 | 19 | 23 | 30 | 26 | 30 | 14 | 5 |  | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 12
 |  |  |  | RTAT | 5.4 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 3.6 | 1.4 |  | 2.2 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8
 |  | MARIA DE JESUS SANCHEZ AGUAYO Total |  | Qty | 33 | 19 | 23 | 33 | 41 | 28 | 32 | 33 | 32 | 37 | 14 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12
 |  |  |  | RTAT | 5.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 3.6 | 1.7 | 3.0 | 2.2 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8
 | REF Total |  |  | Qty | 58 | 52 | 87 | 98 | 111 | 106 | 105 | 86 | 70 | 67 | 53 | 34 | 41 | 49 | 59 | 22 | 34 | 17 | 88
 |  |  |  | RTAT | 4.6 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.7
 | W/M | LARGO DESARROLLO TECNOLOGICO DE MEXICO | N | Qty | 4 | 1 | 10 | 9 | 13 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10 | 12 | 23 | 17 | 26 | 16 | 6 | 3 | 27
 |  |  |  | RTAT | 8.3 | 2.0 | 4.0 | 2.6 | 5.1 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.6
 |  |  | Y | Qty |  | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |  | 6 | 13
 |  |  |  | RTAT |  | 12.3 | 11.0 | 21.2 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 11.4 | 9.0 | 10.3 | 10.5 | 7.6 | 7.2 |  | 5.7 | 6.2
 |  | LARGO DESARROLLO TECNOLOGICO DE MEXICO Total |  | Qty | 4 | 4 | 12 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 6 | 15 | 17 | 31 | 23 | 31 | 21 | 6 | 9 | 40
 |  |  |  | RTAT | 8.3 | 9.8 | 5.2 | 10.0 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 6.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 4.6 | 3.8
 | W/M Total |  |  | Qty | 55 | 50 | 43 | 41 | 28 | 32 | 49 | 42 | 35 | 55 | 40 | 29 | 45 | 30 | 43 | 23 | 9 | 10 | 47
 |  |  |  | RTAT | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 4.5 | 3.8
Zapopan Total |  |  |  | Qty | 146 | 127 | 150 | 168 | 164 | 165 | 182 | 155 | 119 | 139 | 110 | 89 | 105 | 88 | 115 | 50 | 47 | 30 | 153
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 3.1
6 / 6
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
서비스센터 Coverage 조정 통한 capa. 추가 확대
5월~
1개 ASC/ Montenegro Capa추가
TV/HS ASC Credit Limit 한시적 확대통한 부품 증량
5월~

## Slide 55
LGESP) Belo Horizonte
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
Belo Horizonte | FIX CENTER | LTV | N | Qty | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |  | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 |  | 4
 |  |  |  | RTAT | 5.1 | 7.8 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 3.0 |  | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |  | 3.3
 |  |  | Y | Qty | 9 | 13 | 6 | 4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 10 | 14 | 4 | 1 | 2 |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 10.8 | 8.4 | 12.5 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 12.4 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 2.0 | 7.5 | 5.7 | 4.2 | 7.3 | 6.0 | 5.0 |  | 5.3
 |  | LTV Total |  | Qty | 16 | 17 | 7 | 7 | 14 | 13 | 8 | 8 | 10 | 2 | 5 | 17 | 15 | 21 | 5 | 3 | 4 |  | 7
 |  |  |  | RTAT | 8.3 | 8.2 | 10.9 | 7.7 | 6.1 | 6.1 | 8.8 | 5.3 | 5.4 | 6.5 | 1.8 | 5.7 | 4.9 | 3.7 | 6.0 | 4.0 | 4.3 |  | 4.1
 | FIX CENTER Total |  |  | Qty | 33 | 36 | 32 | 26 | 28 | 25 | 30 | 16 | 21 | 6 | 18 | 21 | 23 | 33 | 13 | 7 | 5 |  | 12
 |  |  |  | RTAT | 8.0 | 7.7 | 9.6 | 9.3 | 6.8 | 8.4 | 5.5 | 6.2 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.8 |  | 3.6
 | Futura Assistencia | LTV | N | Qty | 9 | 9 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6
 |  |  |  | RTAT | 3.6 | 3.7 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 3.3 | 2.8
 |  |  | Y | Qty | 22 | 22 | 16 | 24 | 12 | 4 | 15 | 14 | 16 | 12 | 2 | 8 | 13 | 20 | 15 |  | 1 | 4 | 5
 |  |  |  | RTAT | 13.0 | 15.6 | 9.9 | 8.8 | 11.2 | 7.0 | 10.2 | 10.6 | 8.1 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.4 | 3.6 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0
 |  | LTV Total |  | Qty | 31 | 31 | 18 | 33 | 23 | 8 | 21 | 21 | 27 | 13 | 8 | 12 | 21 | 25 | 20 | 2 | 2 | 7 | 11
 |  |  |  | RTAT | 10.3 | 12.1 | 9.1 | 7.1 | 6.7 | 4.1 | 7.8 | 7.7 | 5.6 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 4.8 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 3.7 | 3.4
 |  | RAC BD | N | Qty | 8 | 33 | 23 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 22 | 15 | 15 | 25 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 6.1 | 6.3 | 2.6 | 4.3 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.7
 |  |  | Y | Qty | 8 | 12 | 19 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 20 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 13
 |  |  |  | RTAT | 14.1 | 12.5 | 14.1 | 14.2 | 7.2 | 19.0 | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 5.6 | 5.3 | 7.2 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 6.8 | 4.0 | 4.5 | 5.2
 |  | RAC BD Total |  | Qty | 16 | 45 | 42 | 24 | 8 | 11 | 9 | 9 | 17 | 18 | 31 | 25 | 35 | 31 | 14 | 6 | 6 | 10 | 22
 |  |  |  | RTAT | 9.6 | 7.8 | 9.8 | 10.8 | 6.1 | 10.0 | 10.2 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 2.6 | 4.2 | 5.5 | 2.8 | 4.1 | 4.1
 |  | W/M | N | Qty | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 9 |  | 1 | 2 | 3
 |  |  |  | RTAT | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0
 |  |  | Y | Qty | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 10 |  |  | 2 | 2
 |  |  |  | RTAT | 11.8 | 12.0 | 10.4 | 12.6 | 13.1 | 15.0 | 9.0 | 1.0 | 6.7 | 5.0 | 5.9 | 5.1 | 3.8 | 4.5 | 4.4 |  |  | 5.0 | 5.0
 |  | W/M Total |  | Qty | 7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 12 | 6 | 11 | 16 | 18 | 22 | 21 | 12 | 19 |  | 1 | 4 | 5
 |  |  |  | RTAT | 10.0 | 8.6 | 6.2 | 7.8 | 8.5 | 5.4 | 6.6 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.7 |  | 3.0 | 4.0 | 3.8
 | Futura Assistencia Total |  |  | Qty | 67 | 112 | 84 | 85 | 65 | 34 | 52 | 54 | 71 | 60 | 87 | 79 | 101 | 100 | 68 | 8 | 15 | 34 | 57
 |  |  |  | RTAT | 10.4 | 9.5 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.7 | 8.2 | 6.4 | 5.1 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3.6
Belo Horizonte Total |  |  |  | Qty | 100 | 148 | 116 | 111 | 93 | 59 | 82 | 70 | 92 | 66 | 105 | 100 | 124 | 133 | 81 | 15 | 20 | 34 | 69
 |  |  |  | RTAT | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 5.1 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.6
1 / 3
- 2개 정예화 ASC 부품 사용 RTAT 개선 필요 (안전재고 증가 및 물류 L/T 감소)
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
[공통] 상황 관제실 통한 WIP 관리 및 장기 미처리 건 개선
3월 ~
- Daily 실시간 수리 현황 대시보드 구축
4/28일 ~
- Daily 서비스 센터 미팅(당일 처리건 및 당겨치기 등)
5/8일 ~
DMS2(ES/HS전용) 기사 교체
5월 ~
- 1:1 집합 교육 진행 (따우바떼에서 교육)
5/11 ~ 15일
기존 수리사 low performance로 대체
MOT, 기술 및 제품, GSFS, CPM 등 교육 진행, 5/18일 Field 투입 진행
안전 부품 보유 확대
5/1일~
- 5주치 안전 부품 보유 확대 (기존 3주  5주)
5/1일
FIX 센터 : LTV 부품 47개 부품 안전 재고 확보 완료 Futura 센터 : RAC 및 W/M 203개 부품 안전 재고 확보 완료

## Slide 56
- HS RTAT 안정, EXCLUSIVA CAMPINAS TV RTAT 개선 필요
LGESP) Campinas
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W17 | 
Campinas | EXCLUSIVA CAMPINAS | LTV | N | Repair qty | 9 | 10 | 7 | 19 | 7 | 11 | 25 | 22 | 13 | 16 | 20 | 17 | 28 | 14 | 29 | 2 | 5 | 11 | 18
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 3.2 | 2.4 | 2.5
 |  |  | Y | Repair qty | 13 | 23 | 14 | 14 | 17 | 12 | 17 | 15 | 9 | 6 | 13 | 19 | 36 | 16 | 23 | 4 | 4 | 10 | 18
 |  |  |  | RTAT | 12.1 | 9.7 | 10.4 | 11.4 | 8.8 | 9.3 | 7.3 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 7.2 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 7.0 | 5.3 | 4.6 | 5.3
 |  | LTV Total |  | Repair qty | 22 | 33 | 21 | 33 | 24 | 23 | 42 | 37 | 22 | 22 | 33 | 36 | 64 | 30 | 52 | 6 | 9 | 21 | 36
 |  |  |  | RTAT | 8.7 | 7.8 | 8.0 | 6.7 | 7.2 | 5.7 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 4.9 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 5.2 | 4.1 | 3.4 | 3.9
 | EXCLUSIVA CAMPINAS Total |  |  | Repair qty | 33 | 50 | 33 | 52 | 47 | 36 | 71 | 57 | 35 | 42 | 45 | 50 | 89 | 41 | 70 | 10 | 13 | 38 | 61
 |  |  |  | RTAT | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 3.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 5.0 | 3.8 | 3.0 | 3.5
 | MAQCENTER ASSISTENCIA TECNICA | RAC BD | N | Repair qty | 16 | 14 | 25 | 12 | 10 | 5 | 13 | 2 | 11 | 10 | 18 | 18 | 20 | 11 | 19 | 7 |  | 5 | 17
 |  |  |  | RTAT | 4.5 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 2.3 |  | 3.0 | 2.5
 |  |  | Y | Repair qty | 14 | 13 | 40 | 20 | 23 | 7 | 6 | 2 | 16 | 19 | 10 | 12 | 24 | 9 | 18 | 7 |  | 8 | 20
 |  |  |  | RTAT | 9.2 | 11.7 | 10.8 | 12.1 | 11.9 | 6.0 | 3.7 | 2.5 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 4.6 | 3.1 | 3.9 |  | 4.8 | 3.9
 |  | RAC BD Total |  | Repair qty | 30 | 27 | 65 | 32 | 33 | 12 | 19 | 4 | 27 | 29 | 28 | 30 | 44 | 20 | 37 | 14 |  | 13 | 37
 |  |  |  | RTAT | 6.7 | 7.4 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 4.8 | 3.3 | 2.0 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |  | 4.1 | 3.2
 |  | REF | N | Repair qty | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 14 | 3 |  | 4 | 8
 |  |  |  | RTAT | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 5.0 |  | 2.8 | 3.5
 |  |  | Y | Repair qty | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 11 | 5 | 10 | 1 |  | 6 | 11
 |  |  |  | RTAT | 8.0 | 10.0 | 8.6 | 11.3 | 8.2 | 5.4 | 7.6 | 2.0 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 5.0 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 3.0 |  | 3.5 | 3.7
 |  | REF Total |  | Repair qty | 3 | 2 | 15 | 5 | 10 | 7 | 14 | 2 | 13 | 6 | 16 | 9 | 19 | 7 | 24 | 4 |  | 10 | 19
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 6.5 | 7.1 | 8.2 | 6.7 | 5.0 | 5.7 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 2.8 | 3.9 | 3.0 | 4.5 |  | 3.2 | 3.6
 |  | W/M | N | Repair qty | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 5 | 14 | 5 | 11 | 6 | 12 | 7 | 9 | 4 | 21 | 2 |  | 11 | 21
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 1.9 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |  | 2.5 | 2.8
 |  |  | Y | Repair qty | 7 | 9 | 13 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 13 | 17 | 11 | 17 | 19 | 13 | 14 | 4 |  | 6 | 14
 |  |  |  | RTAT | 10.4 | 8.7 | 7.3 | 6.3 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 5.1 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 3.8 |  | 3.7 | 3.1
 |  | W/M Total |  | Repair qty | 12 | 15 | 23 | 16 | 19 | 11 | 24 | 13 | 24 | 23 | 23 | 24 | 28 | 17 | 35 | 6 |  | 17 | 35
 |  |  |  | RTAT | 7.7 | 6.5 | 5.6 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 4.3 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 3.3 |  | 2.9 | 2.9
 | MAQCENTER ASSISTENCIA TECNICA Total |  |  | Repair qty | 47 | 45 | 103 | 55 | 66 | 31 | 58 | 19 | 67 | 58 | 72 | 66 | 92 | 45 | 100 | 29 |  | 43 | 99
 |  |  |  | RTAT | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 4.4 | 3.9 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |  | 3.2 | 3.0
Campinas Total |  |  |  | Repair qty | 80 | 95 | 136 | 107 | 113 | 67 | 129 | 76 | 102 | 100 | 117 | 116 | 181 | 86 | 170 | 39 | 13 | 81 | 160
 |  |  |  | RTAT | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 3.2
2 / 3
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
[공통] 상황 관제실 통한 WIP 관리 및 장기 미처리 건 개선
3월 ~
- Daily 실시간 수리 현황 대시보드 구축
4/28일 ~
- Daily 서비스 센터 미팅(당일 처리건 및 당겨치기 등)
5/8일 ~
안전 부품 보유 확대
5/1일~
- 3주치 안전 부품 보유 확대
5/1일
Imagem Real : 154개 부품 안전 재고 확보 완료
부품 Deliver L/T 감축 진행
5/12일~
- D+1일(오전 8시 이내) 부품 도착 추진

## Slide 57
- 정예화 ASC(Imagem Real) 부품 사용 RTAT 개선 필요 (안전재고 증가 및 물류 L/T 감소)
LGESP) Curitiba
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W15 | W16 | W18 | 
Curitiba | Imagem Real | LTV | N | Qty | 5 | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | 10 |  |  | 7 | 7
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 5.8 | 3.3 |  | 9.0 | 3.5 | 11.3 | 2.0 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 |  |  | 3.0 | 3.0
 |  |  | Y | Qty | 17 | 19 | 22 | 22 | 17 | 9 | 17 | 11 | 16 | 17 | 9 | 25 | 26 | 6 | 21 | 1 |  | 4 | 5
 |  |  |  | RTAT | 8.8 | 7.0 | 9.7 | 11.5 | 12.4 | 11.8 | 12.8 | 3.9 | 4.8 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 5.2 | 4.6 | 4.0 |  | 4.0 | 4.0
 |  | LTV Total |  | Qty | 22 | 23 | 26 | 22 | 18 | 11 | 20 | 14 | 18 | 24 | 16 | 31 | 36 | 18 | 31 | 1 |  | 11 | 12
 |  |  |  | RTAT | 7.7 | 6.8 | 8.7 | 11.5 | 12.2 | 10.3 | 12.6 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |  | 3.4 | 3.4
 |  | RAC BD | N | Qty | 10 | 10 | 19 | 16 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9
 |  |  |  | RTAT | 3.6 | 4.4 | 7.6 | 6.8 | 4.0 | 7.3 | 8.5 | 8.0 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 3.7 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4.6
 |  |  | Y | Qty | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 10 |  |  | 1 | 1
 |  |  |  | RTAT | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 19.5 | 11.3 | 13.8 | 16.8 | 7.9 | 4.8 | 4.5 | 8.5 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 4.9 |  |  | 6.0 | 6.0
 |  | RAC BD Total |  | Qty | 12 | 17 | 23 | 18 | 8 | 7 | 14 | 10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 15 | 4 | 23 | 1 | 3 | 6 | 10
 |  |  |  | RTAT | 4.8 | 6.9 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 11.0 | 12.1 | 7.9 | 4.2 | 3.7 | 5.9 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.7
 |  | REF | N | Qty |  |  | 5 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT |  |  | 5.2 | 6.3 | 11.0 |  | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 7.0 | 4.0
 |  |  | Y | Qty | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 1 |  | 7 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |  | 1 | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 3.0 |  | 13.0 | 15.3 | 18.3 | 14.0 |  | 5.0 |  | 3.1 | 3.0 |  | 2.0 | 7.0 | 3.7 |  | 7.0 | 4.0 | 5.5
 |  | REF Total |  | Qty | 1 |  | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6
 |  |  |  | RTAT | 3.0 |  | 6.5 | 10.8 | 14.6 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 2.0 | 4.3 | 3.1 | 2.0 | 4.7 | 5.5 | 4.5
 |  | W/M | N | Qty | 6 | 5 | 14 | 13 | 12 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 12 | 19 | 13 | 12 | 16 | 2 | 4 | 13 | 19
 |  |  |  | RTAT | 8.5 | 4.0 | 4.4 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 7.4 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 3.2
 |  |  | Y | Qty | 10 | 11 | 10 | 14 | 8 | 11 | 18 | 11 | 11 | 12 | 10 | 24 | 20 | 4 | 19 |  | 6 | 6 | 12
 |  |  |  | RTAT | 9.1 | 8.2 | 11.2 | 13.6 | 5.8 | 13.7 | 12.0 | 7.7 | 7.9 | 3.6 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 4.5 |  | 5.7 | 5.3 | 5.5
 |  | W/M Total |  | Qty | 16 | 16 | 24 | 27 | 20 | 26 | 26 | 17 | 16 | 17 | 22 | 43 | 33 | 16 | 35 | 2 | 10 | 19 | 31
 |  |  |  | RTAT | 8.9 | 6.9 | 7.3 | 9.7 | 5.6 | 8.7 | 10.6 | 6.0 | 6.8 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1
 | Imagem Real Total |  |  | Qty | 79 | 86 | 98 | 101 | 71 | 54 | 83 | 57 | 53 | 83 | 68 | 105 | 104 | 58 | 124 | 5 | 19 | 49 | 73
 |  |  |  | RTAT | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.7 | 8.9 | 9.7 | 11.6 | 5.0 | 5.2 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8
Curitiba Total |  |  |  | Qty | 79 | 86 | 98 | 101 | 71 | 54 | 83 | 57 | 53 | 83 | 68 | 105 | 104 | 58 | 124 | 5 | 19 | 49 | 73
 |  |  |  | RTAT | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.7 | 8.9 | 9.7 | 11.6 | 5.0 | 5.2 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8
3 / 3
[공통] 상황 관제실 통한 WIP 관리 및 장기 미처리 건 개선
3월 ~
- Daily 실시간 수리 현황 대시보드 구축
4/28일 ~
- Daily 서비스 센터 미팅(당일 처리건 및 당겨치기 등)
5/7일 ~
안전 부품 보유 확대
5/1일~
- 3주치 안전 부품 보유 확대
5/1일
ESC Campinas센터: LTV 59개 부품 안전 재고 확보 완료
MaqCenter 센터 : HS 40RO 부품 안전 재고 환보 완료
DMS2 기사 Multi 수리 교육 진행
5월 ~
기존 MS 제품  전제품 수리 추진

## Slide 58
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | 
Brisbane | LTV | APM ELECTRONICS | N | Repair qty | 3 |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 9.0 |  | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 3.7 | 3.0 | 3.0 |  | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |  |  | 2.0 |  | 4.0 | 3.0
 |  |  | Y | Repair qty | 31 | 29 | 15 | 24 | 25 | 30 | 20 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 22 | 13 | 24 | 4 |  | 3 | 6 | 1 | 14
 |  |  |  | RTAT | 2.5 | 2.2 | 7.0 | 4.6 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 5.4 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 3.3 |  | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 3.2
 |  | APM ELECTRONICS Total |  | Repair qty | 34 | 29 | 16 | 27 | 30 | 33 | 21 | 17 | 19 | 21 | 18 | 17 | 23 | 15 | 25 | 4 |  | 4 | 6 | 2 | 16
 |  |  |  | RTAT | 3.1 | 2.2 | 6.6 | 4.3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 4.0 | 4.7 | 3.5 | 3.3 |  | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 3.2
 |  | THE VIDEO FACTORY - SOUTHPORT | N | Repair qty | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 7
 |  |  |  | RTAT | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 5.9 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 7.0 | 5.8 | 6.0 | 4.0 | 4.0 |  | 7.0 | 7.0 | 6.1
 |  |  | Y | Repair qty | 30 | 30 | 29 | 28 | 36 | 29 | 29 | 21 | 16 | 21 | 24 | 20 | 34 | 27 | 25 |  | 2 | 8 | 8 | 11 | 29
 |  |  |  | RTAT | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 5.1 |  | 7.0 | 5.4 | 7.3 | 6.8 | 6.6
 |  | THE VIDEO FACTORY - SOUTHPORT Total |  | Repair qty | 33 | 33 | 32 | 32 | 38 | 35 | 36 | 24 | 25 | 25 | 28 | 27 | 37 | 32 | 32 | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | 36
 |  |  |  | RTAT | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 5.3 | 4.0 | 6.0 | 5.4 | 7.2 | 6.8 | 6.5
 | LTV Total |  |  | Repair qty | 67 | 63 | 48 | 59 | 69 | 68 | 59 | 42 | 44 | 46 | 46 | 44 | 61 | 47 | 57 | 5 | 3 | 13 | 18 | 14 | 53
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 4.6 | 6.8 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 4.5 | 3.4 | 6.0 | 4.5 | 5.8 | 6.4 | 5.4
 | REF | OTWO PTY LTD | N | Repair qty | 13 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 7
 |  |  |  | RTAT | 5.0 | 5.9 | 2.5 | 3.3 | 6.2 | 3.0 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |  | 2.9
 |  |  | Y | Repair qty | 142 | 121 | 99 | 120 | 117 | 89 | 85 | 66 | 75 | 142 | 158 | 146 | 138 | 156 | 140 | 14 | 23 | 40 | 31 | 14 | 122
 |  |  |  | RTAT | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 2.2
 |  | OTWO PTY LTD Total |  | Repair qty | 155 | 130 | 105 | 126 | 123 | 99 | 91 | 71 | 80 | 152 | 169 | 153 | 148 | 168 | 149 | 15 | 24 | 44 | 32 | 14 | 129
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.3
 |  | SERVICE CASH SALE (CMSVC) | N | Repair qty | 6 | 11 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 |  | 2 | 3 | 3 |  | 8
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 5.6 | 2.6 | 5.8 | 3.3 | 3.9 |  | 4.0 | 3.0 | 3.0 |  | 3.3
 |  |  | Y | Repair qty | 49 | 60 | 58 | 31 | 43 | 39 | 29 | 43 | 50 | 35 | 55 | 38 | 40 | 50 | 38 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 31
 |  |  |  | RTAT | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 3.7 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 2.9
 |  | SERVICE CASH SALE (CMSVC) Total |  | Repair qty | 55 | 71 | 65 | 37 | 46 | 45 | 35 | 48 | 58 | 42 | 63 | 48 | 44 | 54 | 45 | 4 | 12 | 9 | 7 | 7 | 39
 |  |  |  | RTAT | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 3.0
 | REF Total |  |  | Repair qty | 266 | 251 | 208 | 192 | 199 | 151 | 128 | 121 | 139 | 194 | 232 | 201 | 193 | 222 | 194 | 19 | 36 | 53 | 39 | 21 | 168
 |  |  |  | RTAT | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.4
 | W/M | OTWO PTY LTD | N | Repair qty | 15 | 12 | 7 | 16 | 12 | 21 | 34 | 32 | 15 | 29 | 18 | 9 | 24 | 11 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15
 |  |  |  | RTAT | 6.1 | 4.1 | 3.9 | 5.6 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 4.3 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 4.0 | 3.4
 |  |  | Y | Repair qty | 30 | 22 | 41 | 45 | 50 | 53 | 62 | 46 | 34 | 50 | 41 | 31 | 31 | 28 | 41 | 4 | 3 | 14 | 9 | 3 | 33
 |  |  |  | RTAT | 11.1 | 6.8 | 6.0 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 5.7 | 2.9 | 4.3 | 4.0 | 3.8
 |  | OTWO PTY LTD Total |  | Repair qty | 45 | 34 | 48 | 61 | 62 | 74 | 96 | 78 | 49 | 79 | 59 | 40 | 55 | 39 | 54 | 7 | 6 | 17 | 11 | 7 | 48
 |  |  |  | RTAT | 9.4 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 3.7
 |  | SERVICE CASH SALE (CMSVC) | N | Repair qty | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 14 | 13 | 7 | 16 | 12 | 11 | 8 | 9 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 6
 |  |  |  | RTAT | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.3 |  | 3.3
 |  |  | Y | Repair qty | 20 | 12 | 29 | 18 | 20 | 18 | 17 | 12 | 22 | 8 | 12 | 16 | 10 | 12 | 19 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 16
 |  |  |  | RTAT | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 6.3 | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 3.7 |  | 3.8 | 2.0 | 5.0 | 3.6 | 3.7
 |  | SERVICE CASH SALE (CMSVC) Total |  | Repair qty | 30 | 17 | 35 | 28 | 29 | 32 | 30 | 19 | 38 | 20 | 23 | 24 | 19 | 25 | 30 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 22
 |  |  |  | RTAT | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 5.3 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 4.7 | 3.6 | 3.6
 | W/M Total |  |  | Repair qty | 96 | 66 | 94 | 107 | 116 | 111 | 126 | 97 | 87 | 99 | 82 | 64 | 74 | 67 | 84 | 8 | 11 | 21 | 18 | 12 | 70
 |  |  |  | RTAT | 7.6 | 6.3 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 4.3 | 3.8 | 3.7
Brisbane Total |  |  |  | Repair qty | 523 | 478 | 436 | 438 | 487 | 436 | 414 | 352 | 359 | 425 | 439 | 383 | 402 | 419 | 425 | 40 | 55 | 100 | 91 | 61 | 347
 |  |  |  | RTAT | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 3.4
3일 안정적 유지위해
- Main TV ASC (Video Factory) 부품 사용 RTAT 개선 필요
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
LGEAP) Brisbane
TV 모듈 D/C 70% 조건 전진 배치 확대
아델레이드 ASC 동일조건
~ 5월
1 / 3

## Slide 59
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | 
Adelaide | LTV | DR GROUP GLOBAL PTY LTD | N | Repair qty | 5 | 6 | 1 |  | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 7
 |  |  |  | RTAT | 5.4 | 5.2 | 13.0 |  | 12.9 | 5.5 | 3.8 | 6.1 | 5.4 | 7.7 | 4.7 | 43.0 | 5.3 | 4.8 | 7.3 | 10.0 | 7.7 |  | 8.0 | 8.0 | 8.1
 |  |  | Y | Repair qty | 13 | 8 | 6 | 11 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 17 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8
 |  |  |  | RTAT | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 14.9 | 16.7 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.5 | 13.0 | 15.4 | 19.0 | 19.6 | 11.8 | 15.2 | 11.0 | 10.0 | 15.5 | 9.0 | 10.5 | 11.4
 |  | DR GROUP GLOBAL PTY LTD Total |  | Repair qty | 18 | 14 | 7 | 11 | 21 | 12 | 16 | 22 | 15 | 16 | 10 | 10 | 12 | 22 | 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15
 |  |  |  | RTAT | 9.4 | 8.7 | 12.1 | 14.9 | 15.4 | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | 12.2 | 21.4 | 14.8 | 10.2 | 13.0 | 10.5 | 8.3 | 15.5 | 8.5 | 9.7 | 9.9
 | LTV Total |  |  | Repair qty | 24 | 15 | 14 | 15 | 26 | 15 | 21 | 28 | 18 | 21 | 14 | 13 | 17 | 22 | 25 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 17
 |  |  |  | RTAT | 9.5 | 9.3 | 11.1 | 15.5 | 15.2 | 12.9 | 12.1 | 10.7 | 10.7 | 13.0 | 12.2 | 17.5 | 14.3 | 10.2 | 12.3 | 10.5 | 10.4 | 15.5 | 7.0 | 9.7 | 9.9
 | REF | ADELAIDE DW SVC P/L T/A-MR DISHWASHER | N | Repair qty | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.0 |  |  | 4.0 | 4.0 |  | 4.0
 |  |  | Y | Repair qty | 49 | 37 | 12 | 35 | 27 | 32 | 21 | 24 | 14 | 9 | 12 | 4 | 8 | 30 | 16 | 2 | 17 | 7 | 6 | 1 | 33
 |  |  |  | RTAT | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 5.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.7
 |  | ADELAIDE DW SVC P/L T/A-MR DISHWASHER Total |  | Repair qty | 60 | 40 | 14 | 40 | 34 | 36 | 24 | 30 | 17 | 13 | 13 | 5 | 9 | 39 | 18 | 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 36
 |  |  |  | RTAT | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 5.4 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8
 |  | CEWA PTY LTD T/AS PRIORITY APPLIANCE REP | N | Repair qty | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 13.7 | 8.3 | 24.0 | 20.0 | 15.8 | 34.0 | 12.5 | 3.0 | 7.7 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 7.3 | 3.0 |  |  | 1.0 |  | 1.0 | 1.0
 |  |  | Y | Repair qty | 39 | 25 | 32 | 27 | 27 | 19 | 17 | 10 | 23 | 21 | 16 | 20 | 27 | 43 | 32 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 29
 |  |  |  | RTAT | 12.0 | 6.5 | 11.0 | 11.6 | 10.0 | 6.5 | 8.2 | 10.8 | 7.7 | 8.6 | 10.4 | 7.4 | 9.4 | 8.6 | 7.3 | 16.0 | 3.3 | 4.6 | 1.0 | 1.0 | 3.2
 |  | CEWA PTY LTD T/AS PRIORITY APPLIANCE REP Total |  | Repair qty | 45 | 31 | 33 | 28 | 32 | 21 | 19 | 11 | 26 | 23 | 18 | 21 | 28 | 46 | 33 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 31
 |  |  |  | RTAT | 12.2 | 6.8 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 9.1 | 8.7 | 10.1 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 7.6 | 9.4 | 8.5 | 7.2 | 16.0 | 3.3 | 4.2 | 1.0 | 1.0 | 3.0
 | REF Total |  |  | Repair qty | 105 | 71 | 47 | 69 | 66 | 58 | 46 | 41 | 45 | 38 | 34 | 26 | 38 | 85 | 53 | 3 | 25 | 19 | 14 | 7 | 68
 |  |  |  | RTAT | 7.5 | 5.2 | 9.2 | 7.2 | 7.6 | 6.0 | 6.7 | 5.7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 6.4 | 6.2 | 8.0 | 3.6 | 4.2 | 2.5 | 1.4 | 3.5
 | W/M | ADELAIDE DW SVC P/L T/A-MR DISHWASHER | N | Repair qty | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 12 | 7 | 3 | 10 |  | 2 | 10 | 5 |  | 4 |  |  |  | 4
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  | 3.0 |  |  |  | 3.0
 |  |  | Y | Repair qty | 27 | 10 | 7 | 14 | 11 | 19 | 15 | 16 | 7 | 11 | 9 | 1 | 9 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 10
 |  |  |  | RTAT | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |  | 3.9
 |  | ADELAIDE DW SVC P/L T/A-MR DISHWASHER Total |  | Repair qty | 36 | 14 | 10 | 22 | 16 | 26 | 23 | 28 | 14 | 14 | 19 | 1 | 11 | 25 | 13 | 1 | 7 | 3 | 3 |  | 14
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 4.3 |  | 3.6
 |  | CEWA PTY LTD T/AS PRIORITY APPLIANCE REP | N | Repair qty | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT | 2.0 | 3.3 | 2.3 | 6.8 | 8.3 | 12.0 | 8.3 | 8.0 | 7.3 | 10.3 | 1.0 | 4.3 | 14.3 | 10.8 | 2.3 |  | 5.0 | 4.0 |  | 1.0 | 3.8
 |  |  | Y | Repair qty | 6 | 8 | 6 | 9 | 16 | 11 | 22 | 18 | 22 | 14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 7
 |  |  |  | RTAT | 8.2 | 4.4 | 13.7 | 10.2 | 7.3 | 10.9 | 11.1 | 7.3 | 13.0 | 10.4 | 8.1 | 6.2 | 10.1 | 4.1 | 11.2 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 2.0
 |  | CEWA PTY LTD T/AS PRIORITY APPLIANCE REP Total |  | Repair qty | 8 | 12 | 10 | 14 | 19 | 13 | 28 | 19 | 26 | 22 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |  | 3 | 2 | 2 | 4 | 11
 |  |  |  | RTAT | 6.6 | 4.0 | 9.1 | 9.0 | 7.5 | 11.1 | 10.5 | 7.4 | 12.1 | 10.4 | 6.8 | 5.8 | 11.4 | 6.9 | 9.0 |  | 3.7 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 2.6
 | W/M Total |  |  | Repair qty | 44 | 26 | 20 | 36 | 35 | 39 | 51 | 47 | 40 | 36 | 30 | 15 | 24 | 37 | 25 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 25
 |  |  |  | RTAT | 4.5 | 4.0 | 6.6 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 7.5 | 5.4 | 9.3 | 8.0 | 5.0 | 7.6 | 8.1 | 5.0 | 6.3 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 3.2
Adelaide Total |  |  |  | Repair qty | 254 | 151 | 111 | 169 | 176 | 153 | 173 | 173 | 127 | 128 | 104 | 77 | 110 | 197 | 151 | 8 | 48 | 34 | 30 | 16 | 136
 |  |  |  | RTAT | 6.1 | 5.0 | 7.6 | 6.9 | 7.7 | 6.5 | 6.9 | 6.0 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 9.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 4.1 | 7.2 | 3.3 | 3.3 | 4.8
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
LGEAP) Adelaide
TV 모듈 D/C 70% 조건 전진 배치 확대 진행 중
~ 5월
HS 제품 ASC 정예화 및 현장 지원통해 개선되었으나 LTV RTAT 개선 답보
HS 부품 전진 배치 지속 및 ASC 지원
- ASC 자사 부품 전용 창고 확대 지원 (월 $500) 지속
- 냉장고 중수리 기술교육 완료
4월 ~
2 / 3

## Slide 60
 |  |  |  |  | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 |  |  |  |  | 26.04
City | Prod | SC | Parts | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | 
Perth | LTV | CAMTEC SERVICE & PARTS | N | Repair qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 1 | 4
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  | 12.0 | 2.0 | 5.5 |  |  |  | 10.0 | 26.0 | 14.0
 |  |  | Y | Repair qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 7
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 | 39.3 | 17.5 | 8.3 | 17.7 | 17.0 | 17.7 | 14.0 | 36.0 | 21.0 |  | 27.5 | 24.0
 |  | CAMTEC SERVICE & PARTS Total |  | Repair qty |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11
 |  |  |  | RTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 | 39.3 | 17.5 | 8.3 | 16.3 | 9.5 | 14.6 | 14.0 | 36.0 | 21.0 | 10.0 | 27.0 | 20.4
 |  | SMARTVISION | N | Repair qty | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 2
 |  |  |  | RTAT | 11.0 | 7.4 | 5.3 | 4.0 | 8.7 | 8.2 | 10.6 | 10.8 | 21.0 | 9.1 | 7.3 | 8.5 | 11.3 | 9.6 | 12.7 | 3.0 |  |  |  | 23.0 | 13.0
 |  |  | Y | Repair qty | 17 | 32 | 18 | 28 | 27 | 31 | 25 | 22 | 11 | 18 | 26 | 11 | 19 | 14 | 12 |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 10
 |  |  |  | RTAT | 17.5 | 14.1 | 9.2 | 12.2 | 14.2 | 13.5 | 11.0 | 12.5 | 8.5 | 13.3 | 14.8 | 13.6 | 18.4 | 13.4 | 18.3 |  | 1.0 | 11.0 | 23.7 | 1.0 | 11.8
 |  | SMARTVISION Total |  | Repair qty | 20 | 37 | 26 | 32 | 37 | 36 | 35 | 27 | 13 | 27 | 34 | 17 | 22 | 23 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12
 |  |  |  | RTAT | 16.6 | 13.2 | 8.0 | 11.2 | 12.7 | 12.8 | 10.9 | 12.2 | 10.5 | 11.9 | 13.0 | 11.8 | 17.5 | 11.9 | 17.1 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 23.7 | 8.3 | 12.0
 | LTV Total |  |  | Repair qty | 20 | 41 | 27 | 32 | 41 | 40 | 37 | 34 | 23 | 34 | 43 | 21 | 28 | 42 | 29 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 24
 |  |  |  | RTAT | 16.6 | 13.1 | 7.8 | 11.2 | 12.7 | 13.3 | 11.4 | 14.9 | 14.3 | 15.4 | 13.7 | 11.5 | 18.3 | 14.0 | 19.2 | 6.0 | 18.5 | 15.3 | 16.8 | 17.7 | 15.4
 | REF | APS ELECTRICAL SERVICES WA | N | Repair qty | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 17 | 7 | 14 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10
 |  |  |  | RTAT | 4.1 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 7.0 | 10.5 | 7.1 | 16.1 | 3.2 | 12.0 | 13.5 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 3.8 | 2.0 | 2.0 | 2.7
 |  |  | Y | Repair qty | 36 | 116 | 69 | 61 | 88 | 34 | 58 | 50 | 31 | 41 | 39 | 32 | 50 | 72 | 84 | 10 | 10 | 8 | 8 | 16 | 52
 |  |  |  | RTAT | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 9.6 | 8.2 | 7.3 | 12.4 | 10.3 | 12.0 | 9.5 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 4.0 | 2.6 | 5.6 | 4.2
 |  | APS ELECTRICAL SERVICES WA Total |  | Repair qty | 44 | 126 | 75 | 65 | 95 | 43 | 64 | 56 | 35 | 48 | 46 | 49 | 57 | 86 | 104 | 11 | 12 | 12 | 9 | 18 | 62
 |  |  |  | RTAT | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 9.3 | 8.4 | 7.3 | 12.9 | 7.8 | 12.0 | 10.1 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 2.6 | 5.2 | 3.9
 |  | SERVICE CASH SALE (CMSVC) | N | Repair qty | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 |  |  | 2 | 1 |  | 3
 |  |  |  | RTAT | 8.0 | 6.5 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.6 |  |  | 4.0 | 4.0 |  | 4.0
 |  |  | Y | Repair qty | 36 | 29 | 20 | 24 | 32 | 6 | 32 | 16 | 23 | 25 | 28 | 18 | 31 | 37 | 39 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 19
 |  |  |  | RTAT | 7.7 | 6.1 | 6.6 | 8.1 | 6.2 | 10.2 | 4.4 | 6.5 | 5.6 | 7.5 | 4.5 | 6.6 | 5.0 | 7.8 | 5.0 | 4.3 | 3.3 | 8.2 | 4.2 | 6.0 | 5.4
 |  | SERVICE CASH SALE (CMSVC) Total |  | Repair qty | 37 | 33 | 22 | 29 | 39 | 11 | 43 | 21 | 29 | 30 | 32 | 24 | 38 | 49 | 44 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 22
 |  |  |  | RTAT | 7.7 | 6.2 | 6.4 | 7.6 | 6.0 | 8.0 | 4.4 | 5.9 | 5.3 | 6.7 | 4.4 | 5.9 | 4.8 | 7.0 | 5.0 | 4.3 | 3.3 | 7.1 | 4.1 | 6.0 | 5.2
 | REF Total |  |  | Repair qty | 108 | 193 | 130 | 108 | 148 | 75 | 125 | 95 | 83 | 87 | 91 | 104 | 124 | 167 | 185 | 21 | 20 | 26 | 23 | 21 | 111
 |  |  |  | RTAT | 6.2 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 8.1 | 6.9 | 6.8 | 8.5 | 6.2 | 7.8 | 8.1 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 4.6
 | W/M | APS ELECTRICAL SERVICES WA | N | Repair qty | 3 | 11 | 9 | 7 | 15 | 10 | 11 | 17 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6
 |  |  |  | RTAT | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 11.6 | 10.7 | 15.1 | 10.0 | 10.9 | 15.8 | 16.4 | 3.1 | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 4.2
 |  |  | Y | Repair qty | 3 | 12 | 10 | 16 | 23 | 19 | 22 | 33 | 23 | 24 | 15 | 16 | 11 | 23 | 16 | 1 | 6 | 7 | 10 | 5 | 29
 |  |  |  | RTAT | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 17.1 | 10.8 | 8.2 | 14.7 | 9.1 | 24.6 | 16.0 | 3.4 | 10.0 | 13.7 | 4.0 | 4.5 | 6.2 | 6.8
 |  | APS ELECTRICAL SERVICES WA Total |  | Repair qty | 6 | 23 | 19 | 23 | 38 | 29 | 33 | 50 | 33 | 36 | 23 | 24 | 17 | 28 | 24 | 2 | 7 | 9 | 11 | 6 | 35
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 15.3 | 10.8 | 10.5 | 13.0 | 9.7 | 21.5 | 16.0 | 3.3 | 6.0 | 12.3 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | 6.3
 |  | SERVICE CASH SALE (CMSVC) | N | Repair qty | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 13 | 4 | 5 | 12 | 15 | 7 | 7 | 1 |  | 4 |  |  | 5
 |  |  |  | RTAT | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.6 | 5.4 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 6.6 | 5.6 | 6.0 |  | 6.3 |  |  | 6.2
 |  |  | Y | Repair qty | 6 | 6 | 13 | 6 | 11 | 3 | 12 | 14 | 21 | 6 | 9 | 5 | 7 | 17 | 6 |  |  | 4 | 6 |  | 10
 |  |  |  | RTAT | 7.0 | 7.3 | 13.5 | 9.2 | 11.7 | 14.3 | 4.8 | 10.6 | 8.4 | 16.2 | 7.8 | 10.8 | 11.7 | 12.1 | 12.3 |  |  | 8.8 | 22.3 |  | 16.9
 |  | SERVICE CASH SALE (CMSVC) Total |  | Repair qty | 14 | 13 | 19 | 11 | 16 | 8 | 20 | 28 | 34 | 10 | 14 | 17 | 22 | 24 | 13 | 1 |  | 8 | 6 |  | 15
 |  |  |  | RTAT | 5.3 | 6.1 | 10.5 | 8.0 | 9.8 | 7.8 | 4.3 | 7.3 | 7.2 | 11.4 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 10.5 | 8.7 | 6.0 |  | 7.5 | 22.3 |  | 13.3
 | W/M Total |  |  | Repair qty | 31 | 53 | 64 | 54 | 76 | 66 | 89 | 94 | 89 | 73 | 55 | 50 | 50 | 72 | 48 | 5 | 8 | 20 | 20 | 8 | 61
 |  |  |  | RTAT | 9.0 | 6.9 | 9.9 | 7.8 | 7.3 | 9.8 | 7.1 | 12.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 9.1 | 15.0 | 14.1 | 6.7 | 8.4 | 13.4 | 6.4 | 14.0 | 5.8 | 9.9
Perth Total |  |  |  | Repair qty | 248 | 376 | 330 | 273 | 377 | 268 | 363 | 298 | 287 | 310 | 281 | 259 | 265 | 367 | 325 | 34 | 49 | 73 | 66 | 43 | 265
 |  |  |  | RTAT | 7.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 7.1 | 5.7 | 9.4 | 8.0 | 7.9 | 8.6 | 6.3 | 9.6 | 9.3 | 5.9 | 4.5 | 6.0 | 6.2 | 8.0 | 6.7 | 6.5
- TV ESC 전환 예정 (Smart Vision)사업 철수 (4월) , 정예화 ASC 변경 (Camtec)
→ 정예화 ASC 조기 안정화 필요 (부품 전진 배치, 이관 프로세스)
- HS 제품 ASC 정예화 후, 3월 개선 된 후 WM 부품 사용 건 4월 급격 악화
- HS ASC 정예화 후 Legacy 제거 필요
LGEAP) Perth
안정적 3일 달성위한 한계 돌파 계획
(Action plan to achieve under the RTAT 3D)
기한
(Due date)
신규 정예화 ASC 대상 TV 모듈 D/C 70% 통한 전진 배치 확대
~ 5월
HS정예화 ASC 대상 이관 프로세스 점검 및 DMS/ASC Zone 정비
4월 3W ~
HS정예화 ASC 전진 배치 부품 List 업데이트 및 추가 배치
4월 3W ~
3 / 3

## Slide 61
유첨. 장기 미처리건 대시보드 개발
【 GSFS Working in Progress 관리 화면 】
최대 조회 조건이 최근 한달로 자동 Set - 한달 이내로만 조회 가능
30일 이상 건 조회 안됨
시스템 Default set 기준(input date : ‘26.1/27 ~ 2/26) 조회 시 장기 미처리는 30일 이하 건만 확인 가능
【 미처리 대시보드 】
최근 30일 이내 건만 조회 가능, GSFS 로그인 필수
장기 미처리건 및 Aging 별 시각화, 별도 로그인 불필요
가장 오래된 미처리 순으로 미처리건 정보 제공, 구간별 미처리건 분포 제공
미처리 구간별 건수 및 비중 Trend 제공
1 / 1

## Slide 62
[Repair Incomplete Process Improvement]
1D
1D(+1H)
1D(+2H)
3D
30D
2D
5D
7D
15D
4D
N
Parts
W/H
Repair Receipt
Contact Center / FSR
SVC Center/ DMS/DMS2
Dispatch
Pre- Screen
Accept
Transfer /Reject
Parts
Customer
Parts order
Y
Picking/ Delivery
Back
Order
Y
N
Y
N
Waiting for parts arrival
ETA Accuracy↑
Parts stock in
Repair/Complete
WIP Management (Over 3 days)
Parts Receipt
1
2
3
5
4
No inputted the Pending Reason(20%) & No updated
Needs the WIP Mgm. Owner & Job standardization
B/O Rate | ETA | 
 | Input rate | Accuracy
2% | 100% | 84%
* Result of FEB.’26 (AI,SC)
In 1 hour (after dispatch): Accept or Transfer/Reject
In 2 hours: do the pre-screening and complete GSFS entry → Enter the Pre-Screening result in GSFS
Provide daily ETA updates for back-order parts. - Share parts stock status to support faster decisions
After 2 days: enter Pending Reason in GSFS.
If >3 days: review daily; keep Pending Reason updated until closed
1. Based on the Pre-Screening Result, - If missing: contact ASC/Technician and request input. - If available, no parts needed: schedule the visit with ASC and inform customer.
2. For cases with parts ordered: - If parts not delivered: check ETA and update the system. - If parts delivered but repair pending: confirm reason with ASC, then update system/customer.
3. Parts on Back order cases (2% of total part order)
※ Customer repair request: record separately in the LG remarks before repair. (Non-functional parts replacement (e.g., refrigerator door): repair after obtaining customer agreement.)
Leadtime
1
To-Do List
Receipt day
Receipt day+ B/O Closing
2
3
4
Receipt+1D ~ ~
5
Receipt+2D 3D ++
Receipt+2D 3D
PIC
ASC/
DMS
ASC/
DMS
Parts Team
ASC/
DMS
WIP Mgm. Team
WIP Mgm. Team
Subs. SVC Manager/ Director
Receipt+2D 3D ++
Receipt+2D ~ 30D
Functional Defect
N
Y
No.
ETA < 30D
Sharing the expected repair date after taking customer agreement → record the agreed details in the GSFS WIP remarks.
Product exchange(DR) to be considered with customer agreement
N
Y
Repair after taking customer agreement
Receipt day
Repair Leadtime (RTAT)
(in stock / in transit with ETA / out of stock)
1 / 1

## Slide 63
Pending Reason 국가별 입력 현황
Pending Reason |  | EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA | LATAM |  |  |  |  |  |  | IL | Asia |  |  |  |  |  |  |  |  | CIS |  | MEA |  |  |  |  | 계 | 비중
 |  | Germany | France | Italy | Spain | UK | Poland | Hungary | Netherlld | Romania | Sweden | Cz | Latvia | Greece | Austria | Portuga | Canada | Brazil | Argentina | Chile | Colombia | Mexico | Panama | Peru | India | Australia | China | HongKong | Inni | Japan | Vietna | Taiwa | Thailand | Singapore | Russia | Kaza | Egypt | Morocco | S/Afric | Algeria | Turkiy |  | 
Parts 관련 이슈 |  | 351 | 145 | 389 | 942 | 44 | 137 | 53 | 19 | 9 | 225 | 7 | 2 | 78 | - | 172 | 271 | 939 | 37 | 64 | 253 | 423 | 142 | 63 | 5,042 | 576 | 110 | 110 | 392 | 39 | 152 | 52 | 480 | 11 | 156 | 27 | 91 | 29 | 56 | 136 | 114 | 12,338 | 30.3%
 | Parts have been ordered | 145 | 102 | 269 | 609 | 30 | 33 | 46 | 4 | 9 | 109 | 2 | 2 | 67 |  | 138 | 188 | 835 | 3 | 28 | 112 | 200 | 83 | 53 | 116 | 309 | 50 | 26 | 198 |  | 108 | 30 | 7 |  | 135 | 16 | 54 | 22 | 26 | 38 | 98 | 4,300 | 10.6%
 | Required parts ordered |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,930 | 9.7%
 | No Part in Stock | 3 |  | 61 | 22 |  | 93 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 | 17 |  | 32 | 9 |  |  |  |  | 20 |  | 8 | 10 | 34 |  | 10 | 2 | 411 |  |  | 9 |  | 7 |  | 2 | 6 | 768 | 1.9%
 | Parts received(need re-schedule) | 145 | 27 | 29 |  | 9 |  | 1 |  |  | 106 |  |  |  |  | 15 | 5 |  |  | 3 | 52 | 77 |  | 5 | 10 | 155 |  | 3 | 66 |  | 6 |  | 30 |  |  |  | 2 |  | 8 |  |  | 754 | 1.9%
 | Part are on back order | 43 | 4 | 16 | 9 | 4 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 30 | 58 | - | 19 | 53 | 112 | - | 3 | 8 | - | 50 | 69 | 56 | 38 | 5 | 8 | - | - | - | 1 | 29 | - | 12 | 47 | 1 | 684 | 1.7%
 | Parts not available in Enginer kit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 | 1.6%
 | Automatic - 1st PO |  | 9 |  | 77 |  | 11 | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  | 5 | 13 | 33 | 1 | 3 |  | 7 |  |  | 148 | 112 |  | 2 | 9 |  | 21 |  | 32 | 11 | 20 |  | 2 |  |  | 46 |  | 579 | 1.4%
 | On delivery |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 233 | 0.6%
 | Required parts Supply issue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 | 0.4%
 | Further parts required | 8 | 2 |  | 8 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 14 | 13 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 7 | 80 | 0.2%
 | Parts not delivered in 3 days(after order) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 36 | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 74 | 0.2%
 | Parts have been re-ordered |  | 1 | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 17 |  | 1 | 22 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 67 | 0.2%
 | Parts Ordered (Part Distributor) |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 0.2%
 | Parts no longer available(discontinued) |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 | 0.1%
수리 일정 확정 지연 |  | 508 | 82 | 260 | 308 | 116 | 83 | 24 | 10 | 1 | 88 | 273 | 4 | 59 | - | 489 | 448 | 1,125 | 18 | 58 | 211 | 277 | 193 | 34 | 3,409 | 242 | 40 | 47 | 428 | 35 | 73 | 330 | 157 | - | 127 | - | 21 | 5 | 42 | 39 | 28 | 9,692 | 23.8%
수리 캔슬 요청 |  | 10 | - | 1 | 46 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 26 | 4 | 224 | - | - | 74 | 93 | - | - | 1,007 | - | 97 | 2 | 82 | - | 97 | 43 | 79 | - | - | - | 18 | - | 3 | 1 | - | 1,928 | 4.7%
수리 일정 변경 요청 |  | 3 | - | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 18 | 59 | - | 1 | 8 | 37 | 13 | 16 | 97 | - | 78 | - | 29 | - | 17 | 170 | 213 | - | 25 | - | 26 | 5 | 7 | 2 | - | 855 | 2.1%
추가 필요 정보 입수 대기 |  | 176 | 3 | 11 | 59 | 6 | 4 | 6 | 27 | 69 | 8 | - | 2 | 12 | 6 | 259 | 21 | 42 | - | 29 | - | 96 | 61 | 58 | 70 | 11 | 12 | 1 | 21 | - | 9 | 5 | - | - | 95 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1,215 | 3.0%
제품 교환 지연 |  | - | - | 10 | 10 | 5 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | 7 | 61 | 62 | 6 | - | 672 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | 24 | 8 | 1 | 6 | - | 10 | - | 3 | 2 | 14 | 1,016 | 2.5%
수리 완료 후 대기(수리확인,입력지연등) |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 7 | 17 | - | 4 | 435 | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 483 | 1.2%
수리 진행 중 (분석,테스팅 등) |  | 1 | - | 21 | 3 | 6 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 26 | - | 3 | 3 | 118 | 2 | 2 | 34 | 25 | - | 7 | 107 | - | - | 28 | 11 | - | 12 | 15 | - | 3 | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 469 | 1.2%
수리 이관 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0.1%
B2B 제품 의사결정 지연 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 0.8%
Gas Charging 지연 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 0.2%
제품수거 지연 |  | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 182 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 0.5%
Part received, allocated to Engineer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841 | 2.1%
Call allocated to engineer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818 | 2.0%
Technician is en route |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.0%
Customer absence/No contact with customer |  | 127 | 4 | 2 | 47 | 4 |  | 1 | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 21 | 8 | 222 |  | 1 | 6 | 28 | 5 |  | 7 | 12 |  |  | 18 | 4 | 4 | 23 | 13 |  | 5 |  | 3 |  | 2 | 4 | 4 | 582 | 1.4%
No engineer allocated to cover area |  |  |  |  | 277 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 | 0.7%
Quotation |  | 29 |  | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 45 |  | 3 | 15 | 53 | 2 | 7 | 206 | 2 | 24 | 23 | 43 | 8 | 18 | 14 | 48 |  |  | 1 | 99 | 3 | 6 | 7 |  | 738 | 1.8%
Escalated for complaint |  |  |  |  | 62 |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 42 | 5 |  |  |  | 4 |  | 1 | 3 | 9 |  |  |  |  | 19 |  | 1 | 2 |  | 160 | 0.4%
Hard to repair |  |  | 3 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 27 | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1 | 36 | 22 |  | 21 |  |  |  |  | 1 |  | 132 | 0.3%
Customer is refusing the repair |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 26 | 0.1%
PL case |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 0.1%
特约站延期上门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 0.0%
Updated by LG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0.0%
特殊顾客协商中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.0%
Lost of Warranty Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0.0%
System error |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 0.0%
Installation site not ready |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0.0%
Before Receiving Customer Model(SWAP) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.0%
需拉修 还没有安排车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.0%
Lost on delivery |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.0%
Accepted approval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.0%
Transfer other center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.0%
Other |  | 34 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 53 |  |  | 43 |  | 18 | 20 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 25 | 36 | 263 |  |  | 5 |  | 26 | 27 |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 2 | 585 | 1.4%
미입력 |  | 45 | 16 | 251 | 1,438 | 609 | 174 | 72 | 20 | 77 | 249 | 87 | 2 | 55 |  | 620 | 956 | 295 | 62 | 88 | 103 | 33 | 173 | 89 | 630 | 491 | 32 | 13 | 153 | 57 | 29 | 41 | 684 | 30 | 31 | 83 | 36 | 8 | 13 | 63 | 14 | 7,922 | 19.5%
총합계 |  | 1,289 | 253 | 962 | 3,230 | 798 | 411 | 175 | 139 | 158 | 634 | 369 | 13 | 295 | 6 | 1,614 | 1,752 | 3,218 | 122 | 259 | 815 | 1,154 | 637 | 308 | 13,877 | 1,601 | 423 | 238 | 1,198 | 144 | 442 | 797 | 1,704 | 45 | 470 | 112 | 342 | 59 | 145 | 271 | 200 | 40,679 | 100%
First Visit Arranged
Appointment fixed with customer
Next visit arranged(not fixed first time)
Visit arranged(over 3daus)
Pending to allot
Cancellation requested
Cancel request to LG
Cancel request rejected by LG
Customer request reschedule
Reschedule or Cancel due to Bad weather
Rescheduled for Personal(Tech)
Customer info need to be checked
Awaiting info from technical
Warranty Document Request
Pending for Product replacement
Replacement/Refund Processing
Waiting RMA Approval
No Swap stock available
Repair done, product under observe
Repairs Done, data entry pending
Repair completed & awaiting delivery
Product repaired, pending for delivery
Completed – Waiting for info from customer
OQC/ELT Tests - Process
Collection delayed(to center)
Customer will bring set to W/s
Product not delivered
Under Repair in service center
Duration/Stress test running
Product under repairs at workshop
Under Analysis
MRC Transfer
Call transferred to correct center
Cal submission(IL)
Decision pending for Commercial Solution
Awaiting Decision from Customer – Commercial solution
Pending for gas charging
Gas charging (to be modified)
Global 미처리 사유 코드 78 개 사용 중 (인도 51개, 브라질 29개, 스페인 28개, 인니 27개, 사용.. )
Others 항목 1.4% 사용 중이나 정확한 원인 파악 위하여 삭제 필요 및 사유 코드 정비(표준화) 필요
미처리 사유 미입력률 19.5% → 미처리 개선 활동을 위해 입력률 향상(100%)
미처리리 주요 사유는 부품 관련 이슈 30.3%, 수리 일정확정 지연 23.8%, 수리 캔슬 요청 4.7% 순이나,
최초 입력 후 지속적 Update가 되지 않는 경우가 있어 상태변동 시 적기에 Update 관리 필요
1 / 2

## Slide 64
항목 |  | 수리 준비 |  |  | 기사할당 |  |  | Scheduling |  |  |  |  | 고객 관련 |  |  |  | 기사 이동/방문 |  |  | 부품주문 |  |  |  |  |  |  |  |  | 센타반입, 추가테스트 |  |  | 수리완료/대기 |  |  |  |  | MRC/PRC 수리진행 중 | 교환환불 | PL | 취소 요청 승인 대기 | 승인대기 |  | 기타
 |  | site 준비 중 | 고객 집에 전기 없음 | 설치 후 Gas charing 지연 | 기사 할당 진행 | 센터 공백지 | 타 센터 이관 중 | Scheduling 진행 | Rescheduling | 2차 방문 scheduling | Rescheduling over 3 days | Rescheduling 후 PS 진행 중 | Quotation | 고객 부재 | 고객 서류 필요 | 고객 수리거부 | 기사 이동 중 | 기사 현장 도착 | 첫 방문 완료 | 부품 주문 대기 중 | Part 주문 | Part 배송 완료 | 두번째 방문 후 부품 주문 필요 | Part 주문 후 배송 지연 | Part 품절 | Part (자동 주문) | Part (ASC hold로 배송 지연) | 수리 전 반입 대기 중 | 수리진행, 수리기사 확인 중 | 난수리 지연 | 수리 진행(WS 수리진행, 테스트) 중 | 수리완료 고객 지불 기다림 | 수리완료 반출/배송 대기 | 수리 완료 후 배송 진행 중 | 수리 완료 후 배송 중 분실 | 수리완료 결과입력 대기 |  |  |  |  | 수리 후 HC 진행 중 | 특별 승인 요청건 | 
팬딩코드 | AS-IS | Installation site not ready | No Power at Customer Place (To be modified) | Pending for gas charging | (A) Job Transfer Requested | No engineer allocated to cover area | Call transferred to correct center | (A) Customer Contacted - initial | (A) Appointment Rescheduled | Next visit arranged(not fixed first time) | Visit arranged(over 3days) | Wait for 1st Visit - Waiting TS Research | Quotation | Not able to reach/connect customer | Warranty Document Request | Customer is refusing the repair | (A) En Route to Customer | (A) Arrived On-Site | (A) Visit Completed | 准备定件(无零件编号 查找编号) (부품 주문 대기 중) | Parts have been ordered | Parts received - damaged | Further parts required after second visit | Parts not delivered in 3 days(after order) | No Part in Stock | Automatic - 1st PO | ASC under financial hold | Customer will bring set to W/s | Awaiting information from technical | Hard to repair | Product under repairs at workshop | Repair completed & Awaiting payment | Repair completed & Awaiting delivery(from center) | On delivery | Lost on delivery | (A) Pre-Complete & Pending Result Entry | MRC Transfer | 等待商场换机审批 (딜러 교환 승인 대기 중) | PL case | (A) Repair Cancellation Requested | call Submision(IL) | 特殊顾客协商中 (특별 고객 협상 중) | System error
 |  | Site Not Ready |  | Gas Charging (To be modified) | (A) Job Transfer Completed | Call transferred to correct center | Transfer other center | (A) Customer Schedule Confirmation | Customer request reschedule | After Visit - Scheduled - Part Install |  | (A) Parts Order Not Required | Under quotation | Customer absence/No contact with customer | Customer information need to be checked |  | 需拉修 还没有安排车辆 (출장 차량 준비 중) |  | (A) Visit Completed |  | (A) Part Ordered | Parts received - incorrect wrongly picked |  | Waiting for Ship To Approval | Parts are on back order | Automatic - 1st PO Shipped |  | Collection delayed(to center) | Under Analysis |  | Repairs done, product under observation |  | Repair completed & No return to customer |  |  | Repair completed & Awaiting data input |  | Before Receiving Customer Model(SWAP) |  | Cancellation requested |  | Escalated for complaint | Other
 |  |  |  |  | (A) Job Transfer Rejected | Transfer other center |  | Appointment fixed with customer | Rescheduled for Other Reason | After Visit - Not Scheduled - Back Ordered Part |  |  |  | DMS - EW - Customer not Home |  |  | Technician is en route |  |  |  | Required parts ordered | Parts received - incorrect parts ordered |  | 特约站延期上门 (특별 배송 지점, 택배 배송 연기) | Required parts Supply issue | Automatic - 1st PO Back Ordered |  |  |  |  | Duration/Stress test running |  | Completed - Waiting for information from customer |  |  | Repairs done, data entry pending |  | Pending for Product replacement |  | Cancel request to LG |  | Accepted approval | Updated by LG
 |  |  |  |  | Pending to allot |  |  | First visit arranged | Rescheduled for Personal (Tech) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parts have been ordered | Parts received - incorrect wrong alternative |  |  | Parts not available in Enginer kit |  |  |  |  |  | OQC/ELT Tests process |  | Product repaired, pending for delivery |  |  |  |  | Decision pending for Commercial Solution |  | Cancel request rejected by LG |  |  | 包装不良导致的信息不全 (포장불량으로 정보가 불완전합니다.)
 |  |  |  |  | Call allocated to engineer |  |  | First visit has been arranged | Reschedule or Cancel due to Bad Weather |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parts have been re-ordered | Part received, allocated to Engineer |  |  | Parts are on back order |  |  |  |  |  | Under repair in service center |  | Product Not delivered |  |  |  |  | Replacement/Refund processing |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Engineer Request |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Part Ordered to Subs/Local W/H | Further parts required |  |  | Parts no longer available(discontinued) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No swap stock available |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Return to Engineer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parts Ordered (Part Distributor) | Parts received(need re-schedule) |  |  | Parts are on back order in Subs/Local W/H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商场还未送货 (딜러 교환제품 배송 지연, 발송 전) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parts are on back order in LGEME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Waiting RMA Approval |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parts on Back Order (Part Distributor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DMS - Submitted RA |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parts Ordered (Part Distributor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Awaiting Decision from Customer - Commercial Solution |  |  |  |  | 
 | 125 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4
 | To-Be | Installation site not ready | 삭제 | Pending for gas charging | Call/Job Allocation requested to engineer | No servicer/engineer allocated to cover area | Transfer to correct center | Customer Contacted, Appointment fixed with customer | Customer request reschedule (고객 일정변경) | After visit - Next visit arranged(not fixed first time) | 삭제 | Wait for 1st Visit - Waiting TS Research(Prescreening) | Quotation | Customer absence/Not able to contact customer | Customer informatio(warranty document) need to be checked | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | Parts have been ordered | 부품 배송 중 | 삭제 | 장기 부품 배송 지연(배송사 사유) | No Part in Stock/Back order | Automatic - 1st PO | Part delay due to ASC finanicial hold | Collection delayed(to center) | Hard to repair, Awaiting information from technical | 병합(<-) | Product under repairs at Service center | Repair completed & Awaiting payment | 삭제 | Repair completed & On delivery to customer | 삭제 | Repair completed & Awaiting data input | MRC/PRC 수리진행 중 | Replacement/Refund 승인 대기 | PL건 진행 | Repair Cancellation Requested | Clean call 진행 중 | 예외건 고객협상 중 | 삭제
 |  | Repair site not ready |  |  |  |  |  |  | Rescheduled due to technician schedule (기사 사유 일정변경) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parts have been ordered (Part Distributor) | 부품 배송완료, 파손 부품/wrong part 배송 |  |  | Parts no longer available(discontinued) | Automatic - 1st PO Shipped |  |  |  |  | Repairs done, product under testing |  |  |  |  |  |  | Commercial Solution 승인 대기 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 부품 배송완료, Reschedule 중(카테리고변경) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 부품 배송완료, 추가 부품 오더 |  |  |  | Automatic - 1st PO Back Ordered |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 교환제품 배송 지연(LG 창고 재고 없음) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 교환제품 배송 지연(딜러 재고 없음) |  |  |  |  | 
 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Pending Reason Code 재정비( 125개 → 37개(공통 32,로컬 5)
Pending Reason Code 재정비
2 / 2

## Slide 65
주요 법인 장기 미처리 개선 계획(1/2)
No | 법인 | W1 |  | W17 |  | W18 |  | W19 |  | Resaon | Improvement plan | Due date | Remark
 |  | Q'ty | Weight | Q'ty | Weight | Q'ty | Weight | Q'ty | Weight |  |  |  | 
1 | LGEAS | 78 | 20.4% | 126 | 27.1% | 172 | 29.0% | 208 | 31.4% | ■ 이슈 - 알제리 정부 수입 제한 정책에 따른 자재 수입중단(`25.7월~)으로 재고부족 | ▶ 대책 : 수입 쿼터 확보, ME법인 통한 자재 수입으로 재고 확보 | 처리 계획 (5/5일 기준 203건) - 5/10일 입고 자재로 50건 처리 (25%) - 5/18일 입고 자재로 111건처리 (55%) - 수리완료, 수리 취소 : 3건 (1%) | 
2 | LGEIS | 254 | 30.6% | 103 | 13.6% | 101 | 14.1% | 100 | 10.8% | 장기미처리 IH 30건(26%),MS 87건(74%) ■ IH 30건 (26%, 장기미처리 4%) - 캐파부족 수리지연(47%, 14건) - 부품공급지연(36%, 11건) - 수리기술력부족(17%, 4건) ■ MS 87건 - 부품공급지연 (99%, 89건) - 수리지연 (1%, 1건) ※ 4/23일 (30일이상 117건,14.3%) | ▶ Daily WIP 관리를 통한 ASC Comm. 강화 및 이슈 공유 ▶ 격주 ASC 현장방문 Consensus & 개선독려 ▶ 우수 엔지니어 활용 지역별 마에스트로 PJT 운영 ▶Daily WIP 관리 및 고객 Comm. 강화 . BO 및 비기능성부품(외관) 불량은 고객 합의 후 수리 | - 지속 (4/E) - 5/1 ~ - 지속 | MS 제외 시 장기 미처리 4%
3 | LGETH | 435 | 25.6% | 187 | 10.1% | 193 | 11.0% | 155 | 9.9% | ■ 남부지역 홍수 피해 대응 Capa 부족 (49건) - 홍수 발생 전 월평균 190건 → 3월, 709건, 4월 292건 처리 ■ ASC/D(Non-LGC) 관리 및 지원 미흡 (88건) - 수리 완료 후 데이터 입력 지연, 지역 리더 관리 미흡 ■ 캄보디아 Parts 공급 지연 (25건) - 국경 분쟁으로 통관 지연, AR O/D로 Release 지연 ■ Parts Back order issue (25건) - ID 모듈 6건 등 , 세탁기 가스켓 5건, TV 모듈 3건 등 REF 아이스메이커 1건,Comp 1건 등 ※ 5/4일 30일이상 건 | ▶Daily Monitoring 및 주말 근무 강화 - 4월 방콕 지원(완료), 테크니션 3명 추가 충원(완료) ▶주요 12개 ASC Daily communication 및 Admin 교육 - Daily Communication(LGC), Admin 교육(Planning) ▶G-GEAR(ASD) Communication 강화 및 지원 - 긴급 건 Parcel 지원, AR Release 품의 진행 ▶Customer Waiting Back order 긴급 대응 강화 - 사업부 긴급 대응 요청, 장기건 2주내 의사 결정 | ~ 22 May ~ 30 May ~ 22 May 지속 | 
4 | LGEES | 381 | 11.8% | 200 | 8.8% | 132 | 5.6% | 93 | 3.6% | ■ 캐파부족 수리지연(44%, 57건) - BO (41%, 32건), 외관부품(32%,25건) ■ 수리 기술력 부족 (10%, 18건) - FRFT 실패, 부품주문2회이상 ■ 부품공급지연(22%, 8건) ■ OOW 수리취소 지연 (14%, 8건) - 고수리비용, Self 수리, 연락X ※ 4/23 (30일이상 227건,9.3%) | ▶Daily WIP 관리를 통한 ASC 이슈 공유 및 개선 - 스페인을 3개의 BIG 지역 구분 전담인원 지정(3 FSR) ▶ 저조기사 대상 집중수리 교육 ▶Daily WIP 관리로 OOW 관리 강화 | - 지속 - 완료(5/1~) - 지속 | 
5 | LGEAP | 125 | 10.0% | 113 | 7.1% | 97 | 6.3% | 58 | 3.9% | 장기미처리 IH 51건(67%),MS 25건(33%) ■ MS 33% - 외관불량 및 이미지 리텐션이슈 . 부품공급이슈로 지연 ※ 5/4일 30일이상 건 | ▶ Daily Discipline : Repoort to Manger on all 30+ pendg ▶ CIC WIP 관리 강화 -> 빠른 의사결정 ▶FSR 주도 CIC 트레이닝 - CIC 주도 Daily WIP update, ASC 컨택 등\ | - 지속(5/1~) - 완료( 5/4 ~ 8) | 
1 / 2

## Slide 66
주요 법인 장기 미처리 개선 계획(2/2)
No | 법인 | W1 |  | W17 |  | W18 |  | W19 |  | Resaon | Improvement plan | Due date | Remark
 |  | Q'ty | Weight | Q'ty | Weight | Q'ty | Weight | Q'ty | Weight |  |  |  | 
6 | LGESA | 19 | 8.6% | 11 | 5.0% | 11 | 4.1% | 8 | 2.8% | ■ 부품공급 지연 (7건,64%) ■ Customer Reschedule / Not reachable (2건,18%) ■ Repair skill issue(2건,18%) ※ 5/8일 기준(30일 이상 11건) | ▶3 parts ETA next week ▶ Customer Reschedule / Not reachable - contact again otherwise cancel ▶remote service by trainer | ~ 15 May ~ 09 May ~ 09 May | 
7 | LGETK | 11 | 2.6% | 15 | 4.7% | 18 | 3.8% | 22 | 4.0% | ■ MS 9건 ( 47%) - 외관불량 및 Display 이미지 리텐션 이슈 ■ OOW 10건 (53%) - BO (중동 전쟁 영향) ※ 5/7일 (30일이상 19건) | ▶ Daily WIP 관리 강화 및 고객 소통으로 수리 진행 ▶부품도착 시점 단계별 수리 진행 (고객 설득 DR 방어) | ~ 지속 - 지속 | 
8 | LGEAI | 1,102 | 8.0% | 380 | 3.4% | 362 | 3.4% | 370 | 3.5% | ■ 수리/부품주문 지연(45%, 158건) ■ 멀티수리/난수리 (20%, 70건) ■ 고객요인 지연(15%,64건) ■ 부품공급지연(12%, 41건) ■ ASC/기타 (8%, 30건) ※ 5/6일 (30일이상 353건) | ▶ 1. ASC/기사 캐파관리(스케줄링, 리라우팅(기사, 센터) 2. ASM활용 ASC 코칭으로 고객응대 개선 ▶ 기사 기술 교육 및 TCC 활용 기술지원 강화 ▶ 고객 커뮤니케이션 강화 → BO 및 비기능성부품(외관) 불량은 고객 합의 후 수리 | - 5월말 - 5월말 - 지속 - 지속 | 부품 BO 및 비기능성 불량만 장기펜딩으로 관리(1.25%↓)
9 | LGECI | 208 | 7.9% | 59 | 3.2% | 64 | 3.5% | 56 | 3.0% | ■ 부품공급지연(73%, 57건) - BO (41%, 32건), 외관부품(32%,25건) ■ 고객요인 지연 (23%, 18건) - Reschedule/avaibility (13%,10건) - 고객 미응답/부재(10%, 8건) ■ 수리완료 후 입력지연(10%, 8건) ■ 수리 기술력 부족 (9%, 8건) ※ 5/4일 (30일이상 78건) | ▶ 부품 Fill-rate 향상 및 BO 대응기준 ASC 제공 ▶ CIC&CM 팀을 통한 Pending 현황 ASC Daily 공유 행동가이드 및 지침 공유 및 모니터링 강화 ▶ Daily WIP 관리를 통한 ASC Data 입력률 향상 - 저조기사 대상 One Point Lesson 실시 | ~ 5/6 (외관불량BO 대상 제외) | 외관불량(BO 지연) 제외 시, 장기미처리 1.4%임
10 | LGEPR | 46 | 9.0% | 25 | 3.5% | 4 | 0.8% | 2 | 0.4% | ■ Operation - 교환/환불 진행(고객 모델선정 지연 외) : 4건 - 신규 ASC/엔지니어 업무 프로세스 습득 미흡으로 인한 (업체명 : Climateca) - 수리완료 입력지연 (실제 고객Care 및 수리는 완료) : 8건 ■ Parts＇ Issue - 전략도시(리마) 엘리뇨 현상(이상기후로 전년비 3도↑)으로 Compressor 사용 증가 : 10건 ※ 컴프 사용량 35% 증가 : `25년 1~4월 1,132개 → ‘26년 1~4월 1,528개 | ▶ Operation - 고객 모델 선정 지원 (Tech Support파트) - 신규 ASC/엔지니어 대상 건별 Review/Close 및 Process/ GSFS 재교육 ▶ Parts Issue - 컴프레서 Back Order 물량 공급 및 미처리 정리 - `27년도 1분기 물동 선반영 | ▶ Operation - 4/20일 고객 지원 및 교육 완료 ▶ Parts Issue - 4/27일 주차 부품 공급 완료 | 5월 1주 기준 30일 이상 장기미처리율 1% 미만 예상
2 / 2

## Slide 67
2/2
유첨. 2026 2Q Global CC&S Network Conference피드백
No | Type | KR Translation | Action Item | F/U Dept. | PIC | Target date
1 | 요청 | NPS는 매우 중요합니다. 저는 데이터 분석에 본사(HQ)가 참여하는 것이 개선의 핵심이라고 생각합니다. 하지만 개선의 근본은 설문조사에서 올바른 질문을 던지고 있는지 확인하는 것입니다. CIC(고객센터)의 역할은 엔지니어가 배정되기 전에 문제를 진단하고 해결하는 것임을 명심해야 합니다. 이는 대부분의 경우 문제 진단 후 결국 수리 예약으로 이어지기 때문에, 고객 입장에서는 CIC가 엔지니어 파견을 꺼렸다고 느껴 콜센터에 대해 불편한 인식을 가질 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 피드백을 제공할 때 이러한 사항들을 반드시 고려해야 합니다. 우리가 원하는 정확한 응답을 이끌어낼 수 있도록, 핵심 질문에 대해서는 드롭다운(선택형) 옵션 방식으로 설문조사를 구성하는 것이 좋은 방법이라고 생각합니다. | NPS설문지 개선 내용 법인안내 | 네트워크운영팀/프로세스개선 | 김보경 선임 | ~7월
2 | 요청 | 본사에서 한 법인이 좋은 사례(예: AI Tool을 활용한 NPS 분석 등)를 공유하면, 그 BP(Best Practice) 포인트를 CS Mart에 바로 적용해 주실 수 있나요? 법인에서 직접 적용하려면 많은 시간과 실패를 경험해야 합니다. 본사에서 BP Tool을 개발해서 다른 법인들이 바로 사용할 수 있게 해 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다. | CSDM NPS분석 리포트 개선 내용 법인 안내 | 네트워크운영팀/프로세스개선 | 황기연 책임 | ~6월
3 | 요청 | 현재 NPS는 큰 과제입니다. 고객들이 설문조사에 응하는 것을 원치 않거나, 좋은 서비스를 받는 것을 당연한 일로 여기기 때문입니다. 게다가 NPS 설문조사는 너무 깁니다! 이에 대해 좋은 아이디어가 있으신가요? | NPS 설문 개선내용 법인 안내 | 네트워크운영팀/프로세스개선 | 김보경 선임 | ~7월
4 | 요청 | NPS 설문은 SMS가 아닌 이메일로 발송하는 것이 좋겠습니다. LG가 더 많은 고객 응답을 원한다면 이메일이 가장 좋은 방법입니다. SMS는 너무 구식이고 프로페셔널하지 못합니다. | 법인별 NPS설문 로컬메신저 적용계획 안내 및 이메일 전송 검토 | 네트워크운영팀/프로세스개선 | 김보경 선임 | ~6월
긍정
부정
T-T-NPS 프로세스와 CS 포털에서 비전략 도시 및 전략 도시을 구분하여 검토하는 내용이 매우 유익했습니다.
글로벌 팀과 상호작용하고, 다양한 관점을 공유하며, 공통 목표를 맞춰가는 좋은 기회였습니다. 전체적으로 세션과 커뮤니케이션이 명확했습니다.
NPS 관련한 CS Data의 분석 Tool에 담당자 포함해서 너무 만족합니다. 업무 효율도 많이 향상 되고 개선점 도출에 많은 도움이 될 것 같습니다.
전체적으로 매우 만족하며, 특히 CSDM 업데이트가 가장 인상적이었습니다.
일정이 다소 어렵기는 하지만, 제공된 강의의 높은 퀄리티 때문에 충분히 그 노력은 가치가 있다고 생각합니다.
제공된 강의가 매우 명확해서, 현재 내용에 대해 질문이나 우려사항은 없습니다.
CSDM에 대한 더 많은 주제와 활용 방안을 공유해 주세요.
너무 세부적인 사항에 얽매이기보다는, 좀 더 상위 수준의 관점에서 다루어져야 합니다.
각 세션 종료 후 5~10분 정도의 시간을 여유롭게 두는 것이 좋을 것 같습니다.
QA시간 늘려주세요.